## Foglio1
Tabella 3: TABELLA RIASSUNTIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI SITI INSERITI NEL "PROGRAMMA DI BONIFICA A BREVE TERMINE " DEL PIANO ' 91
Num. | Località | Posizione nel Piano ' 91 | Situazione Piano ' 97
66 | Alessandria (AL) | Messa in sicurezza avviata | Bonificato
| Ex Stab. Baratta | (predisposto prog. bon. Protez. C.)
69 | Carbonara Scrivia (AL) | Messa in sicurezza avviata | Parzialmente bonificato
| Cadano-S.S. dei Giovi | (predisposto prog. bon. Protez. C.) | (Protezione Civile)
2 | Casale Monf.to (AL) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziamento e vecchio progetto
| Argine Morano | (previsti interv. in loco)
3 | Casale Monf.to (AL) | Predisp. Prog. di max | Esiste vecchio progetto
| Cerreto | (Prevista messa in sicurez.)
4 | Casale Monf.to (AL) | Predisp. Prog. di max | Esiste vecchio progetto
| S. Bernardino-Cascinetta | (Prevista messa in sicurez.)
195 | Corio Canavese (TO) | Rifiuti stoccati | Bonificato
| P.te T. Fandaglia | e in attesa di smaltimento
25 | Galliate (NO) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziamento. Affidata progettazione per rimoz. melme
| Villa Fortuna | (Prevista messa in sicurez.)
168 | Giaveno (TO) | Rifiuti stoccati | Bonificato
| V. Beale, 40 | e in attesa di smaltimento
184 | Leinì (TO) | Rifiuti stoccati | Bonificato
| Strada Lonna, 7 | e in attesa di smaltimento
104 | Marano Ticino (NO) | Messa in sicurezza avviata | Bonificato
| S.S. Arona - Gidom | (predisposto prog. bon. Protez. C.) | (In attesa di collaudo)
99 | Montiglio (AT) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziamento per monitoraggio e studio
| Lago Codana | (previsti interv. in loco)
14 | Orbassano (TO) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziamento e progetto
| Fraschei | (Prevista messa in sicurez.) | Lavori di bonifica iniziati
15 | Pianezza (TO) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziamento. Presentato progetto preliminare
| Cassagne | (Prevista messa in sicurez.)
182 | Piossasco (TO) | Rifiuti stoccati | Bonificato
| Strada Volvera | e in attesa di smaltimento | (In attesa di collaudo)
7 | Pomaro Monf.to (AL) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziamento e progetto. Lavori di bonifica in fase di inizio
| Cascina Fagnana | (Prevista messa in sicurez.)
8 | Pontestura (AL) | Rifiuti stoccati | Bonificato
| Castagnone-Ex Ecos. | e in attesa di smaltimento
58 | Pontestura (AL) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziamento PTTA e progetto. Iniziati i lavori di bonifica
| Cava Roleto | (Prevista messa in sicurez.)
16 | Rivalta (TO) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziam. PTTA e prog. del Comune. Fatte le penetrometriche
| V. Papini, 53 | (Prevista messa in sicurez.)
12 | Salmour (CN) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziamento PTTA e progetto: effettuata bon. parziale
| Prossimità ditta Ramel | (Prevista messa in sicurez.)
144 | Saluggia (VC) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziamento e progetto
| Giaron Malerba | (Prevista messa in sicurez.) | Effettuata bonifica parziale
20 | Santhià (VC) | Predisp. Prog. di max | Esiste finanziamento PTTA/Regione e progetto
| Casina Truffaldina | (Prevista messa in sicurez.)
10 | Serravalle Scrivia (AL) | Predisp. Prog. di max | Parzialmente bonificato (Protez. civile)
| A sud Stab. Ecolibarna | (Prevista messa in sicurez.)
170 | Settimo Vittone (TO) | Messa in sicurezza avviata | Bonificato
| Torre Daniele | (predisposto prog. bon. Protez. C.)
62 | Sezzadio (AL) | Messa in sicurezza avviata | Bonificato
| Zienda | (predisposto prog. bon. Protez. C.)
90 | Strevi (AL) | Rifiuti stoccati | Bonificato
| Alvaretta | e in attesa di smaltimento
63 | Valenza (AL) | Messa in sicurezza avviata | Bonificato
| Terraggio | (predisposto prog. bon. Protez. C.)
10 | Serravalle Scrivia (AL) | Predisp. Prog. di max | Parzialmente bonificato (Protez. civile)
| Discarica presso Ecolibarna | (Prevista messa in sicurez.)