TABELLA 1 (art. 3)

CASTELLO DI GOVONE

| Fase | Oggetto | Stazione appaltante | Importo Complessivo in Euro | Fonte Finanziaria | Cronoprogramma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Progetto preliminare | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Inizio lavori | ## Fine lavori |  |
| 1 | Sistemazione scuderie | Comune di Govone | 416.102,00 | CIPE 14/2000 | Dic. 2002 | Mar. 2002 | Apr. 2003 | Ott. 2003 | Ott. 2004 |  |
| 2 | Restauri coperture e facciate | Comune di Govone | 473.267,00 | CIPE 14/2000 | Genn. 2003 | Apr. 2003 | Magg. 2003 | Ott. 2003 | Ago. 2004 |  |
| 3 | Restauro su sezioni di intervento al piano nobile | Comune di Govone | 660.000,00 | CIPE 14/2000 | Mar. 2003 | Magg. 2003 | Lug. 2003 | Nov. 2003 | Ott. 2004 |  |
|  | TOTALE |  | 1.549.369,00 |  |  |  |  |  |  |  |

## Comune di GOVONE

| Fase | Oggetto | Stazione appaltante | Importo Complessivo in Euro | Fonte Finanziaria | Cronoprogramma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Progetto preliminare | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Inizio lavori | Fine lavori |  |
| 1 | Sistemazione della piazza e parte alta che porta al Castello | Comune di Govone | 539.369,00** | CIPE 14/2000 | Mag. 2002 | Giu. 2002 | Giu. 2002 | Sett. 2002 | Mar. 2003 |  |
| 2 | Pavimentazione e illuminazione | Comune di Govone | 1.010.000,00* | CIPE 14/2000 | Mag. 2002 | Giu. 2002 | Giu. 2002 | Sett. 2002 | Apr. 2003 |  |
|  | TOTALE |  | 1.549.369,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Osservazioni:

L’importo è così suddiviso:

*a) sistemazione viali                                                                                          €    530.000,00

*b) pavimentazione piazza S. Secondo+Via Boelli+Via IV Novembre              €     215.000,00

*c) pavimentazione strade                                                                                 €     265.000,00

**d) restauro facciata scuderia                                                                          €     378.000,00

**e) pavimentazione e P.zza Vittorio                                                                 €     161.369,00