TABELLA 1 (art. 3)

Museo del Risorgimento

SCHEMA PER CATEGORIE D’OPERA

| Fase | Oggetto | Stazione appaltante | Importo Complessivo in € | Fonte Finanziaria | Cronoprogramma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Progetto preliminare | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Inizio lavori | ## Fine lavori |  |
| 1 | Impianti di climatizzazione 1^ fase 2^ fase | Ministero Beni Culturali Istituti Periferici | 1.365.000 | Min. BB. CC. (L.388/2000) | 15/07/02 | 15/07/02 | 15/10/02 31/12/03 | 15/05/03 01/03/04 | 15/01/04 15/01/05 |  |
| 2 | Impianto correnti deboli e cablaggio strutturato 1^ fase 2^ fase | Ministero Beni Cultuali- Istituti Periferici | 102.599 | Min. BB. CC. (L.388/2000) | 15/07/02 | 15/07/02 | 15/10/02 31/12/03 | 15/05/03 01/03/04 | 15/01/04 15/01/05 |  |
| 3 | Fornitura e posa di corpi illuminanti | Ministero Beni Culturali- Istituti Periferici | 284.000 | Min. BB. CC. (L.388/2000) | 15/07/02 | 15/07/02 | 31/12/03 | 01/03/04 | 31/01/05 |  |
| 4 | Interventi edili di completamento depositi | Ministero Beni Culturali Istituti Periferici | 56.000 | Min. BB. CC. (L.388/2000) | 15/07/02 | 15/07/02 | 15/07/02 | 15/09/02 | 30/10/02 |  |
| 5 | Impianti antincendio ed opere civili relative 1^ fase 2^ fase | Ministero Beni Culturali Istituti Periferici | 740.000o | Min. BB. CC. (L.29/2001) | 15/07/02 | 15/07/02 | 15/10/02 31/12/03 | 15/05/03 01/03/04 | 15/01/04 15/01/05 |  |
| 6 | Impianti elettrici e di illuminazioni 1^ fase 2^ fase | Ministero Beni Culturali Istituti Periferici | 665.000 | Min. BB. CC. (L.29/2001) | 15/07/02 | 15/07/02 | 15/10/02 31/12/03 | 15/04/03 01/03/04 | 15/01/04 15/01/05 |  |
| 7 | Spostamenti, collocazioni e conservazioni materiale biblio-iconografico e vario | Ministero Beni Culturali Istituti Periferici | 144.371 | Min. BB. CC. (L.29/2001) |  |  | 15/09/02 | 01/11/02 | 15/09/03 |  |
| 8 | Allestimenti/attrezzature depositi e biblioteca | Museo Nazionale del Risorgimento | 445.000 | Regione Piemonte | 15/07/02 | 15/07/02 | 15/09/02 | 01/11/02 | 15/09/03 |  |
| 9 | Adeguamento strutturale dei locali biblioteca | Museo Nazionale del Risorgimento | 395.000 | Regione Piemonte | 15/07/02 | 15/07/02 | 15/09/02 | 01/02/03 | 30/06/03 |  |
| 10 | Pianificazione distributivo ultimo piano | Museo Nazionale del Risorgimento | 192.913 | Regione Piemonte | 15/12/02 | 15/12/02 | 01/07/03 |  |  |  |
| 11 | Nuovo allestimento del Museo | Museo Nazionale del Risorgimento | 5.164.570 | Compagnia di S. Paolo | 15/12/02 | 15/12/02 | 31/12/03 | 01/03/04 | 31/01/05 |  |
|  | TOTALE |  | 9.554.453 |  |  |  |  |  |  |  |

Museo del Risorgimento

### SCHEMA PER SOGGETTO FINANZIATORE

| Fase | Oggetto | Stazione appaltante | Importo Complessivo in € | Fonte Finanziaria | Cronoprogramma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Progetto preliminare | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Inizio lavori | ## Fine lavori |  |
| 1 | Impianti di climatizzazione, impianti elettrici per correnti deboli e cablaggio strutturato; corpi illuminanti; 1^ fase 2^ fase Interventi edili per completamento depositi. | Ministero Beni Culturali Istituti Periferici | 1.807.599 | Min. BB. CC. (L.388/2000) | 15/07/02 15/07/02 | 15/07/02 15/07/02 | 15/10/02 31/12/03 15/07/02 | 15/05/03 01/03/04 15/09/02 | 15/01/04 15/01/05 30/10/02 |  |
| 2 | Impianti antincendio; impianti elettrici e di illuminazioni; opere civili relative 1^ fase 2^ fase Spostamenti, collocazioni e conservazioni materiale biblio-iconografico e vario | Ministero Beni Culturali Istituti Periferici | 1.549.371 | Min. BB. CC. (L.29/2001) | 15/07/02 | 15/07/02 | 15/10/02 31/12/03 15/09/02 | 15/05/03 01/03/04 01/11/02 | 15/01/04 15/01/05 15/09/03 |  |
| 3 | Adeguamento strutturale dei locali biblioteca; pianificazione distributivo ultimo piano; allestimenti/attrezzature depositi e biblioteca. | Museo Nazionale del Risorgimento | 1.032.913 | Regione Piemonte | 15/07/02 15/12/02 15/7/02 | 15/07/02 15/12/02 15/07/02 | 15/09/02 01/07/03 15/09/02 | 01/02/03 01/11/02 | 30/06/03 15/09/03 |  |
| 4 | Nuovo allestimento del Museo | Museo Nazionale del Risorgimento | 5.164.569 | Compagnia di S. Paolo | 15/12/02 |  | 31/12/03 | 01/03/04 | 31/01/05 |  |
|  | TOTALE |  | 9.554.452 |  |  |  |  |  |  |  |

Osservazioni: