## MONITORAGGIO
D.L. n. 59 del 06/05/2021 - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”
MONITORAGGIO INTERVENTI AL 30 GIUGNO 2022
Codice | CODICE REGIONALE INTERVENTO | CUP | Regione | Comune di localizzazione | Soggetto attuatore | Codice Fiscale | Localizzazione dell'intervento (Via, Piazza, ecc) | Oggetto Intervento | Numero alloggi complessivo interessati dall'intervento | zona sismica (ndicare il numero) | Tipologia intervento (barrare la/le corrispondenti lettere indicate all'art.1 comma 2 septies del D. L. 59/2021) | [5 empty] | Tipologia intervento: SOSTITUZIONE EDILIZIA | Soggetto co-finanziatore dell'importo residuale dell'intervento | Stazione appaltante (se non coincide con il soggetto attuatore) | Responsabile Unico del Procedimento (nome, cognome, mail, cellulare) | Modalità affidamento progettazione | Modalità di Affidamento Lavori: 1) Accordo quadro -2) Sulla base del PROGETTO ESECUTIVO - 3) Sulla base del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 23 comma 3bis del Dlgs 50/2016) - 4) Appalto integrato sulla base del PFTE - 5) Appalto integrato sulla base del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 59, comma 1, comma 1-bis e comma 1-ter del D.lgs. n. 50/2016) | Livello di progettazione approvato al 31/12/2021 | Presenza di Vincoli e autorizzazioni da ottenere sul progetto (SI/NO) | Ente emanatore parere/autorizzazione | entro il 30/06/2022 AVVIO PROGETTAZIONE INTERNA (indicare il provvedimento - DATA E NUMERO - e il livello di progettazione avviato) | entro il 30/06/2022 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESTERNA (indicare il provvedimento - DATA E NUMERO - il livello di progettazione affidato e il CIG) | entro il 30/09/2022 APPROVAZIONE PROGETTAZIONE FINALE ED ESECUTIVA (indicare estremi validazione del RUP e il provvedimento di approvazione del progetto - DATA E NUMERO) | entro il 31/12/2022 PUBBLICAZIONE BANDI GARA (CIG) | entro il 31/03/2022 AGGIUDICAZIONE CONTRATTI | entro il 30/06/2023 CONSEGNA/AVVIO LAVORI | entro il 31/12/2024 REALIZZAZIONE 50% LAVORI | entro il 31/03/2026 ULTIMAZIONE RESIDUO 50% LAVORI CERTIFICATO COLLAUDO FINALE | NOTE e CRITICITA' da segnalare rispetto alle tempistiche da rispettare
[11 empty] | a | b | c | d | e | f
| FCPNRR-1 | I19J21015420006 | Piemonte | Novara | ATC Piemonte Nord |  | Via San Bernardino | MANUTENZIONE STRAORDINARIA (in cofinanziamento): opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, antenna centralizzata TV) e delle aree esterne pertinenziali. | 32 | [9 empty] | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-2 | I69J21016680001 | Piemonte | Vercelli | ATC Piemonte Nord |  | VIA RANGHINO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia (cls balconi) e delle aree esterne pertinenziali. | 32 | [9 empty] | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-3 | I69J21016670001 | Piemonte | Vercelli | ATC Piemonte Nord |  | VIA DON POLLONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 16 | [9 empty] | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-4 | I49J21016030001 | Piemonte | Biella | ATC Piemonte Nord |  | VIA COPPA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione impiantistica (canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 57 | [9 empty] | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-5 | I49J21016020001 | Piemonte | Biella | ATC Piemonte Nord |  | VIA COPPA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 18 | [9 empty] | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-6 | I19J21015460001 | Piemonte | Novara | ATC Piemonte Nord |  | Via Caviggioli | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 56 | [9 empty] | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-7 | I19J21015470001 | Piemonte | Novara | ATC Piemonte Nord |  | Via Poletti | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 64 | [9 empty] | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-8 | F12C21000320001 | Piemonte | Novara | Novara |  | via Perrone via Passalacqua corso Cavour | Indagini vulnerabilità sismica, interventi di miglioramento sismico, interventi di efficientamento energetico, previa affidamenti progettuali | 46 | [9 empty] | Comune di Novara
| FCPNRR-9 | E68I21000290006 | Piemonte | Vercelli | Vercelli |  | VIA PALLI | L’oggetto di intervento sono n. 3 palazzine site nel comune di Vercelli in via Natala Palli ai civici 32 34 36, foglio 45 mappale 429. Si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria a causa delle pessime condizioni di conservazione. Le opere in programma sono la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli edifici mediante opere di adeguamento e di miglioramento sismico ed opere finalizzate al miglioramento energetico e prestazionale degli edifici. | 38 | [9 empty] | Comune di Vercelli
| FCPNRR-10 | I47H21005920002 | Piemonte | Biella | Biella |  | via Cerrione | Riqualificazione edificio comunale ERP | 17 | [9 empty] | Comune di Biella
| FCPNRR-11 | F59J21015410005 | Piemonte | Verbania | Verbania |  | via Restellini | Intervento di efficientamento energetico ai sensi del comma 2-septies del D.L. 06/05/2021 n. 59, convertito in Legge 101/2021 di 24 alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà del comune di Verbania, siti in via Restellini 31/33 in località Verbania Intra. Alloggi realizzati nel 1987 con intervento di ristrutturazione edilizia di n. 3 immobili comunali ai sensi della Legge 457/1978. | 24 | [9 empty] | Comune di Verbania
| FCPNRR-12 | B68I21001230001 | Piemonte | Domodossola | Domodossola |  | Via Roggia dei Borghesi | Rifacimento della copertura, revisione serramenti, tinteggiature esterne, adeguamenti impianti termico sanitario, solare termico ed elettrico, sistemazione aree esterne e posa di linea vita. | 12 | [9 empty] | SA Provincia Verbano Cusio Ossola
| FCPNRR-13 | H29J21011360002 | Piemonte | Arona | Arona |  | VICOLO DEL MULINO | Sostituzione caldaie con nuove caldaie ad alto rendimento (intervento per il quale l’importo totale di intervento è rimodulato sui millesimi di ripartizione delle spese di riscaldamento dei sette appartamenti rispetto ai millesimi totali dell’intero fabbricato); Sostituzione serramenti esterni con nuovi infissi più performanti dal punto di vista della trasmittanza termica. | 7 | [9 empty] | CUC Città di Verbania
| FCPNRR-14 | G19J21013690005 | Piemonte | Omegna | Omegna |  | VIA MANFREDI | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. | 10 | [9 empty] | SA Provincia Verbano Cusio Ossola
| FCPNRR-15 | H19J21014020003 | Piemonte | Torino | ATC Piemonte Centrale |  | via sospello 159, 161, 163, corso Grosseto 115, 117, 119 (ex q.re 0116) | Sostituzione serramenti e persiane, coibentazione sottotetti, allacciamento al teleriscaldamento, verifica statica delle solette degli alloggi, sistemazione aree verdi e cortilizie di pertinenza | 569 | [9 empty] | ATC Piemonte Centrale
| FCPNRR-16 | H19J21014070003 | Piemonte | Torino | ATC Piemonte Centrale |  | via Villar | Sostituzione caldaiette con impianto centralizzato, coibentazione sottotetti, sostituzione serramenti | 82 | [9 empty] | ATC Piemonte Centrale
| FCPNRR-17 | H39J21013700003 | Piemonte | Avigliana | ATC Piemonte Centrale |  | via Salvo d'Acquisto | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetti e piano pilotis, sostituzione serramenti, centralizzazione ACS, Installazione pannelli fotovoltaici (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | 48 | [9 empty] | ATC Piemonte Centrale
| FCPNRR-18 | H19J21014090003 | Piemonte | Villastellone | ATC Piemonte Centrale |  | via XXV Aprile | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetto e piano pilotis, sostituzione serramenti, rifacimento impianto termico e Installazione impianto fotovoltaico (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | 21 | [9 empty] | ATC Piemonte Centrale
| FCPNRR-19 | C19J21046090001 | Piemonte | Torino | Torino |  | VIA SANSOVINO | Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida alimentata da pannelli fotovoltaici, rifacimento e coibentazione copertura piana dell'edificio, sostituzione serramenti, installazione serre bioclimatiche a protezione balconi e logge, relamping illuminazione parti comuni, sistemazione aree cortilizie. (salvo diverse valutazioni nelle successive fasi progettuali) | 71 | [9 empty] | Comune di Torino
| FCPNRR-20 | C19J21046100001 | Piemonte | Torino | Torino |  | Via Aosta | Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida alimentata da pannelli fotovoltaici, copertura e coibentazione involucro immobile, sostituzione serramenti e persiane, installazione serre bioclimatiche sui ballatoi lato cortile, relamping illuminazione parti comuni. | 25 | [9 empty] | Comune di Torino
| FCPNRR-21 | B31B21012460001 | Piemonte | Settimo Torinese | Settimo Torinese |  | VIA COTTOLENGO | L’edificio esistente è stato dichiarato inagibile con ordinanza n 1627217 pertanto oggi libero da persone e cose. L’amministrazione intende sostuire l’edificio per Realizzare 10 nuovi alloggi di edilizia resdeinziale pubblica. Gli alloggi alloggi avranno un taglio diverso da 2 sino a 5 persone insediabili prevedendo un ulteriore componente. Il nuovo progetto segue l'impronta dell'edificio da abbattere ed è previsto con classificazione energetica di livello A | 10 | [7 empty] | X |  | CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino
| FCPNRR-22 | B38I21001770001 | Piemonte | Settimo Torinese | Settimo Torinese |  | via Amendola | Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e di realizzare le opre di riqualificazione necessarie al buon funzionamento dell’edifcio stesso. I lavori garanatiranno il passaggio di due classi energetiche come previsto dal bando | 8 | [9 empty] | CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino
| FCPNRR-23 | B38I21001780001 | Piemonte | Settimo Torinese | Settimo Torinese |  | via Palestro | Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e realizzare le opere di riqualificazione necessarie al buon funzionamento dell’edifcio stesso, compreso il rifacimento della copertura. I lavori garantiranno il passagio di due classi energetiche come previsto dal bando | 30 | [9 empty] | CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino
| FCPNRR-24 | F19J21014180001 | Piemonte | Pinerolo | Pinerolo |  | VIA MONTEGRAPPA | L'intervento ha come obbiettivo il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico del fabbricato ERP di proprietà comunale sito in via Montegrappa n.65 in Pinerolo. Edificato alla fine degli anni '20 ma non soggetto a vincolo storico-artistico, si sviluppa su n.4 piani fuori terra, oltre un piano cantinato ed un sottotetto non abitabile. | 16 | [9 empty] | CUC Comuni di Pinerolo e Piossasco
| FCPNRR-25 | J59J21013870006 | Piemonte | Chieri | Chieri |  | via san giorgio | - Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e sul cortile, dei soffitti degli androni e delle cantine; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; - centralizzazione del riscaldamento e a.c.s. attualmente affidato a impianti a metano indipendenti per ogni alloggio; - installazione di pannelli solari per a.c.s. centralizzata con una ulteriore riduzione di uso di combustibili fossili e relativo inquinamento e CO2 | 16 | [9 empty] | SA Città Metropolitana di Torino
| FCPNRR-26 | J59J21013880006 | Piemonte | Chieri | Chieri |  | via della pace | - Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle superfici comunque esposte alla dispersione: pareti laterali e soffitto dell'androne, soffitto cantine, soffitto nicchia al piano terra, soffitto terrazza-tetto-piano; - Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; | 10 | [9 empty] | SA Città Metropolitana di Torino
| FCPNRR-27 | J59J21013890006 | Piemonte | Chieri | Chieri |  | strada ca' bianca | - Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle superfici comunque esposte alla dispersione: soffitto terrazza-tetto-piano; - Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; | 7 | [9 empty] | SA Città Metropolitana di Torino
| FCPNRR-28 | J39J21014240005 | Piemonte | Venaria Reale | Venaria Reale |  | CORSO MATTEOTTI | i lavori consisteranno nella riqualificazione energetica dell’edificio per migliorare le performance energetiche di due classi della APE mediante realizzazione di un impianto centralizzato, coibentazione del tetto, realizzazione di cappotto termico e sostituzione dei serramenti, nelle analisi statiche e strutturali, nel rifacimento delle parti comuni e degli spazi esterni. Inoltre nella sistemazione dei balconi, dei bagni e delle colonne distributive e impianti. Nelle aree esterne sono previsti | 14 | [9 empty] | Società di Committenza Regionale S.C.R.
| FCPNRR-29 | G79J21015570002 | Piemonte | Ivrea | Ivrea |  | VIA MARSALA - VIA OSPEDALE | Riqualificazione per efficientamento energetico, miglioramento/adeguamento statico. Si prevedono: centralizzazione impianto termico e acqua calda sanitaria con sistema a pompa di calore, isolamento (cappottatura) pareti opache non prospicienti la pubblica via e sottotetti, sostituzione serramenti, rifacimento/sostituzione copertura, relativa orditura e linea vita edificio di Via Marsala 20 con ripristino statico vano scala, adeguamento normativo ringhiere e parapetti, intonaci e tinteggiature | 29 | [9 empty] | SA Provincia di Biella
| FCPNRR-30 | C49J21045840003 | Piemonte | Carmagnola | Carmagnola |  | Piazza Canonico Cappello | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 12 | [9 empty] | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte
| FCPNRR-31 | C49J21045800003 | Piemonte | Carmagnola | Carmagnola |  | Via Cavassa | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 11 | [9 empty] | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte
| FCPNRR-32 | C49J21045820003 | Piemonte | Carmagnola | Carmagnola |  | Via Provvidenza | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 18 | [9 empty] | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte
| FCPNRR-33 | C49J21045830003 | Piemonte | Carmagnola | Carmagnola |  | Via Santorre Santarosa | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 12 | [9 empty] | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte
| FCPNRR-34 | G47H21061410001 | Piemonte | Ciriè | Ciriè |  | via don lorenzo giordano | verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico dell'edificio | 15 | [9 empty] | CUC Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso canavese
| FCPNRR-35 | G47H21061430001 | Piemonte | Ciriè | Ciriè |  | Via Roma | verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico dell'edificio | 8 | [9 empty] | CUC Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso canavese
| FCPNRR-36 | C39J21045560002 | Piemonte | Avigliana | Avigliana |  | Via XX Settembre | Riqualificazione energetica degli alloggi mediante interventi sui serramenti e di coibentazione | 5 | [9 empty] | CUC Unione Montana Valle Susa
| FCPNRR-37 | D78I21000690001 | Piemonte | Cuorgnè | Cuorgnè |  | via Don Franco Peradotto | L'immobile oggetto di intervento, di proprietà comunale, è localizzato nel centro storico; gli interventi in previsione riguardano il miglioramento energetico dell'edificio mediante sostituzione dei serramenti esterni, isolamento delle pareti perimetrali e sostituzione della caldaia. Nell'ambito dell'intervento è prevista la rilocalizzazione degli assegnatari mediante locazione temporanea in altri appartamenti. | 13 | [9 empty] | CUC Comune di Cuorgnè
| FCPNRR-38 | F79J21014480001 | Piemonte | Poirino | Poirino |  | VIA ALFAZIO | Trattasi di riqualificazione di fabbricato destinato ad abitazioni per edilizia popolare e per emergenza abitativa mediante interventi di demolizione e ricostruzione sotto il profilo sismico ed energetico (NZeb). L'intervento prevede l'allestimento di n. 8 alloggi da destinare parte agi inquilini ivi residenti e per tipologia in base ai numeri di fam/conviventi, indicativamente 2 alloggi per 4 utenti - 2 alloggi per coppie - 4 alloggi per singoli. Aree esterne a parcheggio, piazza e verde pubblico | 8 | [7 empty] | X |  | CUC ASMEL consortile a r.l. Gallarate
| FCPNRR-39 | F49J21016780002 | Piemonte | Torre Pellice | Torre Pellice |  | VIA VOLTA | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LE ABITAZIONI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA DI VIA VOLTA | 65 | [9 empty] | CUC Unione Montana del Pinerolese
| FCPNRR-40 | E38I21000360001 | Piemonte | Borgo San Dalmazzo | ATC Piemonte SUD |  | via Arno - via Piave | Intervento di sostituzione edilizia consistente nella demolizione, da eseguirsi dopo la nuova costruzione, di 2 edifici risalenti agli anni ottanta, il cui efficientamento energetico e adeguamento/miglioramento sismico risultano di gravosa complessità e non validati da specifica analisi costi/benefici. La NC sarà di min. n. 27 alloggi con razionalizzazione degli spazi, ad alto risparmio/efficienza energetica, con caratteristiche antisismiche e riqualificazione degli spazi pubblici/aree verdi | 27 | [7 empty] | X |  | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-41 | E39J21016650001 | Piemonte | Alessandria | ATC Piemonte SUD |  | via Tonso | ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 32 | [9 empty] | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-42 | E39J21016660001 | Piemonte | Alessandria | ATC Piemonte SUD |  | via Tonso | ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 32 | [9 empty] | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-43 | E39J21016620001 | Piemonte | Asti | ATC Piemonte SUD |  | via Pasolini | Fabbricato anno di costruzione 1988, con riscaldamento autonomo. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici | 28 | [9 empty] | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-44 | E99J21012680001 | Piemonte | Arquata Scrivia | ATC Piemonte SUD |  | via San Giovanni | ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 28 | [9 empty] | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-45 | E69J21013210001 | Piemonte | Novi Ligure | ATC Piemonte SUD |  | via Manzoni | ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15 | [9 empty] | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-46 | E69J21013200001 | Piemonte | Valenza | ATC Piemonte SUD |  | via Noce | Isolamento involucro opaco, sostituzione serramenti, riqualificazione impiantistica. Interventi di manutenzione straordinaria relativi a copertura, elementi di facciata e rete fognaria. | 10 | [9 empty] | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-47 | E69J21013370001 | Piemonte | Canelli | ATC Piemonte SUD |  | piazza Gioberti | Fabbricato anno di costruzione 1965, con riscaldamento centralizzato. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici | 10 | [9 empty] | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-48 | I39J21017360002 | Piemonte | Alessandria | Alessandria |  | via 1821 | Adeguamento funzionale della copertura con l’isolamento della stessa e/o del sottotetto, miglioramento delle prestazioni energetiche con interventi di sistemazione di infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti elettrici, verifica della vulnerabilità sismica | 6 | [9 empty] | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-49 | I39J21017370002 | Piemonte | Alessandria | Alessandria |  | via Guasco | Adeguamento funzionale copertura con isolamento, miglioramento prestazioni energetiche con interventi sistemazione infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti, verifica vulnerabilità sismica | 7 | [9 empty] | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-50 | G38I21004210001 | Piemonte | Asti | Asti |  | via Catalani n. 18 - via Graziani n. 2 (immobile con 2 scale) | L’intervento in progetto prevede interventi di ristrutturazione edilizia con manutenzioni straordinarie agli alloggi comunali siti in Asti - Via Catalani n. 18 (secondo accesso via Graziani 2) per risolvere problemi di vetustà oltre ad interventi di adeguamento volti al contenimento energetico ed all’abbattimento delle barriere architettoniche. | 18 | [9 empty] | Comune di Asti
| FCPNRR-51 | J38I21000370002 | Piemonte | Casale Monferrato | Casale Monferrato |  | VIA SEDULA | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA SEDULA 2 A CASALE MONFERRATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI | 8 | [9 empty] | CUC Comune di Casale Monferrato
| FCPNRR-52 | J38I21000360002 | Piemonte | Casale Monferrato | Casale Monferrato |  | VIA BAGNA | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA BAGNA 47 A CASALE MONFERRATO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI | 20 | [9 empty] | CUC Comune di Casale Monferrato
| FCPNRR-53 | J39J21014360001 | Piemonte | Tortona | Tortona |  | Via Campanella | Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrico e di riscaldamento, isolamento tetto, sostituzione serramenti e finiture varie | 22 | [9 empty] | CUC Comune di Tortona
| FCPNRR-54 | J39J21014370001 | Piemonte | Tortona | Tortona |  | VIA EMILIA | Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrico e riscaldamento, isolamento tetto, sostituzione serramenti e finiture varie | 20 | [9 empty] | CUC Comune di Tortona
| FCPNRR-55 | J69J21014080001 | Piemonte | Valenza | Valenza |  | via Cunietti | Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni, sostituzione impianto ascensore vetusto | 12 | [9 empty] | CUC Terre del gioiello
| FCPNRR-56 | J69J21014090001 | Piemonte | Valenza | Valenza |  | vicolo Comolli | Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni | 6 | [9 empty] | CUC Terre del gioiello
| FCPNRR-57 | C99J21033490001 | Piemonte | Mondovì | Mondovì |  | VIA SAN PIO V | Miglioramento sismico delle strutture mediante interventi locali di rinforzo delle strutture orizzontali; riqualificazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti, installazione di impianto termico centralizzato. | 8 | [9 empty] | ATC Piemonte Sud
| FCPNRR-58 | C99J21033500001 | Piemonte | Mondovì | Mondovì |  | VIA VICO | Miglioramento sismico delle strutture mediante interventi locali di rinforzo delle strutture orizzontali; riqualificazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti, installazione di impianto termico centralizzato. | 8 | [9 empty] | ATC Piemonte Sud
| FCPNRR-59 | B19J21024460001 | Piemonte | Acqui Terme | Acqui Terme |  | Via Santa Caterina | MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, SIA COMUNI CHE NEI SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO. | 23 | [9 empty] | CUC dell'Acquese Acqui Terme
| FCPNRR-60 | B19J21024470001 | Piemonte | Acqui Terme | Acqui Terme |  | Via Maggiorino Ferraris | MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, SIA COMUNI CHE NEI SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO. | 16 | [9 empty] | CUC dell'Acquese Acqui Terme
| FCPNRR-61 | F49J21016880006 | Piemonte | Racconigi | Racconigi |  | Via Vittorio Emanuele III | Intervento di efficientamento energetico consistente nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento del corpo di fabbrica adibito a residenza ed intervento di ripristino della sicurezza statica del corpo di fabbrica adibito a pertinenza | 6 | [9 empty] | CUC Comuni di Genola e Salmour
1914
[17 empty] | data |  | firma | il Dirigente