## MONITORAGGIO
D.L. n. 59 del 06/05/2021 - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”
MONITORAGGIO INTERVENTI AL 30 SETTEMBRE 2022
Codice | CODICE REGIONALE INTERVENTO | CUP | Regione | Comune di localizzazione | Soggetto attuatore | Codice Fiscale | Localizzazione dell'intervento (Via, Piazza, ecc) | Oggetto Intervento | Numero alloggi complessivo interessati dall'intervento | zona sismica (ndicare il numero) | Tipologia intervento (barrare la/le corrispondenti lettere indicate all'art.1 comma 2 septies del D. L. 59/2021) | [5 empty] | Tipologia intervento: SOSTITUZIONE EDILIZIA | Soggetto co-finanziatore dell'importo residuale dell'intervento | Stazione appaltante (se non coincide con il soggetto attuatore) | Responsabile Unico del Procedimento (nome, cognome, mail, cellulare) | Modalità affidamento progettazione | Modalità di Affidamento Lavori: 1) Accordo quadro -2) Sulla base del PROGETTO ESECUTIVO - 3) Sulla base del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 23 comma 3bis del Dlgs 50/2016) - 4) Appalto integrato sulla base del PFTE - 5) Appalto integrato sulla base del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 59, comma 1, comma 1-bis e comma 1-ter del D.lgs. n. 50/2016) | Livello di progettazione approvato al 31/12/2021 | Presenza di Vincoli e autorizzazioni da ottenere sul progetto (SI/NO) | Ente emanatore parere/autorizzazione | entro il 30/06/2022 AVVIO PROGETTAZIONE INTERNA (indicare il provvedimento - DATA E NUMERO - e il livello di progettazione avviato) | entro il 30/06/2022 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESTERNA (indicare il provvedimento - DATA E NUMERO - il livello di progettazione affidato e il CIG) | entro il 30/09/2022 APPROVAZIONE PROGETTAZIONE FINALE ED ESECUTIVA (indicare estremi validazione del RUP e il provvedimento di approvazione del progetto - DATA E NUMERO) | entro il 31/12/2022 PUBBLICAZIONE BANDI GARA (CIG) | entro il 31/03/2022 AGGIUDICAZIONE CONTRATTI | entro il 30/06/2023 CONSEGNA/AVVIO LAVORI | entro il 31/12/2024 REALIZZAZIONE 50% LAVORI | entro il 31/03/2026 ULTIMAZIONE RESIDUO 50% LAVORI CERTIFICATO COLLAUDO FINALE | NOTE e CRITICITA' da segnalare rispetto alle tempistiche da rispettare
[11 empty] | a | b | c | d | e | f
| FCPNRR-1 | I19J21015420006 | Piemonte | Novara | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | Via San Bernardino | MANUTENZIONE STRAORDINARIA (in cofinanziamento): opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, antenna centralizzata TV) e delle aree esterne pertinenziali. | 32 | 4 |  | x | x | x |  |  |  | Fondi ATC e Fondi Statali (Legge 80/2014) | ATC Piemonte Nord | Arch. Michela Poletti michela.poletti@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) CIG: 92910007BE DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 9292930070 DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3) CIG: 9293955E47 DD 989 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva e DL opere strutturali (ING. GRAPPONE) CIG: 9293107280 DD 991 del 28/06/2022 e DD 1000 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ARCH. VIGANO’) CIG: 9294551A1E
| FCPNRR-2 | I69J21016680001 | Piemonte | Vercelli | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | VIA RANGHINO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia (cls balconi) e delle aree esterne pertinenziali. | 32 | 4 |  | x | [6 empty] | ATC Piemonte Nord | Arch. Michela Poletti michela.poletti@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) CIG: 92910809C2 DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 92930091A1 DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 9294022594 DD 986 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ING. GIOLITO) CIG: 929365243F
| FCPNRR-3 | I69J21016670001 | Piemonte | Vercelli | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | VIA DON POLLONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 16 | 4 |  | x | [6 empty] | ATC Piemonte Nord | Geom. Ermanno Camano ermanno.camano@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) CIG: 929102083F DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 92929966E5 DD 986 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ING. GIOLITO) CIG: 92936388B0
| FCPNRR-4 | I49J21016030001 | Piemonte | Biella | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | VIA COPPA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione impiantistica (canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 57 | 3 |  | x | [6 empty] | ATC Piemonte Nord | Arch. Michela Poletti michela.poletti@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 92929744BE DD 996 del 28/06/2022 Assistenza DL impianti (ING. DEJANA) CIG: 9294437C0A DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 9294011C7E DD 993 del 28/06/2022 e DD 1001 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (STUDIO IAAP - ING. PICCO) CIG: 9293473089
| FCPNRR-5 | I49J21016020001 | Piemonte | Biella | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | VIA COPPA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 18 | 3 |  | x | [6 empty] | ATC Piemonte Nord | Geom. Ermanno Camano ermanno.camano@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 9292986EA2 DD 996 del 28/06/2022 Assistenza DL impianti (ING. DEJANA) CIG: 9294464255 DD 995 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ARCH. MIGLIORE) CIG: 9293537558
| FCPNRR-6 | I19J21015460001 | Piemonte | Novara | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | Via Caviggioli | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 56 | 4 |  | x | [6 empty] | ATC Piemonte Nord | Arch. Michela Poletti michela.poletti@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 929295985C DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 929398570B DD 987 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (ARCH. SACCO) CIG: 9293601A27 DD 994 del 28/06/2022 Progettazione e Assistenza DL Impianti (ARCH. PICCALUGA CIG: 9294202A1D
| FCPNRR-7 | I19J21015470001 | Piemonte | Novara | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | Via Poletti | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 64 | 4 |  | x | [6 empty] | ATC Piemonte Nord | Arch. Michela Poletti michela.poletti@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 9292941981 DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 9293992CD0 DD 987 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (ARCH. SACCO) CIG: 9293586DC5 DD 994 del 28/06/2022 Progettazione e Assistenza DL Impianti (ARCH. PICCALUGA) CIG: 929410493E
| FCPNRR-8 | F12C21000320001 | Piemonte | Novara | Novara | 00125680033 | via Perrone via Passalacqua corso Cavour | Indagini vulnerabilità sismica, interventi di miglioramento sismico, interventi di efficientamento energetico, previa affidamenti progettuali | 46 | 4 | X | X | [6 empty] | Comune di Novara | arch. Cristina Renne; mail:renne.cristina@comune.novara.it | affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato su MEPA | affidamento dei lavori con appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico/economica e definitivo |  | due edifici (corso Cavour e via Perrone) sono soggetti a tutela architettonica | Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici province Novara, Vercelli, Biella, VCO |  | determina n. 94 del 13/05/2022 di affidamento indagini vulnerabilità sismica - CIG 9227406AA determina n. 124 del 28/06/2022 di affidamento progetto di fattibilità tecnica ed economica immobile di via Perrone - CIG 92751743B8 determina n. 126 del 28/06/2022 affidamento progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva corso Cavour 3 - CIG 9275711EDA determina n. 127 del 28/06/2022 affidamento progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva Via Passalacqua - CIG 9275773208
| FCPNRR-9 | E68I21000290006 | Piemonte | Vercelli | Vercelli | 00355580028 | VIA PALLI | L’oggetto di intervento sono n. 3 palazzine site nel comune di Vercelli in via Natala Palli ai civici 32 34 36, foglio 45 mappale 429. Si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria a causa delle pessime condizioni di conservazione. Le opere in programma sono la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli edifici mediante opere di adeguamento e di miglioramento sismico ed opere finalizzate al miglioramento energetico e prestazionale degli edifici. | 38 | 4 | X | X | [5 empty] | COMUNE DI VERCELLI | Comune di Vercelli | GIORGIO LUPARIA, giorgio.luparia@comune.vercelli.it | procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a), così come coordinato dalla L. 120/2020 art, 1 comma 2 lettera b) |  | Documento preliminare alla progettazione | NO |  |  | DD n. 2330 del 20/07/2021-affidamento progettazione definitiva ed esecutiva – CIG 8778118C1F – progetto definitivo approvato con DGC n. 61 del 04/03/2022
| FCPNRR-10 | I47H21005920002 | Piemonte | Biella | Biella | 00221900020 | via Cerrione | Riqualificazione edificio comunale ERP | 17 | 3 |  |  | x | [5 empty] | Comune di Biella | Arch. Simona Zaghi - simona.zaghi@comune.biella.it | affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della L.120/2020 e dell’art. 157 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i | 2) sulla base del progetto esecutivo | Documento di indirizzo alla progettazione - Dossier di candidatura | NO |  | Delibera Giunta Comunale 274 del 06/12/2021 - Dossier di candidatura | Determina di Aggiudicazione n.706 del 28/06/2022 - Progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 929309154B
| FCPNRR-11 | F59J21015410005 | Piemonte | Verbania | Verbania | 00182910034 | via Restellini | Intervento di efficientamento energetico ai sensi del comma 2-septies del D.L. 06/05/2021 n. 59, convertito in Legge 101/2021 di 24 alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà del comune di Verbania, siti in via Restellini 31/33 in località Verbania Intra. Alloggi realizzati nel 1987 con intervento di ristrutturazione edilizia di n. 3 immobili comunali ai sensi della Legge 457/1978. | 24 | 4 |  | x | [6 empty] | Comune di Verbania | Cesare Parmigiani - cesare.parmigiani@comune.verbania.it | affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determina Dirigenziale del 26.05.2022 n. 912 - Progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 9237214622
| FCPNRR-12 | B68I21001230001 | Piemonte | Domodossola | Domodossola | 00426370037 | Via Roggia dei Borghesi | Rifacimento della copertura, revisione serramenti, tinteggiature esterne, adeguamenti impianti termico sanitario, solare termico ed elettrico, sistemazione aree esterne e posa di linea vita. | 12 | 3 |  | X |  | X |  |  |  |  | SA Provincia Verbano Cusio Ossola | Ing. Mauro Bergamaschi - mauro.bergamaschi@comune.domodossola.vb.it | Affidamento diretto previa indagine di mercato | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determina Dirigenziale n°502 del 9.5.2022 - Affidamento progettazione definitiva, esecutiva, contabilità, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva - CIG 9221364E4A
| FCPNRR-13 | H29J21011360002 | Piemonte | Arona | Arona | 81000470039 | VICOLO DEL MULINO | Sostituzione caldaie con nuove caldaie ad alto rendimento (intervento per il quale l’importo totale di intervento è rimodulato sui millesimi di ripartizione delle spese di riscaldamento dei sette appartamenti rispetto ai millesimi totali dell’intero fabbricato); Sostituzione serramenti esterni con nuovi infissi più performanti dal punto di vista della trasmittanza termica. | 7 | 4 |  | x | [5 empty] | Comune di Arona | CUC Città di Verbania | Mauro Marchisio - Mail: m.marchisio@comune.arona.no.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo | Documento delle alternative progettuali | SI | Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli | Det. n. 190 del 19/05/2022 - Progettazione definitiva-esecutiva | Det. n. 172 del 11/05/2022 - Progettazione definitiva/esecutiva - CIG ZE33658C0F
| FCPNRR-14 | G19J21013690005 | Piemonte | Omegna | Omegna | 00422730036 | VIA MANFREDI | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. | 10 | 4 |  | X |  |  |  | X |  | Comune di Omegna | SA Provincia Verbano Cusio Ossola | Roberto Polo roberto.polo@comune.omegna.vb.it | Affidamento diretto soggetti esterni | 2 sulla base del progetto esecutivo | P.F.T.E. | NO |  |  | Determina n. 621 del 21/06/2022progettazione definitiva e esecutiva, D.L., Coordinamento sicurezza CIG 925842994D
| FCPNRR-15 | H19J21014020003 | Piemonte | Torino | ATC Piemonte Centrale | . 00499000016 | via sospello 159, 161, 163, corso Grosseto 115, 117, 119 (ex q.re 0116) | Sostituzione serramenti e persiane, coibentazione sottotetti, allacciamento al teleriscaldamento, verifica statica delle solette degli alloggi, sistemazione aree verdi e cortilizie di pertinenza | 569 | 3 | X | X |  | X |  |  |  |  | ATC Piemonte Centrale | Arch. Mario Masala, m.masala@atc.torino.it | Progettazione architettonica, impiantistica e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione affidata internamente ad ATC con Ordine di Servizio. Progettazione strutturale affidata con affidamento diretto attraverso piattaforma telematica dell'Ente e successiva Determina Dirigenziale ATC. In corso acquisizione CIG per affidamento progettazione impiantistica del basso fabbricato ex piscina | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO | --- | Nomina progettisti interni ad Atc con Ordine di Servizio n. 2090 del 21/01/2022 - livello progettazione PFTE | Progettazione strutture con Determina Dirigenziale ATC n. mecc 186_2022 del 16/06/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG ZF9360D621
| FCPNRR-16 | H19J21014070003 | Piemonte | Torino | ATC Piemonte Centrale | . 00499000016 | via Villar | Sostituzione caldaiette con impianto centralizzato, coibentazione sottotetti, sostituzione serramenti | 82 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte Centrale | Arch. Antonio Gullì, a.gullì@atc.torino.it | Progettazione architettonica, impiantistica e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione affidata internamente ad ATC con Ordine di Servizio. Progettazione strutturale affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | si | Comune di Torino | Nomina progettisti interni ad Atc con Ordine di Servizio n. 2092 del 21/01/2022 - livello progettazione PFTE | Progettazione strutture con Determina Dirigenziale ATC n. 283 del 24/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 914425913F
| FCPNRR-17 | H39J21013700003 | Piemonte | Avigliana | ATC Piemonte Centrale | . 00499000016 | via Salvo d'Acquisto | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetti e piano pilotis, sostituzione serramenti, centralizzazione ACS, Installazione pannelli fotovoltaici (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | 48 | 3S |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte Centrale | Arch. Antonio Gullì, a.gullì@atc.torino.it | Progettazione affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | no | --- |  | Progettazione integrata con Determina Dirigenziale ATC n. 281 del 24/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 9143774103
| FCPNRR-18 | H19J21014090003 | Piemonte | Villastellone | ATC Piemonte Centrale | . 00499000016 | via XXV Aprile | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetto e piano pilotis, sostituzione serramenti, rifacimento impianto termico e Installazione impianto fotovoltaico (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | 21 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte Centrale | Ing. Roberto Marchis, r.marchis@atc.torino.it | Progettazione affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | si | Comune di Villastellone |  | Progettazione integrata con Determina Dirigenziale ATC n. 257 del 17/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 914048138A
| FCPNRR-19 | C19J21046090001 | Piemonte | Torino | Torino | 0514490010 | VIA SANSOVINO | Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida alimentata da pannelli fotovoltaici, rifacimento e coibentazione copertura piana dell'edificio, sostituzione serramenti, installazione serre bioclimatiche a protezione balconi e logge, relamping illuminazione parti comuni, sistemazione aree cortilizie. (salvo diverse valutazioni nelle successive fasi progettuali) | 71 | 3 |  | x | [5 empty] | Comune di Torino | Comune di Torino | Arch. Eros Primo - mail: eros.primo@comune.torino.it | Diretto, ad ATC del Piemonte Centrale ai sensi della Vigente Convenzione Città-ATC approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/2009 n.195 | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DD-642 del 17/02/2022 - progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva - CIG: 9279665DCC
| FCPNRR-20 | C19J21046100001 | Piemonte | Torino | Torino | 0514490010 | Via Aosta | Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida alimentata da pannelli fotovoltaici, copertura e coibentazione involucro immobile, sostituzione serramenti e persiane, installazione serre bioclimatiche sui ballatoi lato cortile, relamping illuminazione parti comuni. | 25 | 3 |  | x | [5 empty] | Comune di Torino | Comune di Torino | Arch. Eros Primo - mail: eros.primo@comune.torino.it | Diretto, ad ATC del Piemonte Centrale ai sensi della Vigente Convenzione Città-ATC approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/2009 n.195 | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DD-642 del 17/02/2022 - progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva - CIG: 9279665DCC
| FCPNRR-21 | B31B21012460001 | Piemonte | Settimo Torinese | Settimo Torinese | 01054240013 | VIA COTTOLENGO | L’edificio esistente è stato dichiarato inagibile con ordinanza n 1627217 pertanto oggi libero da persone e cose. L’amministrazione intende sostuire l’edificio per Realizzare 10 nuovi alloggi di edilizia resdeinziale pubblica. Gli alloggi alloggi avranno un taglio diverso da 2 sino a 5 persone insediabili prevedendo un ulteriore componente. Il nuovo progetto segue l'impronta dell'edificio da abbattere ed è previsto con classificazione energetica di livello A | 10 | 3 | X | X |  |  |  |  | SI |  | CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino | arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it | INCARICO SOCIETA IN HOUSE | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE 24/06/2022 N. 526 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG 928696886E
| FCPNRR-22 | B38I21001770001 | Piemonte | Settimo Torinese | Settimo Torinese | 01054240013 | via Amendola | Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e di realizzare le opre di riqualificazione necessarie al buon funzionamento dell’edifcio stesso. I lavori garanatiranno il passaggio di due classi energetiche come previsto dal bando | 8 | 3 |  | X | [6 empty] | CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino | arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it | INCARICO ESTERNO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE 24/06/2022 N. 521 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG Z5F36E0A75
| FCPNRR-23 | B38I21001780001 | Piemonte | Settimo Torinese | Settimo Torinese | 01054240013 | via Palestro | Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e realizzare le opere di riqualificazione necessarie al buon funzionamento dell’edifcio stesso, compreso il rifacimento della copertura. I lavori garantiranno il passagio di due classi energetiche come previsto dal bando | 30 | 3 |  | X | [6 empty] | CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino | arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it | INCARICO ESTERNO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE 22/06/2022 N. 509 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG 9284599579
| FCPNRR-24 | F19J21014180001 | Piemonte | Pinerolo | Pinerolo | 01750860015 | VIA MONTEGRAPPA | L'intervento ha come obbiettivo il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico del fabbricato ERP di proprietà comunale sito in via Montegrappa n.65 in Pinerolo. Edificato alla fine degli anni '20 ma non soggetto a vincolo storico-artistico, si sviluppa su n.4 piani fuori terra, oltre un piano cantinato ed un sottotetto non abitabile. | 16 | 3s | x | x | [6 empty] | CUC Comuni di Pinerolo e Piossasco | Anna Lisa INFANTINO, annalisa.infantino@comune.pinerolo.to.it | affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MEPA al medesimo progettista incaricato già della redazione del PFTE, affidatario a seguito richiesta preventivo di spesa a 3 operatori economici | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP N. 422 DEL 21/06/2022, affidamento incarico REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN UNICA FASE, CSP/CSE, DL, CONTABILITA’, RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA MONTEGRAPPA 65 – CIG 9268923D38
| FCPNRR-25 | J59J21013870006 | Piemonte | Chieri | Chieri | 82000210011 | via san giorgio | - Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e sul cortile, dei soffitti degli androni e delle cantine; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; - centralizzazione del riscaldamento e a.c.s. attualmente affidato a impianti a metano indipendenti per ogni alloggio; - installazione di pannelli solari per a.c.s. centralizzata con una ulteriore riduzione di uso di combustibili fossili e relativo inquinamento e CO2 | 16 | 4 |  | X | [6 empty] | SA Città Metropolitana di Torino | Umberto Allasia uallasia@comune.chieri.to.it | Progettazione esterna | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri Eventuale Parere VV.FF. |  | Determina Dirigenziale n. 454 del 27/06/2022 - Affidamento progetto di fattibilità tecnico-economica – progetto definitivo – progetto esecutivo CIG 9268437C29
| FCPNRR-26 | J59J21013880006 | Piemonte | Chieri | Chieri | 82000210011 | via della pace | - Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle superfici comunque esposte alla dispersione: pareti laterali e soffitto dell'androne, soffitto cantine, soffitto nicchia al piano terra, soffitto terrazza-tetto-piano; - Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; | 10 | 4 |  | X | [6 empty] | SA Città Metropolitana di Torino | Andrea Verucchi averucchi@comune.chieri.to.it | progettazione interna | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri | Provvedimento Dirigenziale n. 1 del 27/06/2022 Livello di progettazione avviato: PFTE | ---
| FCPNRR-27 | J59J21013890006 | Piemonte | Chieri | Chieri | 82000210011 | strada ca' bianca | - Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle superfici comunque esposte alla dispersione: soffitto terrazza-tetto-piano; - Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; | 7 | 4 |  | X | [6 empty] | SA Città Metropolitana di Torino | Andrea Verucchi averucchi@comune.chieri.to.it | Progettazione Interna | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri | Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 27/06/2022 Livello di progettazione avviato: PFTE | ---
| FCPNRR-28 | J39J21014240005 | Piemonte | Venaria Reale | Venaria Reale | 01710650019 | CORSO MATTEOTTI | i lavori consisteranno nella riqualificazione energetica dell’edificio per migliorare le performance energetiche di due classi della APE mediante realizzazione di un impianto centralizzato, coibentazione del tetto, realizzazione di cappotto termico e sostituzione dei serramenti, nelle analisi statiche e strutturali, nel rifacimento delle parti comuni e degli spazi esterni. Inoltre nella sistemazione dei balconi, dei bagni e delle colonne distributive e impianti. Nelle aree esterne sono previsti | 14 | 3 |  | X | X | [5 empty] | Società di Committenza Regionale S.C.R. | ARCH. MARIELLA MERLO lavoripubblic@comune.venariareale.to.it | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A e art. 51 c. 1 lett a) punto 2.2. del D.L. 77/21 | Procedura Negoziata sulla base del progetto definitivo – esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498 DEL 27.06.2022 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CRE - CIG: 929580334F
| FCPNRR-29 | G79J21015570002 | Piemonte | Ivrea | Ivrea | 00519320014 | VIA MARSALA - VIA OSPEDALE | Riqualificazione per efficientamento energetico, miglioramento/adeguamento statico. Si prevedono: centralizzazione impianto termico e acqua calda sanitaria con sistema a pompa di calore, isolamento (cappottatura) pareti opache non prospicienti la pubblica via e sottotetti, sostituzione serramenti, rifacimento/sostituzione copertura, relativa orditura e linea vita edificio di Via Marsala 20 con ripristino statico vano scala, adeguamento normativo ringhiere e parapetti, intonaci e tinteggiature | 29 | 3 |  | X | [6 empty] | SA Provincia di Biella | Ing. Jgor NOLESIO jgor.nolesio@comune.ivrea.to.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo | Progetto di fattibilità | SI | Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino |  | Determina di affidamento n. 956 del 24/06/2022 - Progettazione definitiva - esecutiva CIG:927799078D
| FCPNRR-30 | C49J21045840003 | Piemonte | Carmagnola | Carmagnola | 01562840015 | Piazza Canonico Cappello | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 12 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte | RENATO Crivello renato.crivello@comune.carmagnola.to.it | Affidamento diretto, previa richiesta preventivi | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determina a contrarre PU347/2022 del 13/04/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | Contratto rep. 8234 del 20/05/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva CIG 9151824414
| FCPNRR-31 | C49J21045800003 | Piemonte | Carmagnola | Carmagnola | 01562840015 | Via Cavassa | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 11 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte | RENATO Crivello renato.crivello@comune.carmagnola.to.it | Affidamento diretto, previa richiesta preventivi | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | Sì | Sovrintendenza | Determina a contrarre PU348/2022 del 13/04/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | Contratto rep. 8233 del 20/05/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva CIG 91518899B6
| FCPNRR-32 | C49J21045820003 | Piemonte | Carmagnola | Carmagnola | 01562840015 | Via Provvidenza | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 18 | 3 |  | x |  | x |  |  |  |  | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte | RENATO Crivello renato.crivello@comune.carmagnola.to.it | Affidamento diretto, previa richiesta preventivi | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | Sì | Sovrintendenza | Determina a contrarre PU409/2022 del 29/04/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | Contratto rep. 8235 del 27/05/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva CIG 9152123AD0
| FCPNRR-33 | C49J21045830003 | Piemonte | Carmagnola | Carmagnola | 01562840015 | Via Santorre Santarosa | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 12 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte | RENATO Crivello renato.crivello@comune.carmagnola.to.it | Affidamento diretto, previa richiesta preventivi | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | Sì | Sovrintendenza | Determina a contrarre PU391/2022 del 22/04/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | Contratto rep. 8236 del 27/05/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva CIG 9152076409
| FCPNRR-34 | G47H21061410001 | Piemonte | Ciriè | Ciriè | 83000390019 | via don lorenzo giordano | verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico dell'edificio | 15 | 3 | X | X | [6 empty] | CUC Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso canavese | ING. MAURIZIO ERBETTA - MAURIZIO.ERBETTA@COMUNE.CIRIE.TO.IT | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N 908 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - CIG: 9292866B9C
| FCPNRR-35 | G47H21061430001 | Piemonte | Ciriè | Ciriè | 83000390019 | Via Roma | verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico dell'edificio | 8 | 3 | X | X | [6 empty] | CUC Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso canavese | ING. MAURIZIO ERBETTA - MAURIZIO.ERBETTA@COMUNE.CIRIE.TO.IT | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N 907 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - CIG: 929340693C
| FCPNRR-36 | C39J21045560002 | Piemonte | Avigliana | Avigliana | 01655950010 | Via XX Settembre | Riqualificazione energetica degli alloggi mediante interventi sui serramenti e di coibentazione | 5 | 3S |  | X | [6 empty] | CUC Unione Montana Valle Susa | Ing. Irene Anselmi irene.anselmi@comune.avigliana.to.it (comune) // Arch. Marina Dolfini cuc@umvs.it (CUC) | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Soprintendenza/Commissione Locale paesaggio Comune Avigliana |  | DD 19/05/22 n 309- progettaz- definitiva/esecutiva cig 924457831A
| FCPNRR-37 | D78I21000690001 | Piemonte | Cuorgnè | Cuorgnè | 83501110015 | via Don Franco Peradotto | L'immobile oggetto di intervento, di proprietà comunale, è localizzato nel centro storico; gli interventi in previsione riguardano il miglioramento energetico dell'edificio mediante sostituzione dei serramenti esterni, isolamento delle pareti perimetrali e sostituzione della caldaia. Nell'ambito dell'intervento è prevista la rilocalizzazione degli assegnatari mediante locazione temporanea in altri appartamenti. | 13 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comune di Cuorgnè | TRIONE LUCA luca.trione@comune.cuorgne.to.it | Affidamento diretto L.120/2020 e s.m. e i. | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | SOPRINTENDENZA |  | DETERMINAZIONE N° 736 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA CIG: 92891408D2
| FCPNRR-38 | F79J21014480001 | Piemonte | Poirino | Poirino | 84502090016 | VIA ALFAZIO | Trattasi di riqualificazione di fabbricato destinato ad abitazioni per edilizia popolare e per emergenza abitativa mediante interventi di demolizione e ricostruzione sotto il profilo sismico ed energetico (NZeb). L'intervento prevede l'allestimento di n. 8 alloggi da destinare parte agi inquilini ivi residenti e per tipologia in base ai numeri di fam/conviventi, indicativamente 2 alloggi per 4 utenti - 2 alloggi per coppie - 4 alloggi per singoli. Aree esterne a parcheggio, piazza e verde pubblico | 8 | 4 |  | X |  | X |  | X | SI |  | CUC ASMEL consortile a r.l. Gallarate | GEOM. ROBERTO MUSSO LLPP.MUSSO@COMUNE.POIRINO.TO.IT | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 D.LGS 50/2016 - L. 120/2020 ART. 1 C. 2, LETT. B E ART. 95, C. 3 LETT. B) D.LGS50/2016 | 2) sulla base del progetto esecutivo | FTE | SI | ASL TO5 - REGIONE PIEMONTE AUT. SISMICA - VV.FF. - GSE |  | DETERMINAZIONE N. 383 DEL 28/06/2022 - DEFINITIVO - ESECUTIVO - CIG 9267491F7E
| FCPNRR-39 | F49J21016780002 | Piemonte | Torre Pellice | Torre Pellice | 01451120016 | VIA VOLTA | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LE ABITAZIONI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA DI VIA VOLTA | 65 | 3S |  | X | [6 empty] | CUC Unione Montana del Pinerolese | ARCH. VALERIA ROTA - v.rota@comunetorrepellice.it | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO |  | DT N. 255 DEL 20/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA / CSP / CSE / DL - CIG 9268935721
| FCPNRR-40 | E38I21000360001 | Piemonte | Borgo San Dalmazzo | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Arno - via Piave | Intervento di sostituzione edilizia consistente nella demolizione, da eseguirsi dopo la nuova costruzione, di 2 edifici risalenti agli anni ottanta, il cui efficientamento energetico e adeguamento/miglioramento sismico risultano di gravosa complessità e non validati da specifica analisi costi/benefici. La NC sarà di min. n. 27 alloggi con razionalizzazione degli spazi, ad alto risparmio/efficienza energetica, con caratteristiche antisismiche e riqualificazione degli spazi pubblici/aree verdi | 27 | 3S | X | X | X | X |  |  | SI |  | ATC Piemonte SUD | Arch. Adriano Gianola adriano.gianola@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determinazione Dirigenziale n. 603 del 24/06/2022 - Determinazione Dirigenziale n. del 624 del 27/06/2020 progettazione esecutiva | D.D. n. 608 del 24/06/2022 CIG 9250750864 D.D. n. 609 del 24/06/2022 CIG 9217290C52 D.D. n. 610 del 24/06/2022 CIG 927449750A D.D. n. 611 del 24/06/2022 CIG 9274527DC9 D.D. n. 619 del 27/06/2022 CIG 9217324862 D.D. n. 620 del 27/06/2022 CIG 92507074E9 D.D. n. 621 del 27/06/2022 CIG 9274547E4A D.D. n. 622 del 27/06/2022 CIG 9274574495 proget. esec. Specialistiche
| FCPNRR-41 | E39J21016650001 | Piemonte | Alessandria | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Tonso | ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 32 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determinazione Dirigenziale n. 602 del 24/06/2022 progettazione esecutiva | D.D. n. 599 del 23/06/2022 CIG 92447511DE D.D. n. 607 del 24/06/2022 CIG 9244807015 D.D. n. 612 del 24/06/2022 CIG 9244845F6C proget. esec. Specialistiche
| FCPNRR-42 | E39J21016660001 | Piemonte | Alessandria | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Tonso | ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 32 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determinazione Dirigenziale n. 602 del 24/06/2022 progettazione esecutiva | D.D. n. 598 del 23/06/2022 CIG 924477018C D.D. n. 606 del 24/06/2022 CIG 9244825EEB D.D. n. 613 del 24/06/2022 CIG 924486933E proget. esec. Specialistiche
| FCPNRR-43 | E39J21016620001 | Piemonte | Asti | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Pasolini | Fabbricato anno di costruzione 1988, con riscaldamento autonomo. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici | 28 | 4 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Carla Camussa carla.camussa@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n. 461 del 16/05/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9227622A8F
| FCPNRR-44 | E99J21012680001 | Piemonte | Arquata Scrivia | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via San Giovanni | ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 28 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n. 595 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234256D1B
| FCPNRR-45 | E69J21013210001 | Piemonte | Novi Ligure | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Manzoni | ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n. 593 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234284439
| FCPNRR-46 | E69J21013200001 | Piemonte | Valenza | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Noce | Isolamento involucro opaco, sostituzione serramenti, riqualificazione impiantistica. Interventi di manutenzione straordinaria relativi a copertura, elementi di facciata e rete fognaria. | 10 | 4 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n. 596 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234240FE6
| FCPNRR-47 | E69J21013370001 | Piemonte | Canelli | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | piazza Gioberti | Fabbricato anno di costruzione 1965, con riscaldamento centralizzato. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici | 10 | 4 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Carla Camussa carla.camussa@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n. 462 del 16/05/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9227606D5A
| FCPNRR-48 | I39J21017360002 | Piemonte | Alessandria | Alessandria | 00429440068 | via 1821 | Adeguamento funzionale della copertura con l’isolamento della stessa e/o del sottotetto, miglioramento delle prestazioni energetiche con interventi di sistemazione di infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti elettrici, verifica della vulnerabilità sismica | 6 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Pierfranco Robotti pierfranco.robotti@comune.alessandria.it | affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo |  | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1234 DEL 23/06/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG 925639177E
| FCPNRR-49 | I39J21017370002 | Piemonte | Alessandria | Alessandria | 00429440068 | via Guasco | Adeguamento funzionale copertura con isolamento, miglioramento prestazioni energetiche con interventi sistemazione infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti, verifica vulnerabilità sismica | 7 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Pierfranco Robotti pierfranco.robotti@comune.alessandria.it | affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo |  | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1235 DEL 23/06/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG 9256438E45
| FCPNRR-50 | G38I21004210001 | Piemonte | Asti | Asti | 00072360050 | via Catalani n. 18 - via Graziani n. 2 (immobile con 2 scale) | L’intervento in progetto prevede interventi di ristrutturazione edilizia con manutenzioni straordinarie agli alloggi comunali siti in Asti - Via Catalani n. 18 (secondo accesso via Graziani 2) per risolvere problemi di vetustà oltre ad interventi di adeguamento volti al contenimento energetico ed all’abbattimento delle barriere architettoniche. | 18 | 4 |  | X | [6 empty] | Comune di Asti | PAOLO CARANTONI, p.carantoni@comune.asti.it | INTERNA ed ESTERNA (progettazione impianti) | 2) sulla base del progetto esecutivo | FATTIBILITà TECNICO ED ECONOMICA | NO |  | Determina Dirigenziale n. 1183 del 27/6/2022 – Nomina Rup e progettisti interni definitiva/esecutiva | DD nomina progettazione impianti n. 1198 del 29/6/2022 CIG Z7136F752E SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMICO; redazione attestazioni APE e abbattimento barriere DD n. 1199 del 29/6/2022 CIG Z1736F93D4
| FCPNRR-51 | J38I21000370002 | Piemonte | Casale Monferrato | Casale Monferrato | 00172340069 | VIA SEDULA | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA SEDULA 2 A CASALE MONFERRATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI | 8 | 4 |  | x |  | x |  |  |  |  | CUC Comune di Casale Monferrato | Ing. Paolo Patrucco – ppatrucco@comune.casale-monferrato.al.it | Incarico progettisti interni | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO | - | Det. Dirig. n. 826 del 23.06.2022 progetto definitivo-esecutivo
| FCPNRR-52 | J38I21000360002 | Piemonte | Casale Monferrato | Casale Monferrato | 00172340069 | VIA BAGNA | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA BAGNA 47 A CASALE MONFERRATO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI | 20 | 4 |  | x |  | x |  |  |  |  | CUC Comune di Casale Monferrato | Ing. Paolo Patrucco – ppatrucco@comune.casale-monferrato.al.it | Affidamento progettazione esterna | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO | - |  | Det. Dirig. n. 832 del 27.06.2022 progetto esecutivo – CIG 9298101BAB
| FCPNRR-53 | J39J21014360001 | Piemonte | Tortona | Tortona | 00384600060 | Via Campanella | Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrico e di riscaldamento, isolamento tetto, sostituzione serramenti e finiture varie | 22 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comune di Tortona | LAURA LUCOTTI ing , dirtec@comune.tortona.al.it | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ex ART. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 | 2) sulla base del progetto esecutivo | progetto di fattibilità tecnico economica-documento di fattibilità delle alternative progettuali | si | Commissione locale per il Paesaggio e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo |  | DD N. 501 del 22/06/2022 affidamento progettazione esterna CIG 92820806BA PROG ESECUTIVA
| FCPNRR-54 | J39J21014370001 | Piemonte | Tortona | Tortona | 00384600060 | VIA EMILIA | Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrico e riscaldamento, isolamento tetto, sostituzione serramenti e finiture varie | 20 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comune di Tortona | LAURA LUCOTTI ing , dirtec@comune.tortona.al.it | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ex ART. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 | 2) sulla base del progetto esecutivo | progetto di fattibilità tecnico economica-documento di fattibilità delle alternative progettuali | si | Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo |  | DD N. 502 del 22/06/2022 affidamento progettazione esterna CIG 9284584917 PROG DEFINITIVA ed ESECUTIVA
| FCPNRR-55 | J69J21014080001 | Piemonte | Valenza | Valenza | 00314770066 | via Cunietti | Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni, sostituzione impianto ascensore vetusto | 12 | 4 |  | X |  |  |  | X |  |  | CUC Terre del gioiello | arch.. Lorenza Mussa l.mussa@comune.valenza.al.it | Progettazione INTERNA escluso: Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza = AFFIDAMENTO ESTERNO con trattativa diretta | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determinazione dirigenziale n. 14/2022 del 17/01/22: determina di nomina team di progettazione INTERNA per n. 4 progetti ERP/PNRR - esclusa Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (incarico tecnico esterno) Livello di progettazione: Definitivo-Esecutivo | Determinazione dirigenziale n. 315/2022 del 07/06/2022 di incarico tecnico esternpo per Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione CIG 91588970E8
| FCPNRR-56 | J69J21014090001 | Piemonte | Valenza | Valenza | 00314770066 | vicolo Comolli | Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni | 6 | 4 |  | X | [6 empty] | CUC Terre del gioiello | arch.. Lorenza Mussa l.mussa@comune.valenza.al.it | Progettazione INTERNA escluso: Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza = AFFIDAMENTO ESTERNO con trattativa diretta | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determinazione dirigenziale n. 14/2022 del 17/01/22: determina di nomina team di progettazione INTERNA per n. 4 progetti ERP/PNRR - esclusa Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (incarico tecnico esterno) Livello di progettazione: Definitivo-Esecutivo | Determinazione dirigenziale n. 314/2022 del 07/06/2022 di incarico tecnico esternpo per Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione CIG 91602995DE
| FCPNRR-57 | C99J21033490001 | Piemonte | Mondovì | Mondovì | 00248770042 | VIA SAN PIO V | Riqualificazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti, installazione di impianto termico centralizzato. | 8 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comuni di Mondovì e Bastia Mondovì | Arch.Gianpiero Andreis gianpiero.andreis@comune.mondovi.cn.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n.365 del 28/06/2022 -progetto definitivo esecutivo - CIG: 9288095A75
| FCPNRR-58 | C99J21033500001 | Piemonte | Mondovì | Mondovì | 00248770042 | VIA VICO | Riqualificazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti, installazione di impianto termico centralizzato. | 8 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comuni di Mondovì e Bastia Mondovì | Arch.Gianpiero Andreis gianpiero.andreis@comune.mondovi.cn.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n.366 del 28/06/2022 -progetto definitivo esecutivo - CIG9288076AC7
| FCPNRR-59 | B19J21024460001 | Piemonte | Acqui Terme | Acqui Terme | 00430560060 | Via Santa Caterina | MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, SIA COMUNI CHE NEI SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO. | 23 | 3 | x | x |  | x |  |  |  |  | CUC dell'Acquese Acqui Terme | CASCONE MARCO marco.cascone@comune.acquiterme.al.it tecnico@comune.acquiterme.al.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | FERROVIE DELLO STATO |  | DD 439 del 28/06/2022. Livello di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL _ CIG 927950274B (AFFIDAMENTO DIRETTO ING CAMINATI, incarico di PROGETTAZIONE DEFITIVA/ESECUTIVA DL E CONTABILITA'. PRESA D’ATTO DETERMINA DELLA CUC N.17/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA) DD 440 DEL 28/06/2022. Incarico CSP/CSE _ CIG 9283473445 (AFFIDAMENTO DIRETTO ING CIARDIELLOINCARICO CSP E CSE. PRESA D'ATTO DETERMINA CUC N. 18/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)
| FCPNRR-60 | B19J21024470001 | Piemonte | Acqui Terme | Acqui Terme | 00430560060 | Via Maggiorino Ferraris | MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, SIA COMUNI CHE NEI SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO. | 16 | 3 |  | X | [6 empty] | CUC dell'Acquese Acqui Terme | CASCONE MARCO marco.cascone@comune.acquiterme.al.it tecnico@comune.acquiterme.al.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DD 441 del 28/06/2022. livello di PROGETTAZIONE affidato DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, SICUREZZA CSP/CSE CIG 92847008D1 (AFFIDAMENTO DIRETTO COSTITUENDO RTP ARCH CIARLO, ARCH BRUNENGO, ARCH LAGASIO, incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. CONTABILITA’ CSP E CSE. PRESA D’ATTO DETERMINA CUC N.19/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)
| FCPNRR-61 | F49J21016880006 | Piemonte | Racconigi | Racconigi | 00473170041 | Via Vittorio Emanuele III | Intervento di efficientamento energetico consistente nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento del corpo di fabbrica adibito a residenza ed intervento di ripristino della sicurezza statica del corpo di fabbrica adibito a pertinenza | 6 | 3 | X | X | [6 empty] | CUC Comuni di Genola e Salmour | Dr. Paolo Crociani-e mail: paolo.crociani@comune.racconigi.cn.it | Trattativa diretta telematica su TUTTOGARE RACCONIGI (servizio importo inferiore a € 40.000) | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo |  | Aff.progettazione definitiva-esecutiva (accorpata in unica fase) con det. UMD2 N. 122/18.05.2022. Verbale consegna servizio del 20.05.2022. CIG Z04365C988.