## Sheet1
				D.L. n. 59 del 06/05/2021 - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”
		DIREZIONE SANITA’ E WELFARE SETTORE POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO		MONITORAGGIO INTERVENTI AL 31 DICEMBRE 2022
Codice		CODICE REGIONALE INTERVENTO	CUP	Regione	Comune di localizzazione	Soggetto attuatore	Codice Fiscale	Localizzazione dell'intervento (Via, Piazza, ecc)	Oggetto Intervento	Numero alloggi complessivo interessati dall'intervento	zona sismica (ndicare il numero)	Tipologia intervento (barrare la/le corrispondenti lettere indicate all'art.1 comma 2 septies del D. L. 59/2021)					Tipologia intervento: SOSTITUZIONE EDILIZIA	Soggetto co-finanziatore dell'importo residuale dell'intervento	Stazione appaltante (se non coincide con il soggetto attuatore)	Responsabile Unico del Procedimento (nome, cognome, mail, cellulare)	Modalità affidamento progettazione	Modalità di Affidamento Lavori: 1) Accordo quadro -2) Sulla base del PROGETTO ESECUTIVO - 3) Sulla base del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 23 comma 3bis del Dlgs 50/2016) - 4) Appalto integrato sulla base del PFTE - 5) Appalto integrato sulla base del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 59, comma 1, comma 1-bis e comma 1-ter del D.lgs. n. 50/2016)	Livello di progettazione approvato al 31/12/2021	Presenza di Vincoli e autorizzazioni da ottenere sul progetto (SI/NO)	Ente emanatore parere/autorizzazione	entro il 30/06/2022 / AVVIO PROGETTAZIONE INTERNA (indicare il provvedimento - DATA E NUMERO - e il livello di progettazione avviato)	entro il 30/06/2022 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESTERNA (indicare il provvedimento - DATA E NUMERO - il livello di progettazione affidato e il CIG)	entro il 30/09/2022 APPROVAZIONE PROGETTAZIONE / FINALE ED ESECUTIVA (indicare estremi validazione del RUP e il provvedimento di approvazione del progetto - DATA E NUMERO)	entro il 31/12/2022 / PUBBLICAZIONE BANDI GARA (CIG)	entro il 31/03/2022 AGGIUDICAZIONE CONTRATTI	entro il 30/06/2023 / CONSEGNA/AVVIO LAVORI	entro il 31/12/2024 REALIZZAZIONE 50% LAVORI	entro il 31/03/2026 / ULTIMAZIONE RESIDUO 50% LAVORI / CERTIFICATO COLLAUDO FINALE	NOTE e CRITICITA' da segnalare rispetto alle tempistiche da rispettare
									a	b	c	d	e	f
		FCPNRR-1	I19J21015420006	Piemonte	Novara	ATC Piemonte Nord	00120490032	Via San Bernardino	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (in cofinanziamento): opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, antenna centralizzata TV) e delle aree esterne pertinenziali.	32	4		x	x	x				Fondi ATC e Fondi Statali (Legge 80/2014)	ATC Piemonte Nord	Arch. Michela Poletti / michela.poletti@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) / CIG: 92910007BE / DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 9292930070 / DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3) CIG: 9293955E47 DD 989 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva e DL opere strutturali (ING. GRAPPONE) CIG: 9293107280 DD 991 del 28/06/2022 e DD 1000 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ARCH. VIGANO’) CIG: 9294551A1E	Verbale di validazione protocollo n. 22384 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1549 del 29/09/2022
		FCPNRR-2	I69J21016680001	Piemonte	Vercelli	ATC Piemonte Nord	00120490032	VIA RANGHINO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia (cls balconi) e delle aree esterne pertinenziali.	32	4		x					ATC Piemonte Nord	Arch. Michela Poletti / michela.poletti@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) CIG: 92910809C2 / DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 92930091A1 / DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 9294022594 DD 986 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ING. GIOLITO) CIG: 929365243F	Verbale di validazione protocollo n. 22386 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1544 del 29/09/2022
		FCPNRR-3	I69J21016670001	Piemonte	Vercelli	ATC Piemonte Nord	00120490032	VIA DON POLLONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali.	16	4		x					ATC Piemonte Nord	Geom. Ermanno Camano / ermanno.camano@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) / CIG: 929102083F / DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 92929966E5 / DD 986 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ING. GIOLITO) CIG: 92936388B0	Verbale di validazione protocollo n. 22389 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1547 del 29/09/2022
		FCPNRR-4	I49J21016030001	Piemonte	Biella	ATC Piemonte Nord	00120490032	VIA COPPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione impiantistica (canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali.	57	3		x					ATC Piemonte Nord	Arch. Michela Poletti / michela.poletti@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 92929744BE / DD 996 del 28/06/2022 Assistenza DL impianti (ING. DEJANA) / CIG: 9294437C0A / DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 9294011C7E DD 993 del 28/06/2022 e DD 1001 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (STUDIO IAAP - ING. PICCO) CIG: 9293473089	Verbale di validazione protocollo n. 22376 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1546 del 29/09/2022
		FCPNRR-5	I49J21016020001	Piemonte	Biella	ATC Piemonte Nord	00120490032	VIA COPPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali.	18	3		x					ATC Piemonte Nord	Geom. Ermanno Camano / ermanno.camano@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 9292986EA2 / DD 996 del 28/06/2022 Assistenza DL impianti (ING. DEJANA) / CIG: 9294464255 / DD 995 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ARCH. MIGLIORE) CIG: 9293537558	Verbale di validazione protocollo n. 22388 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1545 del 29/09/2022
		FCPNRR-6	I19J21015460001	Piemonte	Novara	ATC Piemonte Nord	00120490032	Via Caviggioli	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali.	56	4		x					ATC Piemonte Nord	Arch. Michela Poletti / michela.poletti@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 929295985C / DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) / CIG: 929398570B / DD 987 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (ARCH. SACCO) CIG: 9293601A27 DD 994 del 28/06/2022 Progettazione e Assistenza DL Impianti (ARCH. PICCALUGA CIG: 9294202A1D	Verbale di validazione protocollo n. 22381 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1548 del 29/09/2022
		FCPNRR-7	I19J21015470001	Piemonte	Novara	ATC Piemonte Nord	00120490032	Via Poletti	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali.	64	4		x					ATC Piemonte Nord	Arch. Michela Poletti / michela.poletti@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 9292941981 / DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) / CIG: 9293992CD0 / DD 987 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (ARCH. SACCO) CIG: 9293586DC5 DD 994 del 28/06/2022 Progettazione e Assistenza DL Impianti (ARCH. PICCALUGA) CIG: 929410493E	Verbale di validazione protocollo n. 22383 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1543 del 29/09/2022
		FCPNRR-8	F12C21000320001	Piemonte	Novara	Novara	00125680033	via Perrone via Passalacqua corso Cavour	Indagini vulnerabilità sismica, interventi di miglioramento sismico, interventi di efficientamento energetico, previa affidamenti progettuali	46	4	X	X					Comune di Novara	arch. Cristina Renne; mail:renne.cristina@comune.novara.it	affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato su MEPA	affidamento dei lavori con appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico/economica e definitivo		due edifici (corso Cavour e via Perrone) sono soggetti a tutela architettonica	Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici province Novara, Vercelli, Biella, VCO		determina n. 94 del 13/05/2022 di affidamento indagini vulnerabilità sismica - CIG 9227406AA / determina n. 124 del 28/06/2022 di affidamento progetto di fattibilità tecnica ed economica immobile di via Perrone - CIG 92751743B8 / determina n. 126 del 28/06/2022 affidamento progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva corso Cavour 3 - CIG 9275711EDA determina n. 127 del 28/06/2022 affidamento progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva Via Passalacqua - CIG 9275773208	Verbale di validazione del RUP acquisito con Prot. 100028 del 29/09/2022 / Progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 468 del 30/09/2022
		FCPNRR-9	E68I21000290006	Piemonte	Vercelli	Vercelli	00355580028	VIA PALLI	L’oggetto di intervento sono n. 3 palazzine site nel comune di Vercelli in via Natala Palli ai civici 32 34 36, foglio 45 mappale 429. Si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria a causa delle pessime condizioni di conservazione. Le opere in programma sono la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli edifici mediante opere di adeguamento e di miglioramento sismico ed opere finalizzate al miglioramento energetico e prestazionale degli edifici.	38	4	X	X					COMUNE DI VERCELLI	Comune di Vercelli	GIORGIO LUPARIA, giorgio.luparia@comune.vercelli.it	procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a), così come coordinato dalla L. 120/2020 art, 1 comma 2 lettera b)		Documento preliminare alla progettazione	NO			DD n. 2330 del 20/07/2021-affidamento progettazione definitiva ed esecutiva – CIG 8778118C1F – progetto definitivo approvato con DGC n. 61 del 04/03/2022	Validazione del progetto esecutivo con verbale del RUP del 25 luglio 2022 / 2022, a seguito del Rapporto di verifica dell’organismo di Ispezione trasmesso con nota prot. 46387 del 25/07/2022 / Approvazione progetto esecutivo con DD n. 2545 del 26/07/2022
		FCPNRR-10	I47H21005920002	Piemonte	Biella	Biella	00221900020	via Cerrione	Riqualificazione edificio comunale ERP	17	3			x					Comune di Biella	Arch. Simona Zaghi - simona.zaghi@comune.biella.it	affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della L.120/2020 e dell’art. 157 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i	2) sulla base del progetto esecutivo	Documento di indirizzo alla progettazione - Dossier di candidatura	NO		Delibera Giunta Comunale 274 del 06/12/2021 - Dossier di candidatura	Determina di Aggiudicazione n.706 del 28/06/2022 - Progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 929309154B	Delibera di Approvazione del Progetto di fattibilità Tecnico-Economica D.G.C. n. 164 del 30/09/2022
		FCPNRR-11	F59J21015410005	Piemonte	Verbania	Verbania	00182910034	via Restellini	Intervento di efficientamento energetico ai sensi del comma 2-septies del D.L. 06/05/2021 n. 59, convertito in Legge 101/2021 di 24 alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà del comune di Verbania, siti in via Restellini 31/33 in località Verbania Intra. Alloggi realizzati nel 1987 con intervento di ristrutturazione edilizia di n. 3 immobili comunali ai sensi della Legge 457/1978.	24	4		x					Comune di Verbania	Cesare Parmigiani - cesare.parmigiani@comune.verbania.it	affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determina Dirigenziale del 26.05.2022 n. 912 - Progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 9237214622	Verbale di validazione del R.U.P. in data 27/09/2022 e Determina Dirigenziale di approvazione del Progetto Esecutivo n. 1721 del 29/09/2022
		FCPNRR-12	B68I21001230001	Piemonte	Domodossola	Domodossola	00426370037	Via Roggia dei Borghesi	Rifacimento della copertura, revisione serramenti, tinteggiature esterne, adeguamenti impianti termico sanitario, solare termico ed elettrico, sistemazione aree / esterne e posa di linea vita.	12	3		X		X					SA Provincia Verbano Cusio Ossola	Ing. Mauro Bergamaschi - mauro.bergamaschi@comune.domodossola.vb.it	Affidamento diretto previa indagine di mercato	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determina Dirigenziale n°502 del 9.5.2022 - Affidamento progettazione definitiva, esecutiva, contabilità, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva - CIG 9221364E4A	Deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 29/09/2022 di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo, validato in data 28/09/2022.
		FCPNRR-13	H29J21011360002	Piemonte	Arona	Arona	81000470039	VICOLO DEL MULINO	Sostituzione caldaie con nuove caldaie ad alto rendimento (intervento per il quale l’importo totale di intervento è rimodulato sui millesimi di ripartizione delle spese di riscaldamento dei sette appartamenti rispetto ai millesimi totali dell’intero fabbricato); Sostituzione serramenti esterni con nuovi infissi più performanti dal punto di vista della trasmittanza termica.	7	4		x					Comune di Arona	CUC Città di Verbania	Mauro Marchisio - Mail: m.marchisio@comune.arona.no.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo	Documento delle alternative progettuali	SI	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	Det. n. 190 del 19/05/2022 - Progettazione definitiva-esecutiva	Det. n. 172 del 11/05/2022 - Progettazione definitiva/esecutiva - CIG ZE33658C0F	Validazione del RUP in data 19/09/2022 - Approvazione Aggiornamento Progetto Definitivo/Esecutivo con DGC n. 151 del 28/09/2022
		FCPNRR-14	G19J21013690005	Piemonte	Omegna	Omegna	00422730036	VIA MANFREDI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	10	4		X				X		Comune di Omegna	SA Provincia Verbano Cusio Ossola	Roberto Polo roberto.polo@comune.omegna.vb.it	Affidamento diretto soggetti esterni	2 sulla base del progetto esecutivo	P.F.T.E.	NO			Determina n. 621 del 21/06/2022 progettazione definitiva e esecutiva, D.L., Coordinamento sicurezza CIG 925842994D	Verbale di validazione del 27/09/2022 - Progetto definitivo-esecutivo (unica fase) approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 28/09/2022.
		FCPNRR-15	H19J21014020003	Piemonte	Torino	ATC Piemonte Centrale	. 00499000016	via sospello 159, 161, 163, corso Grosseto 115, 117, 119 (ex q.re 0116)	Sostituzione serramenti e persiane, coibentazione sottotetti, allacciamento al teleriscaldamento, verifica statica delle solette degli alloggi, sistemazione aree verdi e cortilizie di pertinenza	569	3	X	X		X					ATC Piemonte Centrale	Arch. Mario Masala, m.masala@atc.torino.it	Progettazione architettonica, impiantistica e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione affidata internamente ad ATC con Ordine di Servizio. Progettazione strutturale affidata con affidamento diretto attraverso piattaforma telematica dell'Ente e successiva Determina Dirigenziale ATC. In corso acquisizione CIG per affidamento progettazione impiantistica del basso fabbricato ex piscina	2) sulla base del progetto esecutivo		NO	---	Nomina progettisti interni ad Atc con Ordine di Servizio n. 2090 del 21/01/2022 - livello progettazione PFTE	Progettazione strutture con Determina Dirigenziale ATC n. mecc 186_2022 del 16/06/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG ZF9360D621	- Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 29/09/2022 / - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 922 del 30/09/2022
		FCPNRR-16	H19J21014070003	Piemonte	Torino	ATC Piemonte Centrale	. 00499000016	via Villar	Sostituzione caldaiette con impianto centralizzato, coibentazione sottotetti, sostituzione serramenti	82	3		X					ATC Piemonte Centrale	Arch. Antonio Gullì, a.gullì@atc.torino.it	Progettazione architettonica, impiantistica e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione affidata internamente ad ATC con Ordine di Servizio. Progettazione strutturale affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC	2) sulla base del progetto esecutivo		si	Comune di Torino	Nomina progettisti interni ad Atc con Ordine di Servizio n. 2092 del 21/01/2022 - livello progettazione PFTE	Progettazione strutture con Determina Dirigenziale ATC n. 283 del 24/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 914425913F	- Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022 / - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 912 del 28/09/2022
		FCPNRR-17	H39J21013700003	Piemonte	Avigliana	ATC Piemonte Centrale	. 00499000016	via Salvo d'Acquisto	Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetti e piano pilotis, sostituzione serramenti, centralizzazione ACS, Installazione pannelli fotovoltaici (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali)	48	3S		X					ATC Piemonte Centrale	Arch. Antonio Gullì, a.gullì@atc.torino.it	Progettazione affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC	2) sulla base del progetto esecutivo		no	---		Progettazione integrata con Determina Dirigenziale ATC n. 281 del 24/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 9143774103	- Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022 / - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 914 del 28/09/2022
		FCPNRR-18	H19J21014090003	Piemonte	Villastellone	ATC Piemonte Centrale	. 00499000016	via XXV Aprile	Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetto e piano pilotis, sostituzione serramenti, rifacimento impianto termico e Installazione impianto fotovoltaico (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali)	21	3		X					ATC Piemonte Centrale	Ing. Roberto Marchis, r.marchis@atc.torino.it	Progettazione affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC	2) sulla base del progetto esecutivo		si	Comune di Villastellone		Progettazione integrata con Determina Dirigenziale ATC n. 257 del 17/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 914048138A	- Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022 / - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 913 del 28/09/2022
		FCPNRR-19	C19J21046090001	Piemonte	Torino	Torino	0514490010	VIA SANSOVINO	Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida alimentata da pannelli fotovoltaici, rifacimento e coibentazione copertura piana dell'edificio, sostituzione serramenti, installazione serre bioclimatiche a protezione balconi e logge, relamping illuminazione parti comuni, sistemazione aree cortilizie. (salvo diverse valutazioni nelle successive fasi progettuali)	71	3		x					Comune di Torino	Comune di Torino	Arch. Eros Primo - mail: eros.primo@comune.torino.it	Diretto, ad ATC del Piemonte Centrale ai sensi della Vigente Convenzione Città-ATC approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/2009 n.195	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DD-642 del 17/02/2022 - progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva - CIG: 9279665DCC	Delibera della Giunta Comunale per l'approvazione finale del progetto esecutivo DEL 632/2022 del 27/09/2022 - Validazione del RUP del 19/09/2022
		FCPNRR-20	C19J21046100001	Piemonte	Torino	Torino	0514490010	Via Aosta	Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida alimentata da pannelli fotovoltaici, copertura e coibentazione involucro immobile, sostituzione serramenti e persiane, installazione serre bioclimatiche sui ballatoi lato cortile, relamping illuminazione parti comuni.	25	3		x					Comune di Torino	Comune di Torino	Arch. Eros Primo - mail: eros.primo@comune.torino.it	Diretto, ad ATC del Piemonte Centrale ai sensi della Vigente Convenzione Città-ATC approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/2009 n.195	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DD-642 del 17/02/2022 - progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva - CIG: 9279665DCC	Delibera della Giunta Comunale per l'approvazione finale del progetto esecutivo DEL 633/2022 del 27/09/2022 - Validazione del RUP del 19/09/2022
		FCPNRR-21	B31B21012460001	Piemonte	Settimo Torinese	Settimo Torinese	01054240013	VIA COTTOLENGO	L’edificio esistente è stato dichiarato inagibile con ordinanza n 1627217 pertanto oggi libero da persone e cose. L’amministrazione intende sostuire l’edificio per Realizzare 10 nuovi alloggi di edilizia resdeinziale pubblica. Gli alloggi alloggi avranno un taglio diverso da 2 sino a 5 persone insediabili prevedendo un ulteriore componente. Il nuovo progetto segue l'impronta dell'edificio da abbattere ed è previsto con classificazione energetica di livello A	10	3	X	X					SI		CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino	arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it	INCARICO SOCIETA IN HOUSE	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE 24/06/2022 N. 526 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG 928696886E	VALIDAZIONE 27/09/2022; DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 28/09/2022 N. 219 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
		FCPNRR-22	B38I21001770001	Piemonte	Settimo Torinese	Settimo Torinese	01054240013	via Amendola	Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e di realizzare le opre di riqualificazione necessarie al buon funzionamento dell’edifcio stesso. I lavori garanatiranno il passaggio di due classi energetiche come previsto dal bando	8	3		X					CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino	arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it	INCARICO ESTERNO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE 24/06/2022 N. 521 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG Z5F36E0A75	VALIDAZIONE 26/09/2022; DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 27/09/2022 N. 217 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
		FCPNRR-23	B38I21001780001	Piemonte	Settimo Torinese	Settimo Torinese	01054240013	via Palestro	Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e realizzare le opere di riqualificazione necessarie al buon funzionamento dell’edifcio stesso, compreso il rifacimento della copertura. I lavori garantiranno il passagio di due classi energetiche come previsto dal bando	30	3		X					CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino	arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it	INCARICO ESTERNO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE 22/06/2022 N. 509 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG 9284599579	VALIDAZIONE 26/09/2022; DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 27/09/2022 N. 216 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
		FCPNRR-24	F19J21014180001	Piemonte	Pinerolo	Pinerolo	01750860015	VIA MONTEGRAPPA	L'intervento ha come obbiettivo il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico del fabbricato ERP di proprietà comunale sito in via Montegrappa n.65 in Pinerolo. Edificato alla fine degli anni '20 ma non soggetto a vincolo storico-artistico, si sviluppa su n.4 piani fuori terra, oltre un piano cantinato ed un sottotetto non abitabile.	16	3s	x	x					Comune di Pinerolo	CUC Comuni di Pinerolo e Piossasco	Anna Lisa INFANTINO, annalisa.infantino@comune.pinerolo.to.it	affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MEPA al medesimo progettista incaricato già della redazione del PFTE, affidatario a seguito richiesta preventivo di spesa a 3 operatori economici	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP N. 422 DEL 21/06/2022, affidamento incarico REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN UNICA FASE, CSP/CSE, DL, CONTABILITA’, RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA MONTEGRAPPA 65 – CIG 9268923D38	VALIDAZIONE DEL RUP CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP N.695 DEL 26/09/2022; APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.255 DEL 27/09/2022
		FCPNRR-25	J59J21013870006	Piemonte	Chieri	Chieri	82000210011	via san giorgio	- Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e sul cortile, dei soffitti degli androni e delle cantine; / - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; / - centralizzazione del riscaldamento e a.c.s. attualmente affidato a impianti a metano indipendenti per ogni alloggio; - installazione di pannelli solari per a.c.s. centralizzata con una ulteriore riduzione di uso di combustibili fossili e relativo inquinamento e CO2	16	4		X					SA Città Metropolitana di Torino	Umberto Allasia uallasia@comune.chieri.to.it	Progettazione esterna	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri / Eventuale Parere VV.FF.		Determina Dirigenziale n. 454 del 27/06/2022 - Affidamento progetto di fattibilità tecnico-economica – progetto definitivo – progetto esecutivo / CIG 9268437C29	- VALIDAZIONE del 29/09/2022 / - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 670/2022 DEL 30/09/2022 Approvazione progetto esecutivo
		FCPNRR-26	J59J21013880006	Piemonte	Chieri	Chieri	82000210011	via della pace	- Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle superfici comunque esposte alla / dispersione: pareti laterali e soffitto dell'androne, soffitto cantine, soffitto nicchia al piano terra, soffitto terrazza-tetto-piano; - Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico;	10	4		X					SA Città Metropolitana di Torino	Andrea Verucchi / averucchi@comune.chieri.to.it	progettazione interna	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri	Provvedimento Dirigenziale / n. 1 del 27/06/2022 / Livello di progettazione avviato: PFTE	---	- VALIDAZIONE del 29/09/2022 / - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 667/2022 DEL 29/09/2022 Approvazione progetto esecutivo
		FCPNRR-27	J59J21013890006	Piemonte	Chieri	Chieri	82000210011	strada ca' bianca	- Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle superfici comunque esposte alla / dispersione: soffitto terrazza-tetto-piano; / - Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico;	7	4		X					SA Città Metropolitana di Torino	Andrea Verucchi / averucchi@comune.chieri.to.it	Progettazione Interna	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri	Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 27/06/2022 / Livello di progettazione avviato: PFTE	---	- VALIDAZIONE del 29/09/2022 / - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 663/2022 DEL 29/09/2022 Approvazione progetto esecutivo
		FCPNRR-28	J39J21014240005	Piemonte	Venaria Reale	Venaria Reale	01710650019	CORSO MATTEOTTI	i lavori consisteranno nella riqualificazione energetica dell’edificio per migliorare le performance energetiche di due classi della APE mediante realizzazione di un impianto centralizzato, coibentazione del tetto, realizzazione di cappotto termico e sostituzione dei serramenti, nelle analisi statiche e strutturali, nel rifacimento delle parti comuni e degli spazi esterni. Inoltre nella sistemazione dei balconi, dei bagni e delle colonne distributive e impianti. Nelle aree esterne sono previsti	14	3		X	X					Società di Committenza Regionale S.C.R.	ARCH. MARIELLA MERLO lavoripubblic@comune.venariareale.to.it	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A e art. 51 c. 1 lett a) punto 2.2. del D.L. 77/21	Procedura Negoziata sulla base del progetto definitivo – esecutivo		NO			DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498 DEL 27.06.2022 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CRE - CIG: 929580334F	VALIDAZIONE DEL RUP IN DATA 26/09/2022 / APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 27/09/2022
		FCPNRR-29	G79J21015570002	Piemonte	Ivrea	Ivrea	00519320014	VIA MARSALA - VIA OSPEDALE	Riqualificazione per efficientamento energetico, miglioramento/adeguamento statico. Si prevedono: centralizzazione impianto termico e acqua calda sanitaria con sistema a pompa di calore, isolamento (cappottatura) pareti opache non prospicienti la pubblica via e sottotetti, sostituzione serramenti, rifacimento/sostituzione copertura, relativa orditura e linea vita edificio di Via Marsala 20 con ripristino statico vano scala, adeguamento normativo ringhiere e parapetti, intonaci e tinteggiature	29	3		X					SA Provincia di Biella	Ing. Fabio FLORE fabio.flore@comune.ivrea.to.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo	Progetto di fattibilità	SI	Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino		Determina di affidamento n. 956 del 24/06/2022 - Progettazione definitiva - esecutiva CIG:927799078D	Verbale di validazione in data 29/09/2022 Determinazione dirigenziale di approvazione progetto esecutivo n. 615 del 30/09/2022
		FCPNRR-30	C49J21045840003	Piemonte	Carmagnola	Carmagnola	01562840015	Piazza Canonico Cappello	Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali	12	3		x					CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte	RENATO Crivello / renato.crivello@comune.carmagnola.to.it	Affidamento diretto, previa richiesta preventivi	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determina a contrarre / PU347/2022 del 13/04/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	Contratto rep. 8234 del 20/05/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva / CIG 9151824414	Approvazione Progetto esecutivo DGC 273/2022 / del 30/09/2022 / Verifica e validazione DD. 291/2022 del 28/09/2022
		FCPNRR-31	C49J21045800003	Piemonte	Carmagnola	Carmagnola	01562840015	Via Cavassa	Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali	11	3		x					CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte	RENATO Crivello / renato.crivello@comune.carmagnola.to.it	Affidamento diretto, previa richiesta preventivi	2) sulla base del progetto esecutivo		Sì	Sovrintendenza	Determina a contrarre / PU348/2022 del 13/04/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	Contratto rep. 8233 del 20/05/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva / CIG 91518899B6	Approvazione Progetto esecutivo DGC 272/2022 / del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 290/2022 del 28/09/2022
		FCPNRR-32	C49J21045820003	Piemonte	Carmagnola	Carmagnola	01562840015	Via Provvidenza	Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali	18	3		x		x					CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte	RENATO Crivello / renato.crivello@comune.carmagnola.to.it	Affidamento diretto, previa richiesta preventivi	2) sulla base del progetto esecutivo		Sì	Sovrintendenza	Determina a contrarre / PU409/2022 del 29/04/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	Contratto rep. 8235 del 27/05/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva / CIG 9152123AD0	Approvazione Progetto esecutivo DGC 271/2022 / del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 289/2022 del 28/09/2022
		FCPNRR-33	C49J21045830003	Piemonte	Carmagnola	Carmagnola	01562840015	Via Santorre Santarosa	Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali	12	3		x					CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte	RENATO Crivello / renato.crivello@comune.carmagnola.to.it	Affidamento diretto, previa richiesta preventivi	2) sulla base del progetto esecutivo		Sì	Sovrintendenza	Determina a contrarre PU391/2022 del 22/04/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	Contratto rep. 8236 del 27/05/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva / CIG 9152076409	Approvazione Progetto esecutivo DGC 274/2022 / del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 288/2022 del 28/09/2022
		FCPNRR-34	G47H21061410001	Piemonte	Ciriè	Ciriè	83000390019	via don lorenzo giordano	verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico dell'edificio	15	3	X	X					CUC Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso canavese	ING. MAURIZIO ERBETTA - MAURIZIO.ERBETTA@COMUNE.CIRIE.TO.IT	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N 908 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - CIG: 9292866B9C	VALIDAZIONE: PROT. 42864 DEL 28/09/2022. / PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 28/09/2022
		FCPNRR-35	G47H21061430001	Piemonte	Ciriè	Ciriè	83000390019	Via Roma	verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico dell'edificio	8	3	X	X					CUC Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso canavese	ING. MAURIZIO ERBETTA - MAURIZIO.ERBETTA@COMUNE.CIRIE.TO.IT	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N 907 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - CIG: 929340693C	VALIDAZIONE: PROT. 42863 DEL 28/09/2022. / PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 28/09/2022
		FCPNRR-36	C39J21045560002	Piemonte	Avigliana	Avigliana	01655950010	Via XX Settembre	Riqualificazione energetica degli alloggi mediante interventi sui serramenti e di coibentazione	5	3S		X					CUC Unione Montana Valle Susa	Ing. Irene Anselmi irene.anselmi@comune.avigliana.to.it (comune) // Arch. Marina Dolfini cuc@umvs.it (CUC)	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Soprintendenza/Commissione Locale paesaggio Comune Avigliana		DD 19/05/22 n 309- progettaz- definitiva/esecutiva cig 924457831A	validazione progetto effettuata in data 29/09/2022; DD 659 del 29/09/2022: approvazione progetto esecutivo
		FCPNRR-37	D78I21000690001	Piemonte	Cuorgnè	Cuorgnè	83501110015	via Don Franco Peradotto	L'immobile oggetto di intervento, di proprietà comunale, è localizzato nel centro storico; gli interventi in previsione riguardano il miglioramento energetico dell'edificio mediante sostituzione dei serramenti esterni, isolamento delle pareti perimetralie sostituzione della caldaia. Nell'ambito dell'intervento è prevista la rilocalizzazione degli assegnatari mediante locazione temporanea in altri appartamenti.	13	3		x					CUC Comune di Cuorgnè	TRIONE LUCA luca.trione@comune.cuorgne.to.it	Affidamento diretto L.120/2020 e s.m. e i.	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	SOPRINTENDENZA		DETERMINAZIONE N° 736 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA CIG: 92891408D2	Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 149 del 21/09/2022 - INTERVENTO DI RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARI ALLOGGI ERP VIA PERADOTTO - CUP: D78I21000690001 - CIG: 9275027A67. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. / Validazione Progetto a firma del RUP in data 15/09/2022
		FCPNRR-38	F79J21014480001	Piemonte	Poirino	Poirino	84502090016	VIA ALFAZIO	Trattasi di riqualificazione di fabbricato destinato ad abitazioni per edilizia popolare e per emergenza abitativa mediante interventi di demolizione e ricostruzione sotto il profilo sismico ed energetico (NZeb). L'intervento prevede l'allestimento di n. 8 alloggi da destinare parte agi inquilini ivi residenti e per tipologia in base ai numeri di fam/conviventi, indicativamente 2 alloggi per 4 utenti - 2 alloggi per coppie - 4 alloggi per singoli. Aree esterne a parcheggio, piazza e verde pubblico	8	4		X		X		X	SI		CUC ASMEL consortile a r.l. Gallarate	GEOM. ROBERTO MUSSO LLPP.MUSSO@COMUNE.POIRINO.TO.IT	PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 D.LGS 50/2016 - L. 120/2020 ART. 1 C. 2, LETT. B E ART. 95, C. 3 LETT. B) D.LGS50/2016	2) sulla base del progetto esecutivo	FTE	SI	ASL TO5 - REGIONE PIEMONTE AUT. SISMICA - VV.FF. - GSE		DETERMINAZIONE N. 383 DEL 28/06/2022 - DEFINITIVO - ESECUTIVO - CIG 9267491F7E	DETERMINA VALIDAZIONE N. 590 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DGC N. 157 DEL 30/09/2022
		FCPNRR-39	F49J21016780002	Piemonte	Torre Pellice	Torre Pellice	01451120016	VIA VOLTA	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LE ABITAZIONI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA DI VIA VOLTA	65	3S		X					CUC Unione Montana del Pinerolese	ARCH. VALERIA ROTA - v.rota@comunetorrepellice.it	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO		DT N. 255 DEL 20/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA / CSP / CSE / DL - CIG 9268935721	DT N. 380 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE VERBALI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO / DT N. 384 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
		FCPNRR-40	E38I21000360001	Piemonte	Borgo San Dalmazzo	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Arno - via Piave	Intervento di sostituzione edilizia consistente nella demolizione, da eseguirsi dopo la nuova costruzione, di 2 edifici risalenti agli anni ottanta, il cui efficientamento energetico e adeguamento/miglioramento sismico risultano di gravosa complessità e non validati da specifica analisi costi/benefici. La NC sarà di min. n. 27 alloggi con razionalizzazione degli spazi, ad alto risparmio/efficienza energetica, con caratteristiche antisismiche e riqualificazione degli spazi pubblici/aree verdi	27	3S	X	X	X	X			SI		ATC Piemonte SUD	Arch. Adriano Gianola adriano.gianola@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determinazione Dirigenziale n. 603 del 24/06/2022 - / Determinazione Dirigenziale n. del 624 del 27/06/2020 / progettazione esecutiva	D.D. n. 608 del 24/06/2022 / CIG 9250750864 / D.D. n. 609 del 24/06/2022 / CIG 9217290C52 / D.D. n. 610 del 24/06/2022 / CIG 927449750A / D.D. n. 611 del 24/06/2022 / CIG 9274527DC9 / D.D. n. 619 del 27/06/2022 / CIG 9217324862 / D.D. n. 620 del 27/06/2022 / CIG 92507074E9 / D.D. n. 621 del 27/06/2022 CIG 9274547E4A D.D. n. 622 del 27/06/2022 CIG 9274574495 proget. esec. Specialistiche	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 195 del 27-09-2022
		FCPNRR-41	E39J21016650001	Piemonte	Alessandria	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Tonso	ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	32	3		X					ATC Piemonte SUD	Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determinazione Dirigenziale n. 602 del 24/06/2022 progettazione esecutiva	D.D. n. 599 del 23/06/2022 CIG 92447511DE / D.D. n. 607 del 24/06/2022 CIG 9244807015 / D.D. n. 612 del 24/06/2022 CIG 9244845F6C / proget. esec. Specialistiche	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 196 del 27-09-2022
		FCPNRR-42	E39J21016660001	Piemonte	Alessandria	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Tonso	ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	32	3		X					ATC Piemonte SUD	Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determinazione Dirigenziale n. 602 del 24/06/2022 progettazione esecutiva	D.D. n. 598 del 23/06/2022 CIG 924477018C / D.D. n. 606 del 24/06/2022 CIG 9244825EEB / D.D. n. 613 del 24/06/2022 CIG 924486933E / proget. esec. Specialistiche	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 197 del 27-09-2022
		FCPNRR-43	E39J21016620001	Piemonte	Asti	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Pasolini	Fabbricato anno di costruzione 1988, con riscaldamento autonomo. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici	28	4		X					ATC Piemonte SUD	Arch. Carla Camussa carla.camussa@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n. 461 del 16/05/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9227622A8F	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 198 del 27-09-2022
		FCPNRR-44	E99J21012680001	Piemonte	Arquata Scrivia	ATC Piemonte SUD	00161450069	via San Giovanni	ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28	3		X					ATC Piemonte SUD	Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n. 595 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234256D1B	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 199 del 27-09-2022
		FCPNRR-45	E69J21013210001	Piemonte	Novi Ligure	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Manzoni	ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15	3		X					ATC Piemonte SUD	Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n. 593 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234284439	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 200 del 27-09-2022
		FCPNRR-46	E69J21013200001	Piemonte	Valenza	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Noce	Isolamento involucro opaco, sostituzione serramenti, riqualificazione impiantistica. Interventi di manutenzione straordinaria relativi a copertura, elementi di facciata e rete fognaria.	10	4		X					ATC Piemonte SUD	Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n. 596 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234240FE6	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 201 del 27-09-2022
		FCPNRR-47	E69J21013370001	Piemonte	Canelli	ATC Piemonte SUD	00161450069	piazza Gioberti	Fabbricato anno di costruzione 1965, con riscaldamento centralizzato. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici	10	4		X					ATC Piemonte SUD	Arch. Carla Camussa carla.camussa@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n. 462 del 16/05/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9227606D5A	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 202 del 27-09-2022
		FCPNRR-48	I39J21017360002	Piemonte	Alessandria	Alessandria	00429440068	via 1821	Adeguamento funzionale della copertura con l’isolamento della stessa e/o del sottotetto, miglioramento delle prestazioni energetiche con interventi di sistemazione di infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti elettrici, verifica della vulnerabilità sismica	6	3		X					ATC Piemonte SUD	Arch. Pierfranco Robotti pierfranco.robotti@comune.alessandria.it	affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1234 DEL 23/06/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG 925639177E	Validazione RUP 26/09/2022; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D.G.C. n. 261 del 29/09/2022
		FCPNRR-49	I39J21017370002	Piemonte	Alessandria	Alessandria	00429440068	via Guasco	Adeguamento funzionale copertura con isolamento, miglioramento prestazioni energetiche con interventi sistemazione infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti, verifica vulnerabilità sismica	7	3		X					ATC Piemonte SUD	Arch. Pierfranco Robotti pierfranco.robotti@comune.alessandria.it	affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1235 DEL 23/06/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG 9256438E45	Validazione RUP 26/09/2022; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D.G.C. n. 260 del 29/09/2022
		FCPNRR-50	G38I21004210001	Piemonte	Asti	Asti	00072360050	via Catalani n. 18 - via Graziani n. 2 (immobile con 2 scale)	L’intervento in progetto prevede interventi di ristrutturazione edilizia con manutenzioni straordinarie agli alloggi comunali siti in Asti - Via Catalani n. 18 (secondo accesso via Graziani 2) per risolvere problemi di vetustà oltre ad interventi di adeguamento volti al contenimento energetico ed all’abbattimento delle barriere architettoniche.	18	4		X					Comune di Asti	PAOLO CARANTONI, p.carantoni@comune.asti.it	INTERNA ed ESTERNA (progettazione impianti)	2) sulla base del progetto esecutivo	FATTIBILITà TECNICO ED ECONOMICA	NO		Determina Dirigenziale n. 1183 del 27/6/2022 – Nomina Rup e progettisti interni definitiva/esecutiva	DD nomina progettazione impianti n. 1198 del 29/6/2022 CIG Z7136F752E SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMICO; redazione attestazioni APE e abbattimento barriere DD n. 1199 del 29/6/2022 CIG Z1736F93D4	APPROVAZIONE VALIDAZIONE D.D. N. 1828 DEL 23/09/2022; / APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DGC N.357 DEL 27/09/2022
		FCPNRR-51	J38I21000370002	Piemonte	Casale Monferrato	Casale Monferrato	00172340069	VIA SEDULA	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA SEDULA 2 A / CASALE MONFERRATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI	8	4		x		x					CUC Comune di Casale Monferrato	Ing. Paolo Patrucco – ppatrucco@comune.casale-monferrato.al.it	Incarico progettisti interni	2) sulla base del progetto esecutivo		NO	-	Det. Dirig. n. 826 del 23.06.2022 progetto definitivo-esecutivo		Verbale Validazione n° 12 del 16.09.22 – Approvazione progetto D.G.C. N° 322 del 28.09.22
		FCPNRR-52	J38I21000360002	Piemonte	Casale Monferrato	Casale Monferrato	00172340069	VIA BAGNA	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA BAGNA 47 A / CASALE MONFERRATO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI	20	4		x		x					CUC Comune di Casale Monferrato	Ing. Paolo Patrucco – ppatrucco@comune.casale-monferrato.al.it	Affidamento progettazione esterna	2) sulla base del progetto esecutivo		NO	-		Det. Dirig. n. 832 del 27.06.2022 progetto esecutivo – CIG 9298101BAB	Verbale Validazione n° 11 del 15.09.22 – Approvazione progetto D.G.C. N° 316 del 27.09.22
		FCPNRR-53	J39J21014360001	Piemonte	Tortona	Tortona	00384600060	Via Campanella	Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrico e di riscaldamento, isolamento tetto, sostituzione serramenti e finiture varie	22	3		x					CUC Comune di Tortona	LAURA LUCOTTI ing , dirtec@comune.tortona.al.it	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ex ART. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76	2) sulla base del progetto esecutivo	progetto di fattibilità tecnico economica-documento di fattibilità delle alternative progettuali	si	Commissione locale per il Paesaggio e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo		DD N. 501 del 22/06/2022 affidamento progettazione esterna CIG 92820806BA PROG ESECUTIVA	Validazione del Progetto data 19/09/2022 / e DD approvazione PROGETTO ESECUTIVO n.777 in data 26/09/2022
		FCPNRR-54	J39J21014370001	Piemonte	Tortona	Tortona	00384600060	VIA EMILIA	Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrico e riscaldamento, isolamento tetto, sostituzione serramenti e finiture varie	20	3		x					CUC Comune di Tortona	LAURA LUCOTTI ing , dirtec@comune.tortona.al.it	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ex ART. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76	2) sulla base del progetto esecutivo	progetto di fattibilità tecnico economica-documento di fattibilità delle alternative progettuali	si	Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo		DD N. 502 del 22/06/2022 affidamento progettazione esterna CIG 9284584917 PROG DEFINITIVA ed ESECUTIVA	Validazione del Progetto data 21/09/2022 / e DD approvazione PROGETTO ESECUTIVO n.788 del 28/09/2022
		FCPNRR-55	J69J21014080001	Piemonte	Valenza	Valenza	00314770066	via Cunietti	Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni, sostituzione impianto ascensore vetusto	12	4		X				X			CUC Terre del gioiello	arch.. Lorenza Mussa / l.mussa@comune.valenza.al.it	Progettazione INTERNA / escluso: / Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza = AFFIDAMENTO ESTERNO con trattativa diretta	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determinazione dirigenziale n. 14/2022 del 17/01/22: determina di nomina team di progettazione INTERNA per n. 4 progetti ERP/PNRR - esclusa Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (incarico tecnico esterno) / Livello di progettazione: Definitivo-Esecutivo	Determinazione dirigenziale n. 315/2022 del 07/06/2022 di incarico tecnico esternpo per Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione / CIG 91588970E8	Validazione in data 23.09.2022 / approvazione progetto esecutivo con / Deliberazione GC n. 112 del 27.09.2022 / esecutiva ai sensi di legge
		FCPNRR-56	J69J21014090001	Piemonte	Valenza	Valenza	00314770066	vicolo Comolli	Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni	6	4		X					CUC Terre del gioiello	arch.. Lorenza Mussa / l.mussa@comune.valenza.al.it	Progettazione INTERNA / escluso: / Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza = AFFIDAMENTO ESTERNO con trattativa diretta	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determinazione dirigenziale n. 14/2022 del 17/01/22: determina di nomina team di progettazione INTERNA per n. 4 progetti ERP/PNRR - esclusa Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (incarico tecnico esterno) / Livello di progettazione: Definitivo-Esecutivo	Determinazione dirigenziale n. 314/2022 del 07/06/2022 di incarico tecnico esternpo per Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione / CIG 91602995DE	Validazione in data 02.09.2022 / approvazione progetto esecutivo con / Deliberazione GC n. 103 del 06.09.2022 / esecutiva ai sensi di legge
		FCPNRR-57	C99J21033490001	Piemonte	Mondovì	Mondovì	00248770042	VIA SAN PIO V	Riqualificazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti, installazione di impianto termico centralizzato.	8	3		x					CUC Comuni di Mondovì e Bastia Mondovì	Arch.Gianpiero Andreis gianpiero.andreis@comune.mondovi.cn.it	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n.365 del 28/06/2022 -progetto definitivo esecutivo - CIG: 9288095A75	DELIBERAZIONE G.C.. N. 202 DEL 24/09/2022.VALIDAZIONE IN DATA 21/09/2022
		FCPNRR-58	C99J21033500001	Piemonte	Mondovì	Mondovì	00248770042	VIA VICO	Riqualificazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti, installazione di impianto termico centralizzato.	5	3		x					CUC Comuni di Mondovì e Bastia Mondovì	Arch.Gianpiero Andreis gianpiero.andreis@comune.mondovi.cn.it	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n.366 del 28/06/2022 -progetto definitivo esecutivo - CIG9288076AC7	DELIBERAZIONE G.C. n. 203 del 24/09/2022. VALIDAZIONE IN DATA 21/09/2022
		FCPNRR-59	B19J21024460001	Piemonte	Acqui Terme	Acqui Terme	00430560060	Via Santa Caterina	MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, SIA COMUNI CHE NEI / SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO.	23	3	x	x		x					CUC dell'Acquese Acqui Terme	CASCONE MARCO / marco.cascone@comune.acquiterme.al.it / tecnico@comune.acquiterme.al.it	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	FERROVIE DELLO STATO		DD 439 del 28/06/2022. / Livello di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL _ CIG 927950274B / (AFFIDAMENTO DIRETTO ING CAMINATI, incarico di PROGETTAZIONE DEFITIVA/ESECUTIVA DL E CONTABILITA'. PRESA D’ATTO DETERMINA DELLA CUC N.17/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA) DD 440 DEL 28/06/2022. Incarico CSP/CSE _ CIG 9283473445 (AFFIDAMENTO DIRETTO ING CIARDIELLOINCARICO CSP E CSE. PRESA D'ATTO DETERMINA CUC N. 18/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)	Verbale di verifica e validazione in data 26/09/2022 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 28/09/2022 / Approvazione del progetto definitivo/esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 29/09/2022
		FCPNRR-60	B19J21024470001	Piemonte	Acqui Terme	Acqui Terme	00430560060	Via Maggiorino Ferraris	MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, SIA COMUNI CHE NEI SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO.	16	3		X					CUC dell'Acquese Acqui Terme	CASCONE MARCO / marco.cascone@comune.acquiterme.al.it / tecnico@comune.acquiterme.al.it	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DD 441 del 28/06/2022. / livello di PROGETTAZIONE affidato DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, SICUREZZA CSP/CSE / CIG 92847008D1 / (AFFIDAMENTO DIRETTO COSTITUENDO RTP ARCH CIARLO, ARCH BRUNENGO, ARCH LAGASIO, incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. CONTABILITA’ CSP E CSE. PRESA D’ATTO DETERMINA CUC N.19/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)	Verbale di verifica e validazione in data 26/09/2022 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 28/09/2022 / Approvazione del progetto definitivo/esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 29/09/2022
		FCPNRR-61	F49J21016880006	Piemonte	Racconigi	Racconigi	00473170041	Via Vittorio Emanuele III	Intervento di efficientamento energetico consistente nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento del corpo di fabbrica adibito a residenza ed intervento di ripristino della sicurezza statica del corpo di fabbrica adibito a pertinenza	6	3	X	X					CUC Comuni di Genola e Salmour	Dr. Paolo Crociani-e mail: paolo.crociani@comune.racconigi.cn.it	Trattativa diretta telematica su TUTTOGARE RACCONIGI (servizio importo inferiore a € 40.000)	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo		Aff.progettazione definitiva-esecutiva (accorpata in unica fase) con det. UMD2 N. 122/18.05.2022. Verbale consegna servizio del 20.05.2022. CIG Z04365C988.	validazione progetto definitivo/esecutivo in data 28.09.2022 (prot. n. 18425/28.09.2022) Approvazione progetto definitivo-esecutivo con deliberazione G.C. n. 158/29.09.2022