## MONITORAGGIO CIPE
				DIREZIONE WELFARE / SETTORE POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO
			Delibere CIPE n. 127 del 22.12.2017 e n. 55 del 24 luglio 2019. Programma integrato di Edilizia residenziale sociale. / Decreto Interministeriale n. 193 del 3.5.2021 - MONITORAGGIO INTERVENTI
		INFORMAZIONI GENERALI INTERVENTO					FONTE DI FINANZIAMENTO (IMPORTI IN EURO)					INFORMAZIONI DI PROGETTO E PROCEDURALI DI AFFIDAMENTO					AVANZAMENTO FISICO - % SAL CONTABILIZZATI					AVANZAMENTO FINANZIARIO – IMPORTO LIQUIDATO (TUTTE LE FONTI DI FINANZIAMENTO) (importo totale alla data di monitoraggio)					NOTE e CRITICITA'
				DATA CONSEGNA LAVORI	DATA INIZIO LAVORI	2024			2025				2026				2024			2025				2026				% IMPORTO LIQUIDATO SU BASE TOTALE IMPORTO QUADRO ECONOMICO (QE)
Codice		CODICE REGIONALE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	CUP	COMUNE LOCALIZZAZIONE	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (VIA, PIAZZA)	TITOLO/OGGETTO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE (D.I. n. 193/2021)	STAZIONE APPALTANTE	RUP	CIPE (D.I. n. 193/2021 ALL. 1)	FONDI PROPRI DELL’ENTE	l. 560/1993, L.R. 3/2010, L. 80/2014 art. 3 – PROVENTI ESCLUSIVAMENTE DA VENDITE DEL PATRIMONIO ERP	L. 513/1977 – L. 21/2001	EX GESCAL (PI di accantonamento ATC)	L. 80/2014 art. 4 – D.I. 16.3.2015 art. 2, c. 1 lettera B	ALTRO (RIENTRI NON VINCOLATI)	TOTALE QUADRO ECONOMICO (QE)	% CO-FINANZIAMENTO	DATA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	DATA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	ESTREMI ATTO AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI (DETERMINAZIONE A CONTRARRE)	DATA PUBBLICAZIONE BANDI GARA	ESTREMI ATTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI (IVA esclusa)			SAL AL 30 GIUGNO 2024	SAL AL 30 SETTEMBRE 2024	SAL AL 31 DICEMBRE 2024	SAL AL 31 MARZO 2025	SAL AL 30 GIUGNO 2025	SAL AL 30 SETTEMBRE 2025	SAL AL 31 DICEMBRE 2025	SAL AL 31 MARZO 2026	SAL AL 30 GIUGNO 2026	SAL AL 30 SETTEMBRE 2026	SAL AL 31 DICEMBRE 2026	30 GIUGNO 2024	30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024	31 MARZO 2025	30 GIUGNO 2025	30 SETTEMBRE 2025	31 DICEMBRE 2025	31 MARZO 2026	30 GIUGNO 2026	30 SETTEMBRE 2026	31 DICEMBRE 2026			CODICE REGIONALE INTERVENTO	Comune di localizzazione	Provincia	Soggetto attuatore

		CIPE127-1	H11B21005380006	TORINO	c. Racconigi, 25	Intervento di restauro e risanamento conservativo dell’intero fabbricato sito in Torino Corso Racconigi 25 sc. 7-9-11	ATC PIEMONTE CENTRALE	ATC PIEMONTE CENTRALE	Arch. Mario MASALA	6.564.590,76		1.312.918,15					7.877.508,91	20,00%					FCPNRR-1	Novara	NOVARA	ATC Piemonte Nord
		CIPE127-1BIS	H77H21004770006	AREA METROPOLITANA TORINESE	area metropolitana torinese	Manutenzione finalizzata al ripristino degli alloggi in disponibilità abitativa, di proprietà o in gestione dell’ATC Piemonte Centrale, per la riassegnazione nell’ambito della Città Metropolitana Torinese.		ATC PIEMONTE CENTRALE	Ing. Carmelo AIELLO	3.074.259,00		368.911,08	245.940,72				3.689.110,80	20,00%					FCPNRR-2	Vercelli	VERCELLI	ATC Piemonte Nord
				Fondo Città di Torino
		CIPE127-2	E31I20000400006	ALESSANDRIA	via Bramante, 1-3 e 5-7	Intervento di riqualificazione energetica, messa in sicurezza delle componenti strutturali e manutenzione straordinaria su due fabbricati di proprietà dell’Agenzia, di complessivi 32 alloggi di erps	ATC PIEMONTE SUD	ATC PIEMONTE SUD	Arch. Fulvia FORMIS	1.744.000,00	215.184,00		650.400,00			94.416,00	2.704.000,00	55,05%					FCPNRR-3	Vercelli	VERCELLI	ATC Piemonte Nord
		CIPE127- 3	E31I20000420006	ASTI	via Pavese, 12-14-16-18	Intervento di riqualificazione energetica, messa in sicurezza delle componenti strutturali e manutenzione straordinaria su un fabbricato di proprietà dell’Agenzia di complessivi 18 alloggi di erps		ATC PIEMONTE SUD	Arch. Carla CAMUSSA	1.040.000,00	148.134,48		405.100,00	111.462,52		56.303,00	1.761.000,00	69,33%					FCPNRR-4	Biella	BIELLA	ATC Piemonte Nord
		CIPE127- 4	E21I20000390006	CUNEO	via Ferrero, 33-35-37 e 39-41	Intervento di riqualificazione energetica, messa in sicurezza delle componenti strutturali e manutenzione straordinaria su due fabbricati di proprietà dell’Agenzia di complessivi 40 alloggi di erps		ATC PIEMONTE SUD	Arch. Gian Domenico DUTTO	1.888.000,00	188.688,00		400.100,00			102.212,00	2.579.000,00	36,60%					FCPNRR-5	Biella	BIELLA	ATC Piemonte Nord
		CIPE127- 5	E34F23001370006	CASALE MONFERRATO (AL)	via Piacibello, 14	Intervento di riqualificazione energetica, messa in sicurezza delle componenti strutturali e manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà dell’Agenzia di n. 16 alloggi di erps		ATC PIEMONTE SUD	Arch. Fulvia FORMIS	920.000,00	142.758,38		187.400,00	319.033,93		49.807,69	1.619.000,00	75,98%					FCPNRR-6	Novara	NOVARA	ATC Piemonte Nord
		CIPE127- 6	F19J21009990005	NOVARA	via Calderara, 12-14-16-18	Lavori di riqualificazione energetica ed impiantistica di fabbricato di proprietà comunale composto da 12 alloggi erps	ATC PIEMONTE NORD	COMUNE DI NOVARA	Arch. Cristina RENNE	2.400.000,00	600.000,00					3.000.000,00	25,00%					FCPNRR-7	Novara	NOVARA	ATC Piemonte Nord
		CIPE127- 7	I19J21012430001	NOVARA	via Casorati, 54 angolo via Morazzone, 23/27 (palazzine A) e via Casorati, 38/50	Interventi di recupero e riqualificazione degli edifici ATC		ATC PIEMONTE NORD	Arch. Michela POLETTI	1.539.523,55	285.076,28		1.000.000,00		581.517,79		3.406.117,62	121,24%					FCPNRR-8	Novara	NOVARA	Comune di Novara
		CIPE127- 8	E69H2000014005	VERCELLI	via Natale Palli 40-42-44	Lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e prestazionale, adeguamento strutturale e abbattimento barriere architettoniche presso tre palazzine di erps nel quartiere “Case popolari dell’Aravecchia”		COMUNE DI VERCELLI	Ing. Giorgio LUPARIA	1.824.499,93	605.500,07					2.430.000,00	33,19%					FCPNRR-9	Vercelli	VERCELLI	Comune di Vercelli
				TOTALI	20.994.873,24	2.185.341,21	1.681.829,23	2.888.940,72	430.496,45	581.517,79	302.738,69	29.065.737,33	38,44%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00