## 30-06-2024
D.L. n. 59 del 06/05/2021 - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”
| DIREZIONE WELFARE SETTORE POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO |  | MONITORAGGIO INTERVENTI AL 30 GIUGNO 2024 | [30 empty] | AVANZAMENTO FISICO |  |  |  | AVANZAMENTO FINANZIARIO
Codice | CODICE REGIONALE INTERVENTO | CUP | Regione | Comune di localizzazione | Provincia | Soggetto attuatore | Codice Fiscale | Localizzazione dell'intervento (Via, Piazza, ecc) | Oggetto Intervento | Numero alloggi complessivo interessati dall'intervento | zona sismica (indicare il numero) | Tipologia intervento (barrare la/le corrispondenti lettere indicate all'art.1 comma 2 septies del D. L. 59/2021) | [5 empty] | Tipologia intervento: SOSTITUZIONE EDILIZIA | Soggetto co-finanziatore dell'importo residuale dell'intervento | Stazione appaltante (se non coincide con il soggetto attuatore) | Responsabile Unico del Procedimento (nome, cognome, mail, cellulare) | Modalità affidamento progettazione | Modalità di Affidamento Lavori: 1) Accordo quadro -2) Sulla base del PROGETTO ESECUTIVO - 3) Sulla base del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 23 comma 3bis del Dlgs 50/2016) - 4) Appalto integrato sulla base del PFTE - 5) Appalto integrato sulla base del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 59, comma 1, comma 1-bis e comma 1-ter del D.lgs. n. 50/2016) | Livello di progettazione approvato al 31/12/2021 | Presenza di Vincoli e autorizzazioni da ottenere sul progetto (SI/NO) | Ente emanatore parere/autorizzazione | entro il 30/06/2022 AVVIO PROGETTAZIONE INTERNA (indicare il provvedimento - DATA E NUMERO - e il livello di progettazione avviato) | entro il 30/06/2022 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESTERNA (indicare il provvedimento - DATA E NUMERO - il livello di progettazione affidato e il CIG) | entro il 30/09/2022 APPROVAZIONE PROGETTAZIONE FINALE ED ESECUTIVA (indicare estremi validazione del RUP e il provvedimento di approvazione del progetto - DATA E NUMERO) | entro il 31/12/2022 PUBBLICAZIONE BANDI GARA (CIG) | entro il 31/03/2023 AGGIUDICAZIONE CONTRATTI | entro il 30/06/2023 CONSEGNA LAVORI (DATA) | AVVIO LAVORI (DATA) | % SAL al 30/09/2023 (in caso di % SAL pari a zero segnalare le criticità riscontrate) | % LAVORI CONTABILIZZATI al 31/12/2023 (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 10% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’) | % LAVORI CONTABILIZZATI al 31/03/2024 (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 15% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’) | % LAVORI CONTABILIZZATI al 30/06/2024 (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 30% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’) | IMPORTO LIQUIDATO TOTALE [€] al 31/03/2024 | IMPORTO LIQUIDATO TOTALE [€] al 30/06/2024 (A) | IMPORTO Q.E. TOTALE [€] (B) | % IMPORTO LIQUIDATO al 30/06/2024 (A)/(B) | entro il 31/12/2024 REALIZZAZIONE 50% LAVORI | entro il 31/03/2026 ULTIMAZIONE RESIDUO 50% LAVORI CERTIFICATO COLLAUDO FINALE | NOTE e CRITICITA' Da segnalare in caso di % lavori contabilizzati al 30/06/2024 inferiore al 30% o altre criticità | CODICE REGIONALE INTERVENTO | Comune di localizzazione | Provincia | Soggetto attuatore
[12 empty] | a | b | c | d | e | f
| FCPNRR-1 | I19J21015420006 | Piemonte | Novara | NOVARA | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | Via San Bernardino | MANUTENZIONE STRAORDINARIA (in cofinanziamento): opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, antenna centralizzata TV) e delle aree esterne pertinenziali. | 32 | 4 |  | x | x | x |  |  |  | Fondi ATC e Fondi Statali (Legge 80/2014) | Provincia di Novara | Arch. Michela Poletti michela.poletti@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) CIG: 92910007BE DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 9292930070 DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3) CIG: 9293955E47 DD 989 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva e DL opere strutturali (ING. GRAPPONE) CIG: 9293107280 DD 991 del 28/06/2022 e DD 1000 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ARCH. VIGANO’) CIG: 9294551A1E | Verbale di validazione protocollo n. 22384 del 28/09/2022 Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1549 del 29/09/2022 | Determina a contrarre n. 1749 del 27/10/2022 C.I.G. 9494969849 Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmessa dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31333 ns. protocollo 28755 del 14/12/2022 | Determina di aggiudicazione definitiva n. 468 del 09/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 523 del 17/03/2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 5% | 10% | 11% |  | 591873.25 |  | 3637478.97 | 0% |  |  |  | FCPNRR-1 | Novara | NOVARA | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-2 | I69J21016680001 | Piemonte | Vercelli | VERCELLI | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | VIA RANGHINO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia (cls balconi) e delle aree esterne pertinenziali. | 32 | 4 |  | x | [6 empty] | Provincia di Novara | Arch. Michela Poletti michela.poletti@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) CIG: 92910809C2 DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 92930091A1 DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 9294022594 DD 986 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ING. GIOLITO) CIG: 929365243F | Verbale di validazione protocollo n. 22386 del 28/09/2022 Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1544 del 29/09/2022 | Determina a contrarre n. 1734 del 27/10/2022 C.I.G 94919447FA Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31335ns. protocollo 28757 del 14/12/2022 | Determina di aggiudicazione definitiva n. 482 del 13/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 584 del 28/03/2023 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | Inferiore 1% | 10% | 34% |  | 276320.69 |  | 1714901.77 | 0% |  |  |  | FCPNRR-2 | Vercelli | VERCELLI | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-3 | I69J21016670001 | Piemonte | Vercelli | VERCELLI | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | VIA DON POLLONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 16 | 4 |  | x | [6 empty] | Provincia di Novara | Geom. Ermanno Camano ermanno.camano@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) CIG: 929102083F DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 92929966E5 DD 986 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ING. GIOLITO) CIG: 92936388B0 | Verbale di validazione protocollo n. 22389 del 28/09/2022 Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1547 del 29/09/2022 | Determina a contrarre n. 1735 del 27/10/2022 C.I.G 9494920FD7 Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31338ns. protocollo 28756 del 14/12/2022 | Determina di aggiudicazione definitiva n. 481 del 13/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 553 del 22/03/2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 3% | 20% | 63% |  | 197247.06 |  | 794659.61 | 0% |  |  |  | FCPNRR-3 | Vercelli | VERCELLI | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-4 | I49J21016030001 | Piemonte | Biella | BIELLA | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | VIA COPPA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione impiantistica (canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 57 | 3 |  | x | [6 empty] | Provincia di Novara | Arch. Michela Poletti michela.poletti@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 92929744BE DD 996 del 28/06/2022 Assistenza DL impianti (ING. DEJANA) CIG: 9294437C0A DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 9294011C7E DD 993 del 28/06/2022 e DD 1001 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (STUDIO IAAP - ING. PICCO) CIG: 9293473089 | Verbale di validazione protocollo n. 22376 del 28/09/2022 Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1546 del 29/09/2022 | Determina a contrarre n. 1736 del 27/10/2022 C.I.G 9491741077 Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31331ns. protocollo 28753 del 14/12/2022 | Determina di aggiudicazione definitiva n. 480 del 13/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 585 del 28/03/2023 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 5% | 5% | 12% |  | 355311.56 |  | 2158744.65 | 0% |  |  |  | FCPNRR-4 | Biella | BIELLA | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-5 | I49J21016020001 | Piemonte | Biella | BIELLA | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | VIA COPPA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 18 | 3 |  | x | [6 empty] | Provincia di Novara | Geom. Ermanno Camano ermanno.camano@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 9292986EA2 DD 996 del 28/06/2022 Assistenza DL impianti (ING. DEJANA) CIG: 9294464255 DD 995 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ARCH. MIGLIORE) CIG: 9293537558 | Verbale di validazione protocollo n. 22388 del 28/09/2022 Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1545 del 29/09/2022 | Determina a contrarre n. 1737 del 27/10/2022 C.I.G 94947893C0 Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31341ns. protocollo 28758 del 14/12/2022 | Determina di aggiudicazione definitiva n. 485 del 13/03/2023 ed errata corrige n. 527 del 17/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 527 del 17/03/2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Inferiore 1% | 3% | 24% |  | 136240.79 |  | 890633.16 | 0% |  |  |  | FCPNRR-5 | Biella | BIELLA | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-6 | I19J21015460001 | Piemonte | Novara | NOVARA | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | Via Caviggioli | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 56 | 4 |  | x | [6 empty] | Provincia di Novara | Arch. Michela Poletti michela.poletti@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 929295985C DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 929398570B DD 987 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (ARCH. SACCO) CIG: 9293601A27 DD 994 del 28/06/2022 Progettazione e Assistenza DL Impianti (ARCH. PICCALUGA CIG: 9294202A1D | Verbale di validazione protocollo n. 22381 del 28/09/2022 Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1548 del 29/09/2022 | Determina a contrarre n. 1738 del 27/10/2022 C.I.G 9491721FF1 Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31329ns. protocollo 28752 del 14/12/2022 | Determina di aggiudicazione definitiva n. 426 del 06/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 525 del 17/03/2023 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 12% | 20% | 38% |  | 239019.37 |  | 1933947.97 | 0% |  |  |  | FCPNRR-6 | Novara | NOVARA | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-7 | I19J21015470001 | Piemonte | Novara | NOVARA | ATC Piemonte Nord | 00120490032 | Via Poletti | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | 64 | 4 |  | x | [6 empty] | Provincia di Novara | Arch. Michela Poletti michela.poletti@atcpiemontenord.it | Affidamento diretto | 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO | Progetto di fattibilita' tecnico economica | NO |  | DD 820 del 27/05/2022 DD 949 del 23/06/2022 DD 990 del 28/06/2022 | DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) CIG: 9292941981 DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 9293992CD0 DD 987 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (ARCH. SACCO) CIG: 9293586DC5 DD 994 del 28/06/2022 Progettazione e Assistenza DL Impianti (ARCH. PICCALUGA) CIG: 929410493E | Verbale di validazione protocollo n. 22383 del 28/09/2022 Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1543 del 29/09/2022 | Determina a contrarre n. 1739 del 27/10/2022 C.I.G 94918813FE Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31332ns. protocollo 28754 del 14/12/2022 | Determina di aggiudicazione definitiva n. 456 del 09/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 524 del 17/03/2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Inferiore 1% | 3% | 15.5% |  | 300708.32 |  | 2111663.83 | 0% |  |  |  | FCPNRR-7 | Novara | NOVARA | ATC Piemonte Nord
| FCPNRR-8 | F12C21000320001 | Piemonte | Novara | NOVARA | Comune di Novara | 00125680033 | via Perrone via Passalacqua corso Cavour | Indagini vulnerabilità sismica, interventi di miglioramento sismico, interventi di efficientamento energetico, previa affidamenti progettuali | 46 | 4 | X | X | [6 empty] | Societa’ di Committenza Regionale – S.C.R. Piemonte” s.p.a. | arch. Cristina Renne; mail:renne.cristina@comune.novara.it | affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato su MEPA | affidamento dei lavori con appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico/economica e definitivo |  | due edifici (corso Cavour e via Perrone) sono soggetti a tutela architettonica | Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici province Novara, Vercelli, Biella, VCO |  | determina n. 94 del 13/05/2022 di affidamento indagini vulnerabilità sismica - CIG 9227406AA determina n. 124 del 28/06/2022 di affidamento progetto di fattibilità tecnica ed economica immobile di via Perrone - CIG 92751743B8 determina n. 126 del 28/06/2022 affidamento progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva corso Cavour 3 - CIG 9275711EDA determina n. 127 del 28/06/2022 affidamento progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva Via Passalacqua - CIG 9275773208 | Verbale di validazione del RUP acquisito con Prot. 100028 del 29/09/2022 Progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 468 del 30/09/2022 | CIG 955341711C – Pubblicazione gara SCR Piemonte - numero gara 129-2022 – data di pubblicazione gara 23/12/2022 termine 10/01/2023 – RUP del Seggio di gara dott.ssa Irene Bozzolan | Determina: scrp.scrpspa DETERMINE_DIR.R.0000059.21-03-2023, del Direttore Appalti di SCR Piemonte, di aggiudicazione dei lavori Determinazione Dirigenziale Comune Novara n. 122 del 4/04/2023 di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1.36% | 10% | 18.26% |  | 271120.87 |  | 1960000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-8 | Novara | NOVARA | Comune di Novara
| FCPNRR-9 | E68I21000290006 | Piemonte | Vercelli | VERCELLI | Comune di Vercelli | 00355580028 | VIA PALLI | L’oggetto di intervento sono n. 3 palazzine site nel comune di Vercelli in via Natala Palli ai civici 32 34 36, foglio 45 mappale 429. Si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria a causa delle pessime condizioni di conservazione. Le opere in programma sono la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli edifici mediante opere di adeguamento e di miglioramento sismico ed opere finalizzate al miglioramento energetico e prestazionale degli edifici. | 38 | 4 | X | X | [5 empty] | COMUNE DI VERCELLI | Comune di Vercelli | GIORGIO LUPARIA, giorgio.luparia@comune.vercelli.it | procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a), così come coordinato dalla L. 120/2020 art, 1 comma 2 lettera b) |  | Documento preliminare alla progettazione | NO |  |  | DD n. 2330 del 20/07/2021-affidamento progettazione definitiva ed esecutiva – CIG 8778118C1F – progetto definitivo approvato con DGC n. 61 del 04/03/2022 | Validazione del progetto esecutivo con verbale del RUP del 25 luglio 2022 2022, a seguito del Rapporto di verifica dell’organismo di Ispezione trasmesso con nota prot. 46387 del 25/07/2022 Approvazione progetto esecutivo con DD n. 2545 del 26/07/2022 | CIG. 95405517BE Pubblicazione procedura negoziata tramite RdO n. 3357798 su Me.PA del 21/12/2022 | D.D. n. 914 del 10/03/2023 (aggiudicazione provvisoria) | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 8% | 19.8% | 32.65% |  | 1009645.93 |  | 2400000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-9 | Vercelli | VERCELLI | Comune di Vercelli
| FCPNRR-10 | I47H21005920002 | Piemonte | Biella | BIELLA | Comune di Biella | 00221900020 | via Cerrione | Riqualificazione edificio comunale ERP | 17 | 3 |  |  | x | [5 empty] | Comune di Biella | Arch. Ettore Pozzato – ettore.pozzato@comune.biella.it | affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della L.120/2020 e dell’art. 157 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i | 2) sulla base del progetto esecutivo | Documento di indirizzo alla progettazione - Dossier di candidatura | NO |  | Delibera Giunta Comunale 274 del 06/12/2021 - Dossier di candidatura | Determina di Aggiudicazione n.706 del 28/06/2022 - Progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 929309154B | Delibera di Approvazione del Progetto di fattibilità Tecnico-Economica D.G.C. n. 164 del 30/09/2022 | D.D. 1546 DEL 29/12/2022 approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre e lettera di invito - CIG: 957866546A | D.D. 251 DEL 29/03/2023 aggiudicazione lavori – CIG: 957866546A | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 20% | 25% | 31.18% |  | 303254.77 |  | 850000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-10 | Biella | BIELLA | Comune di Biella
| FCPNRR-11 | F59J21015410005 | Piemonte | Verbania | VERBANIA CUSIO OSSOLA | Comune di Verbania | 00182910034 | via Restellini | Intervento di efficientamento energetico ai sensi del comma 2-septies del D.L. 06/05/2021 n. 59, convertito in Legge 101/2021 di 24 alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà del comune di Verbania, siti in via Restellini 31/33 in località Verbania Intra. Alloggi realizzati nel 1987 con intervento di ristrutturazione edilizia di n. 3 immobili comunali ai sensi della Legge 457/1978. | 24 | 4 |  | x | [6 empty] | Comune di Verbania | Cesare Parmigiani - cesare.parmigiani@comune.verbania.it | affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determina Dirigenziale del 26.05.2022 n. 912 - Progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 9237214622 | Verbale di validazione del R.U.P. in data 27/09/2022 e Determina Dirigenziale di approvazione del Progetto Esecutivo n. 1721 del 29/09/2022 | Bando del 07/11/2022 CIG 947736482E | Determina Dirigenziale del 29.12.2022 n. 2528 | 2023-03-27 | 2023-04-26 | 23% | 31.81% | 59.89% |  | 662519.71 |  | 1200000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-11 | Verbania | VERBANIA CUSIO OSSOLA | Comune di Verbania
| FCPNRR-12 | B68I21001230001 | Piemonte | Domodossola | VERBANIA CUSIO OSSOLA | Comune di Domodossola | 00426370037 | Via Roggia dei Borghesi | Rifacimento della copertura, revisione serramenti, tinteggiature esterne, adeguamenti impianti termico sanitario, solare termico ed elettrico, sistemazione aree esterne e posa di linea vita. | 12 | 3 |  | X |  | X |  |  |  |  | SA Provincia Verbano Cusio Ossola | Ing. Mauro Bergamaschi - mauro.bergamaschi@comune.domodossola.vb.it | Affidamento diretto previa indagine di mercato | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determina Dirigenziale n°502 del 9.5.2022 - Affidamento progettazione definitiva, esecutiva, contabilità, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva - CIG 9221364E4A | Deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 29/09/2022 di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo, validato in data 28/09/2022. | pubblicazione bando in data 02.12.2022 CIG 9505601E15 | L’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 21/02/2023 (CIG 9505601E15); Il relativo contratto con l’aggiudicatario è stato sottoscritto in data 13/03/2023 (N° Rep. 575/2023). | 2023-03-13 | 2023-06-05 | 53.99% | 53.99% | 53.99% |  | 347524.34 |  | 600000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-12 | Domodossola | VERBANIA CUSIO OSSOLA | Comune di Domodossola
| FCPNRR-13 | H29J21011360002 | Piemonte | Arona | NOVARA | Comune di Arona | 81000470039 | VICOLO DEL MULINO | Sostituzione caldaie con nuove caldaie ad alto rendimento (intervento per il quale l’importo totale di intervento è rimodulato sui millesimi di ripartizione delle spese di riscaldamento dei sette appartamenti rispetto ai millesimi totali dell’intero fabbricato); Sostituzione serramenti esterni con nuovi infissi più performanti dal punto di vista della trasmittanza termica. | 7 | 4 |  | x | [5 empty] | Comune di Arona | CUC Città di Verbania | Mauro Marchisio - Mail: m.marchisio@comune.arona.no.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo | Documento delle alternative progettuali | SI | Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli | Det. n. 190 del 19/05/2022 - Progettazione definitiva-esecutiva | Det. n. 172 del 11/05/2022 - Progettazione definitiva/esecutiva - CIG ZE33658C0F | Validazione del RUP in data 19/09/2022 - Approvazione Aggiornamento Progetto Definitivo/Esecutivo con DGC n. 151 del 28/09/2022 | Determina a contrarre n. 402 del 12/10/2022 - Avviso esplorativo pubblicato in data 11/11/2022 - Lettera invito a presentare offerta inviata in data 22/12/2022 - Lotto 1 -Lavori di installazione di caldaie (CIG 9566021242) - Lotto 2 Installazione di porte, finestre e componenti connesse (CIG 956619737F) | LOTTO 1 SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE : Aggiudicazione in data 17/02/23 con D.D. 68/23 - Stipula contratto in data 31/03/23 Rep. 2334 . LOTTO 2 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI: Aggiudicazione in data 17/02/23 con D.D. 68/23 - Stipula contratto in data 28.03.23 Rep. 2333 | Lotto 1: 07/06/2023 Lotto 2: 27/06/2023 | Lotto 1: 07/06/2023 Lotto 2: 27/06/2023 | 74.4% | 74.4% | 100% |  | 239987.08 |  | 241210.89 | 0% |  |  |  | FCPNRR-13 | Arona | NOVARA | Comune di Arona
| FCPNRR-14 | G19J21013690005 | Piemonte | Omegna | VERBANIA CUSIO OSSOLA | Comune di Omegna | 00422730036 | VIA MANFREDI | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. | 10 | 4 |  | X |  |  |  | X |  | Comune di Omegna | SA Provincia Verbano Cusio Ossola | Roberto Polo roberto.polo@comune.omegna.vb.it | Affidamento diretto soggetti esterni | 2 sulla base del progetto esecutivo | P.F.T.E. | NO |  |  | Determina n. 621 del 21/06/2022 progettazione definitiva e esecutiva, D.L., Coordinamento sicurezza CIG 925842994D | Verbale di validazione del 27/09/2022 - Progetto definitivo-esecutivo (unica fase) approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 28/09/2022. | Determina a contrarre n. 1222 del 05/12/2022 CIG 95159580F7 Bando Procedura Aperta pubblicato il 07/12/2022 | Aggiudicazione definitiva con Determinazione Dirigenziale n. 370 in data 31.03.2023 all’Operatore Economico Consorzio Stabile Energos di Valdilana (BI) | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 5% | 20% | 40% |  | 322786.16 |  | 904000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-14 | Omegna | VERBANIA CUSIO OSSOLA | Comune di Omegna
| FCPNRR-15 | H19J21014020003 | Piemonte | Torino | TORINO | ATC Piemonte Centrale | . 00499000016 | via sospello 159, 161, 163, corso Grosseto 115, 117, 119 (ex q.re 0116) | Sostituzione serramenti e persiane, coibentazione sottotetti, allacciamento al teleriscaldamento, verifica statica delle solette degli alloggi, sistemazione aree verdi e cortilizie di pertinenza | 569 | 3 | X | X |  | X |  |  |  |  | ATC Piemonte Centrale | Arch. Mario Masala, m.masala@atc.torino.it | Progettazione architettonica, impiantistica e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione affidata internamente ad ATC con Ordine di Servizio. Progettazione strutturale affidata con affidamento diretto attraverso piattaforma telematica dell'Ente e successiva Determina Dirigenziale ATC. In corso acquisizione CIG per affidamento progettazione impiantistica del basso fabbricato ex piscina | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO | --- | Nomina progettisti interni ad Atc con Ordine di Servizio n. 2090 del 21/01/2022 - livello progettazione PFTE | Progettazione strutture con Determina Dirigenziale ATC n. mecc 186_2022 del 16/06/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG ZF9360D621 | - Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 29/09/2022 - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 922 del 30/09/2022 | PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD1136 del 29/11/2022 CIG: 9509289188 Data pubblicazione bando: 07/12/2022 | Aggiudicazione lavori a CONSORZIO STABILE ARTEMIDE DD 200 del 06/03/2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0% | 4.01% | 10.25% |  | 2899369.58 |  | 21078514.29 | 0% |  |  |  | FCPNRR-15 | Torino | TORINO | ATC Piemonte Centrale
| FCPNRR-16 | H19J21014070003 | Piemonte | Torino | TORINO | ATC Piemonte Centrale | . 00499000016 | via Villar | Sostituzione caldaiette con impianto centralizzato, coibentazione sottotetti, sostituzione serramenti | 82 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte Centrale | Arch. Mario Defedele, m.defedele@atc.torino.it | Progettazione architettonica, impiantistica e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione affidata internamente ad ATC con Ordine di Servizio. Progettazione strutturale affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Comune di Torino | Nomina progettisti interni ad Atc con Ordine di Servizio n. 2092 del 21/01/2022 - livello progettazione PFTE | Progettazione strutture con Determina Dirigenziale ATC n. 283 del 24/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 914425913F | - Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022 - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 912 del 28/09/2022 | PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD 1159 del 05/12/2022 e DD 1225 del 14/12/2022 CIG: 9541785214 Data pubblicazione bando: 19/12/2022 | Aggiudicazione lavori a ARCO LAVORI Società Cooperativa Consortile DD 262 del 23/03/2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0% | 15.12% | 24.78% |  | 1091116.14 |  | 4000000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-16 | Torino | TORINO | ATC Piemonte Centrale
| FCPNRR-17 | H39J21013700003 | Piemonte | Avigliana | TORINO | ATC Piemonte Centrale | . 00499000016 | via Salvo d'Acquisto | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetti e piano pilotis, sostituzione serramenti, centralizzazione ACS, Installazione pannelli fotovoltaici (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | 48 | 3S |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte Centrale | Arch. Mario Defedele, m.defedele@atc.torino.it | Progettazione affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO | --- |  | Progettazione integrata con Determina Dirigenziale ATC n. 281 del 24/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 9143774103 | - Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022 - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 914 del 28/09/2022 | PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD 1160 del 05/12/2022 CIG: 9551653169 Data pubblicazione bando: 21/12/2022 | Aggiudicazione lavori a SUD SERVICE SRL DD 142 del 15/02/2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0% | 0% | 14% |  | 178032.67 |  | 2400000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-17 | Avigliana | TORINO | ATC Piemonte Centrale
| FCPNRR-18 | H19J21014090003 | Piemonte | Villastellone | TORINO | ATC Piemonte Centrale | . 00499000016 | via XXV Aprile | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetto e piano pilotis, sostituzione serramenti, rifacimento impianto termico e Installazione impianto fotovoltaico (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | 21 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte Centrale | Ing. Roberto Marchis, r.marchis@atc.torino.it | Progettazione affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Comune di Villastellone |  | Progettazione integrata con Determina Dirigenziale ATC n. 257 del 17/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 914048138A | - Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022 - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 913 del 28/09/2022 | PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD 1161 del 05/12/2022 CIG: 9538957456 Data pubblicazione bando: 14/12/2022 | Aggiudicazione lavori a EVOTEC Srl DD 253 del 22/03/2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0% | 18% | 90% |  | 217159.29 |  | 1050000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-18 | Villastellone | TORINO | ATC Piemonte Centrale
| FCPNRR-19 | C19J21046090001 | Piemonte | Torino | TORINO | Comune di Torino | 0514490010 | VIA SANSOVINO | Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida alimentata da pannelli fotovoltaici, rifacimento e coibentazione copertura piana dell'edificio, sostituzione serramenti, installazione serre bioclimatiche a protezione balconi e logge, relamping illuminazione parti comuni, sistemazione aree cortilizie. (salvo diverse valutazioni nelle successive fasi progettuali) | 71 | 3 |  | x | [5 empty] | Comune di Torino | Comune di Torino | Arch. Eros Primo - mail: eros.primo@comune.torino.it | Diretto, ad ATC del Piemonte Centrale ai sensi della Vigente Convenzione Città-ATC approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/2009 n.195 | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DD-642 del 17/02/2022 - progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva - CIG: 9279665DCC | Delibera della Giunta Comunale per l'approvazione finale del progetto esecutivo DEL 632/2022 del 27/09/2022 - Validazione del RUP del 19/09/2022 | Provvedimento a contrarre: DD5320 del 2-11-22 retficata da DD5603 del 11-11-22 – CIG:948769773E - DATA PUBBLICAZIONE BANDO: 15-11-22 | Determinazione Dirigenziale n. 187 del 19/01/2023 approvazione aggiudicazione Provvisoria | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 5% | 17% | 31% |  | 569871.27 |  | 2275000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-19 | Torino | TORINO | Comune di Torino
| FCPNRR-20 | C19J21046100001 | Piemonte | Torino | TORINO | Comune di Torino | 0514490010 | Via Aosta | Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida alimentata da pannelli fotovoltaici, copertura e coibentazione involucro immobile, sostituzione serramenti e persiane, installazione serre bioclimatiche sui ballatoi lato cortile, relamping illuminazione parti comuni. | 25 | 3 |  | x | [5 empty] | Comune di Torino | Comune di Torino | Arch. Eros Primo - mail: eros.primo@comune.torino.it | Diretto, ad ATC del Piemonte Centrale ai sensi della Vigente Convenzione Città-ATC approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/2009 n.195 | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DD-642 del 17/02/2022 - progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva - CIG: 9279665DCC | Delibera della Giunta Comunale per l'approvazione finale del progetto esecutivo DEL 633/2022 del 27/09/2022 - Validazione del RUP del 19/09/2022 | Provvedimento a contrarre: DD5321 del 2-11-22 retficata da DD5604 del 11-11-22 - CIG:9487763DB3 - DATA PUBBLICAZIONE BANDO: 16-11-22 | Determinazione Dirigenziale n. 185 del 19/01/2023 approvazione aggiudicazione Provvisoria | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 1% | 11% | 29% |  | 533774.21 |  | 1685000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-20 | Torino | TORINO | Comune di Torino
| FCPNRR-21 | B31B21012460001 | Piemonte | Settimo Torinese | TORINO | Comune di Settimo Torinese | 01054240013 | VIA COTTOLENGO | L’edificio esistente è stato dichiarato inagibile con ordinanza n 1627217 pertanto oggi libero da persone e cose. L’amministrazione intende sostuire l’edificio per Realizzare 10 nuovi alloggi di edilizia resdeinziale pubblica. Gli alloggi alloggi avranno un taglio diverso da 2 sino a 5 persone insediabili prevedendo un ulteriore componente. Il nuovo progetto segue l'impronta dell'edificio da abbattere ed è previsto con classificazione energetica di livello A | 10 | 3 | X | X |  |  |  |  | SI |  | CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino | arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it | INCARICO SOCIETA IN HOUSE | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE 24/06/2022 N. 526 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG 928696886E | VALIDAZIONE 27/09/2022; DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 28/09/2022 N. 219 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO | a) Determinazione a contrarre n. 400 del 29/12/2022; b) Lettere di invito inoltrata in data 29/12/2022; c) CIG 9573492784 | Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 29 del 1/02/2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 7.11% | 16% | 23% |  | 401783.37 |  | 1788520 | 0% |  |  |  | FCPNRR-21 | Settimo Torinese | TORINO | Comune di Settimo Torinese
| FCPNRR-22 | B38I21001770001 | Piemonte | Settimo Torinese | TORINO | Comune di Settimo Torinese | 01054240013 | via Amendola | Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e di realizzare le opre di riqualificazione necessarie al buon funzionamento dell’edifcio stesso. I lavori garanatiranno il passaggio di due classi energetiche come previsto dal bando | 8 | 3 |  | X | [6 empty] | CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino | arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it | INCARICO ESTERNO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE 24/06/2022 N. 521 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG Z5F36E0A75 | VALIDAZIONE 26/09/2022; DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 27/09/2022 N. 217 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO | a) Determinazione a contrarre n. 401 del 29/12/2022 ; b) Lettere di invito inoltrata in data 29/12/2022; c) CIG 957205125F | Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 30 del 1/22/2023 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 30.1% | 90% | 100% |  | 319354.84 |  | 400000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-22 | Settimo Torinese | TORINO | Comune di Settimo Torinese
| FCPNRR-23 | B38I21001780001 | Piemonte | Settimo Torinese | TORINO | Comune di Settimo Torinese | 01054240013 | via Palestro | Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e realizzare le opere di riqualificazione necessarie al buon funzionamento dell’edifcio stesso, compreso il rifacimento della copertura. I lavori garantiranno il passagio di due classi energetiche come previsto dal bando | 30 | 3 |  | X | [6 empty] | CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino | arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it | INCARICO ESTERNO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE 22/06/2022 N. 509 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG 9284599579 | VALIDAZIONE 26/09/2022; DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 27/09/2022 N. 216 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO | a) Determinazione a contrarre n. 399 del 29/12/2022; b) Lettere di invito inoltrata in data 29/12/2022; c) CIG 95719796F3 | Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 31 del 1/22/2023 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 14.48% | 33% | 90% |  | 610316.17 |  | 1500000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-23 | Settimo Torinese | TORINO | Comune di Settimo Torinese
| FCPNRR-24 | F19J21014180001 | Piemonte | Pinerolo | TORINO | Comune di Pinerolo | 01750860015 | VIA MONTEGRAPPA | L'intervento ha come obbiettivo il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico del fabbricato ERP di proprietà comunale sito in via Montegrappa n.65 in Pinerolo. Edificato alla fine degli anni '20 ma non soggetto a vincolo storico-artistico, si sviluppa su n.4 piani fuori terra, oltre un piano cantinato ed un sottotetto non abitabile. | 16 | 3s | x | x | [5 empty] | Comune di Pinerolo | CUC Comuni di Pinerolo e Piossasco | Anna Lisa INFANTINO, annalisa.infantino@comune.pinerolo.to.it | affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MEPA al medesimo progettista incaricato già della redazione del PFTE, affidatario a seguito richiesta preventivo di spesa a 3 operatori economici | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP N. 422 DEL 21/06/2022, affidamento incarico REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN UNICA FASE, CSP/CSE, DL, CONTABILITA’, RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA MONTEGRAPPA 65 – CIG 9268923D38 | VALIDAZIONE DEL RUP CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP N.695 DEL 26/09/2022; APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.255 DEL 27/09/2022 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP A CONTRARRE N.934 DEL 01/12/2022 CIG 9458348BAD PUBBLICAZIONE LETTERA INVITO IL 12/12/2022 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE SEGRETERIA GENERALE N.163 DEL 01/03/2023 AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI, EFFICACIA/DEFINITIVA | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 29.17% | 87.16% | 95.06% |  | 619324.44 |  | 800000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-24 | Pinerolo | TORINO | Comune di Pinerolo
| FCPNRR-25 | J59J21013870006 | Piemonte | Chieri | TORINO | Comune di Chieri | 82000210011 | via san giorgio | - Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e sul cortile, dei soffitti degli androni e delle cantine; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; - centralizzazione del riscaldamento e a.c.s. attualmente affidato a impianti a metano indipendenti per ogni alloggio; - installazione di pannelli solari per a.c.s. centralizzata con una ulteriore riduzione di uso di combustibili fossili e relativo inquinamento e CO2 | 16 | 4 |  | X | [6 empty] | SA Città Metropolitana di Torino | Andrea Verucchi averucchi@comune.chieri.to.it | Progettazione esterna | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri Eventuale Parere VV.FF. |  | Determina Dirigenziale n. 454 del 27/06/2022 - Affidamento progetto di fattibilità tecnico-economica – progetto definitivo – progetto esecutivo CIG 9268437C29 | - VALIDAZIONE del 29/09/2022 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 670/2022 DEL 30/09/2022 Approvazione progetto esecutivo | DETERMINA A CONTRARRE N. 956/2022 DEL 07/12/2022 PUBBLICAZIONE PROCEDURA E INVIO LETTERA D’INVITO IN DATA: 14/12/2022 CIG 9541505B01 | Determinazione dirigenziale di CMTO n. 479 del 6/2/2023 Determinazione Dirigenziale Comune di Chieri n. 123/2023 del 16/03/2023 (cd. Definitiva) | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 15% | 39.6% | 90% |  | 345678.73 |  | 800000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-25 | Chieri | TORINO | Comune di Chieri
| FCPNRR-26 | J59J21013880006 | Piemonte | Chieri | TORINO | Comune di Chieri | 82000210011 | via della pace | - Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle superfici comunque esposte alla dispersione: pareti laterali e soffitto dell'androne, soffitto cantine, soffitto nicchia al piano terra, soffitto terrazza-tetto-piano; - Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; | 10 | 4 |  | X | [6 empty] | SA Città Metropolitana di Torino | Andrea Verucchi averucchi@comune.chieri.to.it | progettazione interna | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri | Provvedimento Dirigenziale n. 1 del 27/06/2022 Livello di progettazione avviato: PFTE | --- | - VALIDAZIONE del 29/09/2022 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 667/2022 DEL 29/09/2022 Approvazione progetto esecutivo | DETERMINA A CONTRARRE N. 988/2022 DEL 16/12/2022 PUBBLICAZIONE PROCEDURA E INVIO LETTERA D’INVITO IN DATA: 20/12/2022 CIG: 9555121F47 | Determinazione dirigenziale di CMTO n. 641 del 13/2/2023 Determinazione Dirigenziale Comune di Chieri n. 133/2023 del 22/03/2023 (cd. Definitiva) | -620032 | 2023-05-29 | 30% | 72.53% | 72.53% |  | 362041.13 |  | 500000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-26 | Chieri | TORINO | Comune di Chieri
| FCPNRR-27 | J59J21013890006 | Piemonte | Chieri | TORINO | Comune di Chieri | 82000210011 | strada ca' bianca | - Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle superfici comunque esposte alla dispersione: soffitto terrazza-tetto-piano; - Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; | 7 | 4 |  | X | [6 empty] | SA Città Metropolitana di Torino | Andrea Verucchi averucchi@comune.chieri.to.it | Progettazione Interna | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri | Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 27/06/2022 Livello di progettazione avviato: PFTE | --- | - VALIDAZIONE del 29/09/2022 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 663/2022 DEL 29/09/2022 Approvazione progetto esecutivo | DETERMINA A CONTRARRE N. 957/2022 DEL 07/12/2022 PUBBLICAZIONE PROCEDURA E INVIO LETTERA D’INVITO IN DATA: 15/12/2022 CIG: 954700990D | Determinazione dirigenziale di CMTO n. 528 del 7/2/2023 Determinazione Dirigenziale Comune di Chieri n. 136/2023 del 22/03/2023 (cd. Definitiva) | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 30% | 79.87% | 79.87% |  | 248360.04 |  | 350000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-27 | Chieri | TORINO | Comune di Chieri
| FCPNRR-28 | J39J21014240005 | Piemonte | Venaria Reale | TORINO | Comune di Venaria Reale | 01710650019 | CORSO MATTEOTTI | i lavori consisteranno nella riqualificazione energetica dell’edificio per migliorare le performance energetiche di due classi della APE mediante realizzazione di un impianto centralizzato, coibentazione del tetto, realizzazione di cappotto termico e sostituzione dei serramenti, nelle analisi statiche e strutturali, nel rifacimento delle parti comuni e degli spazi esterni. Inoltre nella sistemazione dei balconi, dei bagni e delle colonne distributive e impianti. Nelle aree esterne sono previsti | 14 | 3 |  | X | X | [5 empty] | CUC Città Metropolitana di Torino | ARCH. MARIELLA MERLO lavoripubblic@comune.venariareale.to.it | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A e art. 51 c. 1 lett a) punto 2.2. del D.L. 77/21 | Procedura Negoziata sulla base del progetto definitivo – esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498 DEL 27.06.2022 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CRE - CIG: 929580334F | VALIDAZIONE DEL RUP IN DATA 26/09/2022 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 27/09/2022 | In data 17/11/2022 si è proceduto a pubblicare la gara negoziata con CIG 9489527D66 che è andata deserta. In data 30/12/2022 viene pubblicata la gara aperta con CIG 956247325B. Le gare sono state delegate alla centrale di committenza della Città Metropolitana di Torino. | Aggiudicazione provvisoria : determina dirigenziale della Ci&à metropolitana di Torino n. 1298 del 16/03/2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0% | 0% | 16.31% |  | 130415.21 |  | 700000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-28 | Venaria Reale | TORINO | Comune di Venaria Reale
| FCPNRR-29 | G79J21015570002 | Piemonte | Ivrea | TORINO | Comune di Ivrea | 00519320014 | VIA MARSALA - VIA OSPEDALE | Riqualificazione per efficientamento energetico, miglioramento/adeguamento statico. Si prevedono: centralizzazione impianto termico e acqua calda sanitaria con sistema a pompa di calore, isolamento (cappottatura) pareti opache non prospicienti la pubblica via e sottotetti, sostituzione serramenti, rifacimento/sostituzione copertura, relativa orditura e linea vita edificio di Via Marsala 20 con ripristino statico vano scala, adeguamento normativo ringhiere e parapetti, intonaci e tinteggiature | 29 | 3 |  | X | [6 empty] | SA Provincia di Biella | Ing. Fabio FLORE fabio.flore@comune.ivrea.to.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo | Progetto di fattibilità | SI | Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino |  | Determina di affidamento n. 956 del 24/06/2022 - Progettazione definitiva - esecutiva CIG:927799078D | Verbale di validazione in data 29/09/2022 Determinazione dirigenziale di approvazione progetto esecutivo n. 615 del 30/09/2022 | Determinazione a contrarre n. 860 del 13/12/2022 CIG: 9567937F60 RDO MEPA n. 3374406 pubblicata in data 27/12/2022 | Determinazione aggiudicazione definitiva efficace n. n. 98 del 28/01/2023 CIG: 9567937F60 | 2023-06-28 | 28/06/2023 | 0% | 3% | 3% |  | 309248.14 |  | 1450000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-29 | Ivrea | TORINO | Comune di Ivrea
| FCPNRR-30 | C49J21045840003 | Piemonte | Carmagnola | TORINO | Comune di Carmagnola | 01562840015 | Piazza Canonico Cappello | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 12 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte | Arch. Fabrizio TURELLO Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it | Affidamento diretto, previa richiesta preventivi | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determina a contrarre PU347/2022 del 13/04/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | Contratto rep. 8234 del 20/05/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva CIG 9151824414 | Approvazione Progetto esecutivo DGC 273/2022 del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 291/2022 del 28/09/2022 | CIG 9433832471 Det. Int. Rip. Tecnica 331/2022 del 03/11/2022 N. generale 1068/2022 del 07/11/2022 Data pubblicazione gara 08/11/2022 Procedura aperta | Aggiudicazione gara 8748687 Det. Int. Rip. Tecnica 1342/2022 30/12/2022 Annullamento in autotela aggiudicazione definitiva con riaggiudicazione definitiva Det. Int. Rip Tecnica 120/202313/02/2023 | 2023-04-28 | 2023-06-27 | 30% | 60% | 67.3% |  | 214046.03 |  | 407866.25 | 0% |  |  |  | FCPNRR-30 | Carmagnola | TORINO | Comune di Carmagnola
| FCPNRR-31 | C49J21045800003 | Piemonte | Carmagnola | TORINO | Comune di Carmagnola | 01562840015 | Via Cavassa | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 11 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte | Arch. Fabrizio TURELLO Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it | Affidamento diretto, previa richiesta preventivi | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | Sì | Sovrintendenza | Determina a contrarre PU348/2022 del 13/04/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | Contratto rep. 8233 del 20/05/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva CIG 91518899B6 | Approvazione Progetto esecutivo DGC 272/2022 del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 290/2022 del 28/09/2022 | CIG 9433959D3C Det. Int. Rip. Tecnica 346/2022 del 16/11/2022 N. generale 1112/2022 del 18/11/2022 Data pubblicazione gara 16/11/2022 Procedura aperta | Aggiudicazione gara 8748794 Det. Int. Rip. Tecnica 1345/2022 30/12/2022 Aggiudicazione definitiva | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 30% | 70% | 74.5% |  | 193995.53 |  | 293797.83 | 0% |  |  |  | FCPNRR-31 | Carmagnola | TORINO | Comune di Carmagnola
| FCPNRR-32 | C49J21045820003 | Piemonte | Carmagnola | TORINO | Comune di Carmagnola | 01562840015 | Via Provvidenza | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 18 | 3 |  | x |  | x |  |  |  |  | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte | Arch. Fabrizio TURELLO Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it | Affidamento diretto, previa richiesta preventivi | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | Sì | Sovrintendenza | Determina a contrarre PU409/2022 del 29/04/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | Contratto rep. 8235 del 27/05/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva CIG 9152123AD0 | Approvazione Progetto esecutivo DGC 271/2022 del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 289/2022 del 28/09/2022 | CIG 943446814A Det. Int. Rip. Tecnica 332/2022 del 04/11/2022 N. generale 1075/2022 del 09/11/2022 Data pubblicazione gara 14/11/2022 Procedura aperta | Aggiudicazione gara 8749107 Det. Int. Rip. Tecnica 1347/2022 30/12/2022 Aggiudicazione definitiva | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 30% | 45% | 59% |  | 273704.08 |  | 533433.99 | 0% |  |  |  | FCPNRR-32 | Carmagnola | TORINO | Comune di Carmagnola
| FCPNRR-33 | C49J21045830003 | Piemonte | Carmagnola | TORINO | Comune di Carmagnola | 01562840015 | Via Santorre Santarosa | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali | 12 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte | Arch. Fabrizio TURELLO Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it | Affidamento diretto, previa richiesta preventivi | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | Sì | Sovrintendenza | Determina a contrarre PU391/2022 del 22/04/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | Contratto rep. 8236 del 27/05/2022 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva CIG 9152076409 | Approvazione Progetto esecutivo DGC 274/2022 del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 288/2022 del 28/09/2022 | CIG 943854019C Det. Int. Rip. Tecnica 344/2022 del 14/11/2022 N. generale 1111/2022 del 18/11/2022 Data pubblicazione gara 15/11/2022 Procedura aperta | Aggiudicazione gara 8752457 Det. Int. Rip. Tecnica 1344/2022 30/12/2022 aggiudicazione definitiva | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 30% | 90% | 97% |  | 383048.04 |  | 397632.69 | 0% |  |  |  | FCPNRR-33 | Carmagnola | TORINO | Comune di Carmagnola
| FCPNRR-34 | G47H21061410001 | Piemonte | Ciriè | TORINO | Comune di Ciriè | 83000390019 | via don lorenzo giordano | verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico dell'edificio | 15 | 3 | X | X | [6 empty] | CUC Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso canavese | ING. MAURIZIO ERBETTA - MAURIZIO.ERBETTA@COMUNE.CIRIE.TO.IT | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N 908 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - CIG: 9292866B9C | VALIDAZIONE: PROT. 42864 DEL 28/09/2022. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 28/09/2022 | Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente n . 1822 del 14/12/2022 Determinazione del Responsabile CUC n. 110 del 28/12/2022 Codice CIG : 9577818971 Data pubblicazione Bando: lettera invito della CUC prot. n. 604 del 29/12/2022 | Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente n. 415 del 30/03/2023 Determinazione del Responsabile CUC n. 43 del 22/03/2023 Aggiudicazione definitiva – efficace | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 10% | 16% | 50% |  | 363967.12 |  | 750000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-34 | Ciriè | TORINO | Comune di Ciriè
| FCPNRR-35 | G47H21061430001 | Piemonte | Ciriè | TORINO | Comune di Ciriè | 83000390019 | Via Roma | verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico dell'edificio | 8 | 3 | X | X | [6 empty] | CUC Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso canavese | ING. MAURIZIO ERBETTA - MAURIZIO.ERBETTA@COMUNE.CIRIE.TO.IT | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N 907 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - CIG: 929340693C | VALIDAZIONE: PROT. 42863 DEL 28/09/2022. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 28/09/2022 | Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente n . 1823 del 14/12/2022 Determinazione del Responsabile CUC n. 11 4 del 2 9 /12/2022 Codice CIG : 9577784D61 Data pubblicazione Bando: lettera invito CUC prot. n. 605 del 29/12/2022 | Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente n. 392 del 28/03/2023 Determinazione del Responsabile CUC n. 44 del 22/03/2023 Aggiudicazione definitiva - efficace | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 18.5% | 30% | 50% |  | 197573.8 |  | 400000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-35 | Ciriè | TORINO | Comune di Ciriè
| FCPNRR-36 | C39J21045560002 | Piemonte | Avigliana | TORINO | Comune di Avigliana | 01655950010 | Via XX Settembre | Riqualificazione energetica degli alloggi mediante interventi sui serramenti e di coibentazione | 5 | 3S |  | X | [6 empty] | CUC Unione Montana Valle Susa | Ing. Irene Anselmi irene.anselmi@comune.avigliana.to.it (comune) // Arch. Marina Dolfini cuc@umvs.it (CUC) | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Soprintendenza/Commissione Locale paesaggio Comune Avigliana |  | DD 19/05/22 n 309- progettaz- definitiva/esecutiva cig 924457831A | validazione progetto effettuata in data 29/09/2022; DD 659 del 29/09/2022: approvazione progetto esecutivo | Determina a contrarre Comune di Avigliana n. 976 del 22/12/2022 CIG 9476294531 Indizione procedura negoziata per l’affidamento dei lavori con determina CUC n. 136 del 23/12/2022 | Determinazione del direttore area lavori pubblici tecnico manutentiva e ambiente n. 125 del 23/02/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE A FAVORE SOC. IMPREGES S.R.L. - CIG 9476294531. Contratto in fase di stipula | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 36.53% | 70.04% | 77.08% |  | 193452.55 |  | 250000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-36 | Avigliana | TORINO | Comune di Avigliana
| FCPNRR-37 | D78I21000690001 | Piemonte | Cuorgnè | TORINO | Comune di Cuorgnè | 83501110015 | via Don Franco Peradotto | L'immobile oggetto di intervento, di proprietà comunale, è localizzato nel centro storico; gli interventi in previsione riguardano il miglioramento energetico dell'edificio mediante sostituzione dei serramenti esterni, isolamento delle pareti perimetralie sostituzione della caldaia. Nell'ambito dell'intervento è prevista la rilocalizzazione degli assegnatari mediante locazione temporanea in altri appartamenti. | 13 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comune di Cuorgnè | TRIONE LUCA luca.trione@comune.cuorgne.to.it | Affidamento diretto L.120/2020 e s.m. e i. | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | SOPRINTENDENZA |  | DETERMINAZIONE N° 736 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA CIG: 92891408D2 | Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 149 del 21/09/2022 - INTERVENTO DI RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARI ALLOGGI ERP VIA PERADOTTO - CUP: D78I21000690001 - CIG: 9275027A67. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. Validazione Progetto a firma del RUP in data 15/09/2022 | DETERMINAZIONE N° 1393 DEL 20/12/2022 - C.U.C. - COMUNE SEDE DI PROCEDIMENTO: CUORGNE'. RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP DI VIA PERADOTTO - CUP: D78I21000690001, ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: 951615103C, AI SENSI DELLA'RT. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020. RDO su MEPA n. 3352418 pubblicato in data 22/12/2022 | DETERMINAZIONE N° 351 DEL 30/03/2023 - PNRR - FONDO COMPLEMENTARE D.L. N. 59/2021- INTERVENTO DI RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA PERADOTTO. CUP: D78I21000690001. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: 9695994B5C. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMCO S.R.L. CON SEDE IN VIA IVREA N. 4 - CUORGNÈ (TO) - P.IVA. 01100260015. | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 10.84% | 21.17% | 80.9% |  | 476274.27 |  | 650000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-37 | Cuorgnè | TORINO | Comune di Cuorgnè
| FCPNRR-38 | F79J21014480001 | Piemonte | Poirino | TORINO | Comune di Poirino | 84502090016 | VIA ALFAZIO | Trattasi di riqualificazione di fabbricato destinato ad abitazioni per edilizia popolare e per emergenza abitativa mediante interventi di demolizione e ricostruzione sotto il profilo sismico ed energetico (NZeb). L'intervento prevede l'allestimento di n. 8 alloggi da destinare parte agi inquilini ivi residenti e per tipologia in base ai numeri di fam/conviventi, indicativamente 2 alloggi per 4 utenti - 2 alloggi per coppie - 4 alloggi per singoli. Aree esterne a parcheggio, piazza e verde pubblico | 8 | 4 |  | X |  | X |  | X | SI |  | CUC ASMEL consortile a r.l. Gallarate | GEOM. ROBERTO MUSSO LLPP.MUSSO@COMUNE.POIRINO.TO.IT | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 D.LGS 50/2016 - L. 120/2020 ART. 1 C. 2, LETT. B E ART. 95, C. 3 LETT. B) D.LGS50/2016 | 2) sulla base del progetto esecutivo | FTE | SI | ASL TO5 - REGIONE PIEMONTE AUT. SISMICA - VV.FF. - GSE |  | DETERMINAZIONE N. 383 DEL 28/06/2022 - DEFINITIVO - ESECUTIVO - CIG 9267491F7E | DETERMINA VALIDAZIONE N. 590 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DGC N. 157 DEL 30/09/2022 | DETERMINA A CONTRARRE N. 821 DEL 19/12/2022 – CIG 95544548DC – PUBBLICAZIONE 28/12/2022 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA N. 193 DEL 30/03/2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2.8% | 3.7% | 10% |  | 203197.87 |  | 1690373.56 | 0% |  |  |  | FCPNRR-38 | Poirino | TORINO | Comune di Poirino
| FCPNRR-39 | F49J21016780002 | Piemonte | Torre Pellice | TORINO | Comune di Torre Pellice | 01451120016 | VIA VOLTA | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LE ABITAZIONI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA DI VIA VOLTA | 65 | 3S |  | X | [6 empty] | CUC Unione Montana del Pinerolese | Arch. Fabrizio Cogno -tecnico@comunetorrepellice.it | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO |  | DT N. 255 DEL 20/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA / CSP / CSE / DL - CIG 9268935721 | DT N. 380 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE VERBALI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO / DT N. 384 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | DT N. 438 DEL 02/11/2022 - APPALTO DI LAVORI PROC. NEGOZIATA EX ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN L. N. 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE - BANDO PUBBLICATO IL 07/12/2022 (CIG 9522487CDA) SU PORTALE E-PROCUREMENT CUC UMP (https://umpinerolese.traspare.com/announcements/46) | AGGIUDICAZIONE (EX PROVVISORIA): DT N° 101 DEL 06/03/2023 AGGIUDICAZIONE EFFICACE: DT N° 126 DEL 22/03/2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 3% | 14% | 18% |  | 91217.93 |  | 1200489.53 | 0% |  |  |  | FCPNRR-39 | Torre Pellice | TORINO | Comune di Torre Pellice
| FCPNRR-40 | E38I21000360001 | Piemonte | Borgo San Dalmazzo | CUNEO | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Arno - via Piave | Intervento di sostituzione edilizia consistente nella demolizione, da eseguirsi dopo la nuova costruzione, di 2 edifici risalenti agli anni ottanta, il cui efficientamento energetico e adeguamento/miglioramento sismico risultano di gravosa complessità e non validati da specifica analisi costi/benefici. La NC sarà di min. n. 27 alloggi con razionalizzazione degli spazi, ad alto risparmio/efficienza energetica, con caratteristiche antisismiche e riqualificazione degli spazi pubblici/aree verdi | 27 | 3S | X | X | X | X |  |  | SI |  | ATC Piemonte SUD | Arch. Adriano Gianola adriano.gianola@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determinazione Dirigenziale n. 603 del 24/06/2022 - Determinazione Dirigenziale n. del 624 del 27/06/2020 progettazione esecutiva | D.D. n. 608 del 24/06/2022 CIG 9250750864 D.D. n. 609 del 24/06/2022 CIG 9217290C52 D.D. n. 610 del 24/06/2022 CIG 927449750A D.D. n. 611 del 24/06/2022 CIG 9274527DC9 D.D. n. 619 del 27/06/2022 CIG 9217324862 D.D. n. 620 del 27/06/2022 CIG 92507074E9 D.D. n. 621 del 27/06/2022 CIG 9274547E4A D.D. n. 622 del 27/06/2022 CIG 9274574495 proget. esec. Specialistiche | Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 195 del 27-09-2022 | CIG 957482538C Determinazione a contrarre n. 1440 del 29/12/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33980 del 30/12/2022 | Aggiudicazione Det .Dir. n. 191 del 21/02/2023 Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 246 del 02/03/2023 Contratto di appalto in data 30/03/2023 repertorio n. 31139 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 3% | 5.22% | 10.02% |  | 975316.4 |  | 4962000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-40 | Borgo San Dalmazzo | CUNEO | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-41 | E39J21016650001 | Piemonte | Alessandria | ALESSANDRIA | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Tonso | ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 32 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determinazione Dirigenziale n. 602 del 24/06/2022 progettazione esecutiva | D.D. n. 599 del 23/06/2022 CIG 92447511DE D.D. n. 607 del 24/06/2022 CIG 9244807015 D.D. n. 612 del 24/06/2022 CIG 9244845F6C proget. esec. Specialistiche | Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 196 del 27-09-2022 | CIG 9488404EAB Determinazione a contrarre n. 1193 del 17/11/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 30427 del 21/11/2022 | Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 91 del 31/01/2023 Contratto di appalto in data 22/03/2023 repertorio n. 31136 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 18% | 30.69% | 63.64% |  | 402813.65 |  | 1744000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-41 | Alessandria | ALESSANDRIA | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-42 | E39J21016660001 | Piemonte | Alessandria | ALESSANDRIA | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Tonso | ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 32 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determinazione Dirigenziale n. 602 del 24/06/2022 progettazione esecutiva | D.D. n. 598 del 23/06/2022 CIG 924477018C D.D. n. 606 del 24/06/2022 CIG 9244825EEB D.D. n. 613 del 24/06/2022 CIG 924486933E proget. esec. Specialistiche | Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 197 del 27-09-2022 | CIG 9539357E6A Determinazione a contrarre n. 1342 del 15/12/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33052 del 19/12/2022 | Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 167 del 15/02/2023 Contratto di appalto in data 28/03/2023 repertorio n. 31138 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 13% | 19.73% | 36.34% |  | 411991.99 |  | 1744000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-42 | Alessandria | ALESSANDRIA | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-43 | E39J21016620001 | Piemonte | Asti | ASTI | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Pasolini | Fabbricato anno di costruzione 1988, con riscaldamento autonomo. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici | 28 | 4 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Geom. Roberto Russelli roberto.russelli@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n. 461 del 16/05/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9227622A8F | Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 198 del 27-09-2022 | CIG 95615275B0 Determinazione a contrarre n. 1401 del 23/12/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33535 del 23/12/2022 | Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 69 del 26/01/2023 Contratto di appalto in data 22/03/2023 repertorio n. 31135 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 17% | 52.25% | 85% |  | 679688.2 |  | 1530000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-43 | Asti | ASTI | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-44 | E99J21012680001 | Piemonte | Arquata Scrivia | ALESSANDRIA | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via San Giovanni | ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 28 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n. 595 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234256D1B | Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 199 del 27-09-2022 | CIG 9505537946 Determinazione a contrarre n. 1218 del 24/11/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 31046 del 28/11/2022 | Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 14 del 11/01/2023 Contratto di appalto in data 06/03/2023 repertorio n. 31133 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 3% | 8.15% | 13% |  | 370223.08 |  | 1542000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-44 | Arquata Scrivia | ALESSANDRIA | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-45 | E69J21013210001 | Piemonte | Novi Ligure | ALESSANDRIA | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Manzoni | ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n. 593 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234284439 | Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 200 del 27-09-2022 | CIG 9557827859 Determinazione a contrarre n. 1395 del 21/12/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33450 del 22/12/2022 | Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 47 del 19/01/2023 Contratto di appalto in data 28/02/2023 repertorio n. 31102 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 23% | 43.71% | 79.58% |  | 541821.75 |  | 820000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-45 | Novi Ligure | ALESSANDRIA | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-46 | E69J21013200001 | Piemonte | Valenza | ALESSANDRIA | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | via Noce | Isolamento involucro opaco, sostituzione serramenti, riqualificazione impiantistica. Interventi di manutenzione straordinaria relativi a copertura, elementi di facciata e rete fognaria. | 10 | 4 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n. 596 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234240FE6 | Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 201 del 27-09-2022 | CIG 9557851C26 Determinazione a contrarre n. 1396 del 21/12/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33451 del 22/12/2022 | Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 48 del 19/01/2023 Contratto di appalto in data 06/03/2023 repertorio n. 31134 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 25% | 30.92% | 46.49% |  | 179485.41 |  | 546000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-46 | Valenza | ALESSANDRIA | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-47 | E69J21013370001 | Piemonte | Canelli | ASTI | ATC Piemonte SUD | 00161450069 | piazza Gioberti | Fabbricato anno di costruzione 1965, con riscaldamento centralizzato. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici | 10 | 4 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Carla Camussa carla.camussa@atcpiemontesud.it | Affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n. 462 del 16/05/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9227606D5A | Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 202 del 27-09-2022 | CIG 9547851FE2 Determinazione a contrarre n. 1374 del 19-12-2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33054 del 19/12/2022 | Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 46 del 19/01/2023 Contratto di appalto in data 16/02/2023 repertorio n. 31100 – consegna lavori in data 27-03-2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 58% | 83.04% | 90% |  | 351714.3 |  | 550470.36 | 0% |  |  |  | FCPNRR-47 | Canelli | ASTI | ATC Piemonte SUD
| FCPNRR-48 | I39J21017360002 | Piemonte | Alessandria | ALESSANDRIA | Comune di Alessandria | 00429440068 | via 1821 | Adeguamento funzionale della copertura con l’isolamento della stessa e/o del sottotetto, miglioramento delle prestazioni energetiche con interventi di sistemazione di infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti elettrici, verifica della vulnerabilità sismica | 6 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Pierfranco Robotti pierfranco.robotti@comune.alessandria.it | affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo |  | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1234 DEL 23/06/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG 925639177E | Validazione RUP 26/09/2022; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D.G.C. n. 261 del 29/09/2022 | STAZIONE APPALTANTE A.T.C. DEL PIEMONTE SUD DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N.1303 DEL 05.12.2022 CIG: 9526168A83 LETTERA INVITO PROT.N.0032083 DEL 12.12.2022 | Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 222 del 08/02/2023 Contratto di appalto in data 31/03/2023 repertorio n. 675 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 12% | 12% | 60% |  | 12953.6 |  | 297000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-48 | Alessandria | ALESSANDRIA | Comune di Alessandria
| FCPNRR-49 | I39J21017370002 | Piemonte | Alessandria | ALESSANDRIA | Comune di Alessandria | 00429440068 | via Guasco | Adeguamento funzionale copertura con isolamento, miglioramento prestazioni energetiche con interventi sistemazione infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti, verifica vulnerabilità sismica | 7 | 3 |  | X | [6 empty] | ATC Piemonte SUD | Arch. Pierfranco Robotti pierfranco.robotti@comune.alessandria.it | affidamento diretto | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo |  | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1235 DEL 23/06/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG 9256438E45 | Validazione RUP 26/09/2022; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D.G.C. n. 260 del 29/09/2022 | STAZIONE APPALTANTE A.T.C. DEL PIEMONTE SUD DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N.1304 DEL 05.12.2022 CIG:9526084533 LETTERA INVITO PROT.N.0032086 DEL 12.12.2022 | Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 221 del 08/02/2023 Contratto di appalto in data 31/03/2023 repertorio n. 676 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 24% | 91.19% | 100% |  | 259657 |  | 346500 | 0% |  |  |  | FCPNRR-49 | Alessandria | ALESSANDRIA | Comune di Alessandria
| FCPNRR-50 | G38I21004210001 | Piemonte | Asti | ASTI | Comune di Asti | 00072360050 | via Catalani n. 18 - via Graziani n. 2 (immobile con 2 scale) | L’intervento in progetto prevede interventi di ristrutturazione edilizia con manutenzioni straordinarie agli alloggi comunali siti in Asti - Via Catalani n. 18 (secondo accesso via Graziani 2) per risolvere problemi di vetustà oltre ad interventi di adeguamento volti al contenimento energetico ed all’abbattimento delle barriere architettoniche. | 18 | 4 |  | X | [6 empty] | Comune di Asti | PAOLO CARANTONI, p.carantoni@comune.asti.it | INTERNA ed ESTERNA (progettazione impianti) | 2) sulla base del progetto esecutivo | FATTIBILITà TECNICO ED ECONOMICA | NO |  | Determina Dirigenziale n. 1183 del 27/6/2022 – Nomina Rup e progettisti interni definitiva/esecutiva | DD nomina progettazione impianti n. 1198 del 29/6/2022 CIG Z7136F752E SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMICO; redazione attestazioni APE e abbattimento barriere DD n. 1199 del 29/6/2022 CIG Z1736F93D4 | APPROVAZIONE VALIDAZIONE D.D. N. 1828 DEL 23/09/2022; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DGC N.357 DEL 27/09/2022 | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016 DEL 17/10/2022 A CONTRARRE CIG 94389693A1 LETTERA INVITO DEL 08/11/2022 | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 158 DEL 26/01/2023 - AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL’APPALTO OPERE | 30/06/20 23 | 30/06/20 23 | 0.26% | 10.71% | 43.5% |  | 121817.93 |  | 900000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-50 | Asti | ASTI | Comune di Asti
| FCPNRR-51 | J38I21000370002 | Piemonte | Casale Monferrato | ALESSANDRIA | Comune di Casale Monferrato | 00172340069 | VIA SEDULA | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA SEDULA 2 A CASALE MONFERRATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI | 8 | 4 |  | x |  | x |  |  |  |  | CUC Comune di Casale Monferrato | Ing. Paolo Patrucco – ppatrucco@comune.casale-monferrato.al.it | Incarico progettisti interni | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO | - | Det. Dirig. n. 826 del 23.06.2022 progetto definitivo-esecutivo |  | Verbale Validazione n° 12 del 16.09.22 – Approvazione progetto D.G.C. N° 322 del 28.09.22 | Determina Dirigenziale “APPROVAZIONE ATTI PER SCELTA CONTRAENTE” n. 1769 del 05.12.2022 – CIG 95231239B3 - Data Pubblicazione bando 12.12.2022 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con Det. Dirig. n. 305 del 14.03.2023 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 20% | 40% | 78% |  | 173948.67 |  | 375029.98 | 0% |  |  |  | FCPNRR-51 | Casale Monferrato | ALESSANDRIA | Comune di Casale Monferrato
| FCPNRR-52 | J38I21000360002 | Piemonte | Casale Monferrato | ALESSANDRIA | Comune di Casale Monferrato | 00172340069 | VIA BAGNA | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA BAGNA 47 A CASALE MONFERRATO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI | 20 | 4 |  | x |  | x |  |  |  |  | CUC Comune di Casale Monferrato | Ing. Paolo Patrucco – ppatrucco@comune.casale-monferrato.al.it | Affidamento progettazione esterna | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO | - |  | Det. Dirig. n. 832 del 27.06.2022 progetto esecutivo – CIG 9298101BAB | Verbale Validazione n° 11 del 15.09.22 – Approvazione progetto D.G.C. N° 316 del 27.09.22 | Determina Dirigenziale “APPROVAZIONE ATTI PER SCELTA CONTRAENTE” n. 1736 del 01.12.2022 – CIG 95227630A1 - Data Pubblicazione bando 12.12.2022 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con Det. Dirig. n. 168 del 13.02.2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 5% | 30% | 40% |  | 18871.88 |  | 850000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-52 | Casale Monferrato | ALESSANDRIA | Comune di Casale Monferrato
| FCPNRR-53 | J39J21014360001 | Piemonte | Tortona | ALESSANDRIA | Comune di Tortona | 00384600060 | Via Campanella | Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrico e di riscaldamento, isolamento tetto, sostituzione serramenti e finiture varie | 22 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comune di Tortona | LAURA LUCOTTI ing , dirtec@comune.tortona.al.it | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ex ART. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 | 2) sulla base del progetto esecutivo | progetto di fattibilità tecnico economica-documento di fattibilità delle alternative progettuali | SI | Commissione locale per il Paesaggio e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo |  | DD N. 501 del 22/06/2022 affidamento progettazione esterna CIG 92820806BA PROG ESECUTIVA | Validazione del Progetto data 19/09/2022 e DD approvazione PROGETTO ESECUTIVO n.777 in data 26/09/2022 | CIG 95782627D8 VIA CAMPANELLA 59 (rif.to dd a contrarre 1262_29.12.2022 e pubblicazione bando 29.12.22) | D.D. n. 79 del 03/02/2023 CONTRATTO il 23/03/2023 rep. 26234 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 20% | 39.19% | 82% |  | 523776.3 |  | 1100000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-53 | Tortona | ALESSANDRIA | Comune di Tortona
| FCPNRR-54 | J39J21014370001 | Piemonte | Tortona | ALESSANDRIA | Comune di Tortona | 00384600060 | VIA EMILIA | Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrico e riscaldamento, isolamento tetto, sostituzione serramenti e finiture varie | 20 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comune di Tortona | LAURA LUCOTTI ing , dirtec@comune.tortona.al.it | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ex ART. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 | 2) sulla base del progetto esecutivo | progetto di fattibilità tecnico economica-documento di fattibilità delle alternative progettuali | SI | Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo |  | DD N. 502 del 22/06/2022 affidamento progettazione esterna CIG 9284584917 PROG DEFINITIVA ed ESECUTIVA | Validazione del Progetto data 21/09/2022 e DD approvazione PROGETTO ESECUTIVO n.788 del 28/09/2022 | CIG 9578170BEB VIA EMILIA 438 (rif.to dd a contrarre 1282-29.12.2022 e pubblicazione bando 30.12.22) | D.D. n. 86 del 06/02/2023 CONTRATTO il 23/03/2023 rep. 26233 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 10% | 30.05% | 35% |  | 398808.46 |  | 1000000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-54 | Tortona | ALESSANDRIA | Comune di Tortona
| FCPNRR-55 | J69J21014080001 | Piemonte | Valenza | ALESSANDRIA | Comune di Valenza | 00314770066 | via Cunietti | Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni, sostituzione impianto ascensore vetusto | 12 | 4 |  | X |  |  |  | X |  |  | CUC Terre del gioiello | arch.. Lorenza Mussa l.mussa@comune.valenza.al.it | Progettazione INTERNA escluso: Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza = AFFIDAMENTO ESTERNO con trattativa diretta | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determinazione dirigenziale n. 14/2022 del 17/01/22: determina di nomina team di progettazione INTERNA per n. 4 progetti ERP/PNRR - esclusa Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (incarico tecnico esterno) Livello di progettazione: Definitivo-Esecutivo | Determinazione dirigenziale n. 315/2022 del 07/06/2022 di incarico tecnico esternpo per Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione CIG 91588970E8 | Validazione in data 23.09.2022 approvazione progetto esecutivo con Deliberazione GC n. 112 del 27.09.2022 esecutiva ai sensi di legge | Determinazione dirigenziale a contrarre n. 602/2022 del 02/11/2022 Determinaz.ne CUC avvio procedimento n. 625/2022 del 14/11/2022 CIG 9478492B08 pubblicazione in data 01/12/2022 | Aggiudicazione appalto CIG 9478492B08 con determinazione dirigenziale CUC n. 06/2023 del 11 gennaio 2023 seguita da determinazione di efficacia aggiudicazione e affidamento n. 45/2023 del 20 febbraio 2023 (poi rettificata per la sola parte riguardante la reimputazione degli impegni di spesa con determinazione dirigenziale n. 91/2023 del 28 febbraio 2023) | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 20% | 75% | 100% |  | 365732 |  | 470000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-55 | Valenza | ALESSANDRIA | Comune di Valenza
| FCPNRR-56 | J69J21014090001 | Piemonte | Valenza | ALESSANDRIA | Comune di Valenza | 00314770066 | vicolo Comolli | Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni | 6 | 4 |  | X | [6 empty] | CUC Terre del gioiello | arch.. Lorenza Mussa l.mussa@comune.valenza.al.it | Progettazione INTERNA escluso: Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza = AFFIDAMENTO ESTERNO con trattativa diretta | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  | Determinazione dirigenziale n. 14/2022 del 17/01/22: determina di nomina team di progettazione INTERNA per n. 4 progetti ERP/PNRR - esclusa Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (incarico tecnico esterno) Livello di progettazione: Definitivo-Esecutivo | Determinazione dirigenziale n. 314/2022 del 07/06/2022 di incarico tecnico esternpo per Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione CIG 91602995DE | Validazione in data 02.09.2022 approvazione progetto esecutivo con Deliberazione GC n. 103 del 06.09.2022 esecutiva ai sensi di legge | Determinazione dirigenziale a contrarre n. 667/2022 del 30/11/2022 Determinaz.ne CUC avvio procedimento n. 688/2022 del 05/12/2022 CIG 9526423CF1 pubblicazione in data 05/12/2022 | Aggiudicazione efficace appalto CIG 95965256F3 (NOTA BENE nuovo CIG per 2^gara dopo 1^ gara deserta) con determinazione dirigenziale CUC n. 126/2023 del 23 marzo 2023 seguita da determinazione di affidamento n. 132/2023 del 24 marzo 2023 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 100% | 100% | 100% |  | 194558.89 |  | 220000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-56 | Valenza | ALESSANDRIA | Comune di Valenza
| FCPNRR-57 | C99J21033490001 | Piemonte | Mondovì | CUNEO | Comune di Mondovì | 00248770042 | VIA SAN PIO V | Riqualificazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti, installazione di impianto termico centralizzato. (DD MIMS 8158 del 30/06/2022) | 8 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comuni di Mondovì e Bastia Mondovì | Dirigente Ing. MAZZA Francesco francesco.mazza@comune.mondovi.cn.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n.365 del 28/06/2022 -progetto definitivo esecutivo - CIG: 9288095A75 | DELIBERAZIONE G.C.. N. 202 DEL 24/09/2022.VALIDAZIONE IN DATA 21/09/2022 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 877 DEL 16/12/2022 - CIG:9542438CF0 - INVIO LETTERE INVITO ALLE DITTE IN DATA 23/12/2022 A MEZZO PORTALE TUTTOGARE | Aggiudicazione lavori: D.D. n. 137 del 28/03/2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0% | 0% | 17.11% |  | 83103.92 |  | 400000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-57 | Mondovì | CUNEO | Comune di Mondovì
| FCPNRR-58 | C99J21033500001 | Piemonte | Mondovì | CUNEO | Comune di Mondovì | 00248770042 | VIA VICO | Riqualificazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti, installazione di impianto termico centralizzato. (DD MIMS 8158 del 30/06/2022) | 5 | 3 |  | x | [6 empty] | CUC Comuni di Mondovì e Bastia Mondovì | Dirigente Ing. MAZZA Francesco francesco.mazza@comune.mondovi.cn.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | Determinazione Dirigenziale n.366 del 28/06/2022 -progetto definitivo esecutivo - CIG9288076AC7 | DELIBERAZIONE G.C. n. 203 del 24/09/2022. VALIDAZIONE IN DATA 21/09/2022 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 881 DEL 16/12/2022 - CIG:95300172D1 INVIO LETTERE INVITO ALLE DITTE IL 23/12/2022 A MEZZO PORTALE TUTTOGARE | Aggiudicazione lavori: D.D. n. 139 del 29/03/2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0% | 0% | 10.5% |  | 17902.8 |  | 250000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-58 | Mondovì | CUNEO | Comune di Mondovì
| FCPNRR-59 | B19J21024460001 | Piemonte | Acqui Terme | ALESSANDRIA | Comune di Acqui Terme | 00430560060 | Via Santa Caterina | MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, SIA COMUNI CHE NEI SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO. | 23 | 3 | x | x |  | x |  |  |  |  | CUC dell'Acquese Acqui Terme | ing. Antonio Oddone tecnico@comune.acquiterme.al.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | FERROVIE DELLO STATO |  | DD 439 del 28/06/2022. Livello di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL _ CIG 927950274B (AFFIDAMENTO DIRETTO ING CAMINATI, incarico di PROGETTAZIONE DEFITIVA/ESECUTIVA DL E CONTABILITA'. PRESA D’ATTO DETERMINA DELLA CUC N.17/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA) DD 440 DEL 28/06/2022. Incarico CSP/CSE _ CIG 9283473445 (AFFIDAMENTO DIRETTO ING CIARDIELLOINCARICO CSP E CSE. PRESA D'ATTO DETERMINA CUC N. 18/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA) | Verbale di verifica e validazione in data 26/09/2022 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 28/09/2022 Approvazione del progetto definitivo/esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 29/09/2022 | DETERMINA A CONTRARRE DD N. 856 DEL 27/12/2022. CIG 9574439502 DATA INVIO LETTERE DI INVITO 29/12/2022 (Nota: Gara deserta) NUOVA DD A CONTRARRE CON DD N. 25 DEL 21/02/2023. CIG 9675380827 DATA INVIO LETTERE DI INVITO 21/02/2023 | DD 164 DEL 30/03/2023 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 235 DEL 27/04/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SECONDA CLASSIFICATA | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0% | Inferiore 1% | 0% |  | 81433.3 |  | 1150000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-59 | Acqui Terme | ALESSANDRIA | Comune di Acqui Terme
| FCPNRR-60 | B19J21024470001 | Piemonte | Acqui Terme | ALESSANDRIA | Comune di Acqui Terme | 00430560060 | Via Maggiorino Ferraris | MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, SIA COMUNI CHE NEI SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO. | 16 | 3 |  | X | [6 empty] | CUC dell'Acquese Acqui Terme | ing. Antonio Oddone tecnico@comune.acquiterme.al.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | NO |  |  | DD 441 del 28/06/2022. livello di PROGETTAZIONE affidato DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, SICUREZZA CSP/CSE CIG 92847008D1 (AFFIDAMENTO DIRETTO COSTITUENDO RTP ARCH CIARLO, ARCH BRUNENGO, ARCH LAGASIO, incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. CONTABILITA’ CSP E CSE. PRESA D’ATTO DETERMINA CUC N.19/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA) | Verbale di verifica e validazione in data 26/09/2022 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 28/09/2022 Approvazione del progetto definitivo/esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 29/09/2022 | DETERMINA A CONTRARRE DD N. 857 DEL 27/12/2022. CIG 957444384E DATA INVIO LETTERE DI INVITO 29/12/2022 | DD 47 DEL 30/01/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 0% | Inferiore 1% | 0% |  | 39640.17 |  | 480690.49 | 0% |  |  |  | FCPNRR-60 | Acqui Terme | ALESSANDRIA | Comune di Acqui Terme
| FCPNRR-61 | F49J21016880006 | Piemonte | Racconigi | CUNEO | Comune di Racconigi | 00473170041 | Via Vittorio Emanuele III | Intervento di efficientamento energetico consistente nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento del corpo di fabbrica adibito a residenza ed intervento di ripristino della sicurezza statica del corpo di fabbrica adibito a pertinenza | 6 | 3 | X | X | [6 empty] | CUC Comuni di Genola e Salmour | Dr. Paolo Crociani-e mail: paolo.crociani@comune.racconigi.cn.it | Trattativa diretta telematica su TUTTOGARE RACCONIGI (servizio importo inferiore a € 40.000) | 2) sulla base del progetto esecutivo |  | SI | Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo |  | Aff.progettazione definitiva-esecutiva (accorpata in unica fase) con det. UMD2 N. 122/18.05.2022. Verbale consegna servizio del 20.05.2022. CIG Z04365C988. | validazione progetto definitivo/esecutivo in data 28.09.2022 (prot. n. 18425/28.09.2022) Approvazione progetto definitivo-esecutivo con deliberazione G.C. n. 158/29.09.2022 | CIG 9549251337 DETERMINAZIONE A CONTRARRE-DELEGA ALLA CUC GENOLA SALMOUR CON DET.UMD2 COMUNE DI RACCONIGI N. 315/20.12.2022. DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR DI INDIZIONE PROCEDURA APERTA N. 45/20.12.2022. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: 27.12.2022. SCADENZA PER PRESENTAZIONE OFFERTE: 30.01.2023 ORE 13:00. | CIG 9549251337 DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR N.1 DEL 1/02/2023 DI PRESA D'ATTO DISERZIONE PROCEDURA APERTA. CIG 964080759D DETERMINAZIONE UMD2 N. 44 DEL 15/02/2023 COMUNE DI RACCONIGI A CONTRARRE E DI DELEGA ALLA CUC IN SEGUITO ALLA DISERZIONE DELLA PROCEDURA APERTA. DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR N. 2 DEL 20/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 63 D.LGS. 50/2016. DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR N. 4 DEL 28/03/2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ALLA EDILGAMMA SRL DI CARMAGNOLA-Via degli Occhini n. 47 (P.IVA/CF 08455980014). | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 55% | 80% | 100% |  | 225808.75 |  | 300000 | 0% |  |  |  | FCPNRR-61 | Racconigi | CUNEO | Comune di Racconigi