## 31-12-2025
				D.L. n. 59 del 06/05/2021 - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”
		DIREZIONE WELFARE / SETTORE POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO		MONITORAGGIO INTERVENTI AL 31 MARZO 2026					AVANZAMENTO FISICO					AVANZAMENTO FINANZIARIO					INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Codice		CODICE REGIONALE INTERVENTO	CUP	Regione	Comune di localizzazione	Provincia	Soggetto attuatore	Codice Fiscale	Localizzazione dell'intervento (Via, Piazza, ecc)	Oggetto Intervento	Numero alloggi complessivo interessati dall'intervento	zona sismica (indicare il numero)	Tipologia intervento / (barrare la/le corrispondenti lettere indicate all'art.1 comma 2 septies del D. L. 59/2021)					Tipologia intervento: SOSTITUZIONE EDILIZIA	FINANZIAMENTO STATALE CONCESSO	Soggetto co-finanziatore dell'importo residuale dell'intervento	Stazione appaltante (se non coincide con il soggetto attuatore)	Responsabile Unico del Procedimento (nome, cognome, mail, cellulare)	Modalità affidamento progettazione	Modalità di Affidamento Lavori: 1) Accordo quadro -2) Sulla base del PROGETTO ESECUTIVO - 3) Sulla base del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 23 comma 3bis del Dlgs 50/2016) - 4) Appalto integrato sulla base del PFTE - 5) Appalto integrato sulla base del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 59, comma 1, comma 1-bis e comma 1-ter del D.lgs. n. 50/2016)	Livello di progettazione approvato al 31/12/2021	Presenza di Vincoli e autorizzazioni da ottenere sul progetto (SI/NO)	Ente emanatore parere/autorizzazione	entro il 30/06/2022 / AVVIO PROGETTAZIONE INTERNA (indicare il provvedimento - DATA E NUMERO - e il livello di progettazione avviato)	entro il 30/06/2022 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESTERNA (indicare il provvedimento - DATA E NUMERO - il livello di progettazione affidato e il CIG)	entro il 30/09/2022 APPROVAZIONE PROGETTAZIONE / FINALE ED ESECUTIVA (indicare estremi validazione del RUP e il provvedimento di approvazione del progetto - DATA E NUMERO)	entro il 31/12/2022 / PUBBLICAZIONE BANDI GARA (CIG)	entro il 31/03/2023 AGGIUDICAZIONE CONTRATTI	entro il 30/06/2023 / CONSEGNA LAVORI / (DATA)	AVVIO LAVORI / (DATA)	% LAVORI CONTABILIZZATI al 30/09/2023 / (in caso di % SAL pari a zero segnalare le criticità riscontrate)	% LAVORI CONTABILIZZATI al 31/12/2023 / (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 10% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’)	% LAVORI CONTABILIZZATI al 31/03/2024 / (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 15% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’)	% LAVORI CONTABILIZZATI al 30/06/2024 / (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 30% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’)	% LAVORI CONTABILIZZATI al 30/09/2024 / (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 30% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’)	MILESTONE: / % LAVORI CONTABILIZZATI al 31/12/2024 / (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 50% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’)	% LAVORI CONTABILIZZATI al 31/03/2025 / (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 50% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’)	% LAVORI CONTABILIZZATI al 30/06/2025 / (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 75% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’)	% LAVORI CONTABILIZZATI al 30/09/2025 / (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 85% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’)	% LAVORI CONTABILIZZATI al 31/12/2025 / (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 85% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’)	% LAVORI CONTABILIZZATI al 31/03/2026 / (in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 90% compilare la colonna NOTE e CRITICITA’)	IMPORTO LIQUIDATO / TOTALE [€] / AL 31/03/2024	IMPORTO LIQUIDATO / TOTALE [€] / AL 30/06/2024	IMPORTO LIQUIDATO / TOTALE [€] / AL 30/09/2024	IMPORTO LIQUIDATO / TOTALE [€] / AL 31/12/2024	IMPORTO LIQUIDATO / TOTALE [€] / AL 31/03/2025	IMPORTO LIQUIDATO / TOTALE [€] / AL 30/06/2025	IMPORTO LIQUIDATO / TOTALE [€] / AL 30/09/2025	IMPORTO LIQUIDATO / TOTALE [€] / AL 31/12/2025	IMPORTO LIQUIDATO / TOTALE [€] / AL 31/03/2026 / (A)	IMPORTO Q.E. TOTALE [€] / (B)	% IMPORTO LIQUIDATO / AL 31/03/2026 / (A)/(B)	DATA FINE LAVORI / da compilare per gli interventi / i cui lavori sono terminati / [GG/MM/AAAA]	NOTE e CRITICITA' / Da segnalare in caso di % lavori contabilizzati / Al 31/03/2026 inferiore al 90% o altre criticità	PROVVEDIMENTO DI NOMINA / COMMISSIONE DI COLLAUDO / TECNICO-AMMINISTRATIVO / (PER INTERVENTI CON IMPORTO / A BASE GARA SUPERIORE / AL MILIONE DI EURO) / Nota: le celle di colore grigio sono riferibili a interventi il cui importo lavori a base di gara è inferiore al milione di euro	MOTIVAZIONI MANCATA NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO / TECNICO-AMMINISTRATIVO
									a	b	c	d	e	f
		FCPNRR-1	I19J21015420006	Piemonte	Novara	NOVARA	ATC Piemonte Nord	00120490032	Via San Bernardino	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (in cofinanziamento): opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, antenna centralizzata TV) e delle aree esterne pertinenziali.	32	4		X	X	X				1.600.000,00	Fondi ATC e Fondi Statali (Legge 80/2014)	Provincia di Novara	Arch. Michela Poletti / michela.poletti@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) / CIG: 92910007BE / DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 9292930070 / DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3) CIG: 9293955E47 / DD 989 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva e DL opere strutturali (ING. GRAPPONE) / CIG: 9293107280 / DD 991 del 28/06/2022 e DD 1000 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ARCH. VIGANO’) / CIG: 9294551A1E	Verbale di validazione protocollo n. 22384 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1549 del 29/09/2022	Determina a contrarre n. 1749 del 27/10/2022 C.I.G. 9494969849 Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmessa dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31333 ns. protocollo 28755 del 14/12/2022	Determina di aggiudicazione definitiva n. 468 del 09/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 523 del 17/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	5,00%	10,00%	11,00%	22,00%	40,00%	50,00%	50,00%	76,00%	100,00%	100,00%		591.873,25	591.873,25	1.826.789,59	1.826.789,59	1.826.789,59	2.373.585,51	2.430.018,55	3.152.350,27		3.637.478,97	0,00%	20/08/2025		COMMISSIONE NOMINATA / ATC Piemonte Nord / D.D. 1951 del 04/11/2024 / Area Tecnica
		FCPNRR-2	I69J21016680001	Piemonte	Vercelli	VERCELLI	ATC Piemonte Nord	00120490032	VIA RANGHINO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia (cls balconi) e delle aree esterne pertinenziali.	32	4		X					1.573.611,95		Provincia di Novara	Arch. Michela Poletti / michela.poletti@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) / CIG: 92910809C2 / DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 92930091A1 / DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) CIG: 9294022594 / DD 986 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ING. GIOLITO) / CIG: 929365243F	Verbale di validazione protocollo n. 22386 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1544 del 29/09/2022	Determina a contrarre n. 1734 del 27/10/2022 C.I.G 94919447FA Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31335ns. protocollo 28757 del 14/12/2022	Determina di aggiudicazione definitiva n. 482 del 13/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 584 del 28/03/2023	23/06/2023	23/06/2023	Inferiore 1%	10,00%	34,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		276.320,69	612.394,78	964.015,48	1.215.874,28	1.320.492,85	1.326.633,11	1.326.633,11	1.376.221,74		1.714.901,77	0,00%	30/09/2024		COMMISSIONE NOMINATA / ATC Piemonte Nord / D.D. 40 del 09/01/2025 / Area Tecnica
		FCPNRR-3	I69J21016670001	Piemonte	Vercelli	VERCELLI	ATC Piemonte Nord	00120490032	VIA DON POLLONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali.	16	4		X					727.318,61		Provincia di Novara	Geom. Ermanno Camano / ermanno.camano@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva Impianti e assistenza DL (MAFRAN) / CIG: 929102083F / DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 92929966E5 / DD 986 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ING. GIOLITO) / CIG: 92936388B0	Verbale di validazione protocollo n. 22389 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1547 del 29/09/2022	Determina a contrarre n. 1735 del 27/10/2022 C.I.G 9494920FD7 Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31338ns. protocollo 28756 del 14/12/2022	Determina di aggiudicazione definitiva n. 481 del 13/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 553 del 22/03/2023	27/06/2023	27/06/2023	3,00%	20,00%	63,00%	65,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%		197.247,06	291.351,07	457.539,40	465.045,88	475.500,76	481.854,47	481.854,47	507.155,54		794.659,61	0,00%	10/04/2025
		FCPNRR-4	I49J21016030001	Piemonte	Biella	BIELLA	ATC Piemonte Nord	00120490032	VIA COPPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione impiantistica (canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali.	57	3		X					1.980.200,09		Provincia di Novara	Arch. Michela Poletti / michela.poletti@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 92929744BE / DD 996 del 28/06/2022 Assistenza DL impianti (ING. DEJANA) / CIG: 9294437C0A / DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) / CIG: 9294011C7E / DD 993 del 28/06/2022 e DD 1001 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (STUDIO IAAP - ING. PICCO) / CIG: 9293473089	Verbale di validazione protocollo n. 22376 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1546 del 29/09/2022	Determina a contrarre n. 1736 del 27/10/2022 C.I.G 9491741077 Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31331ns. protocollo 28753 del 14/12/2022	Determina di aggiudicazione definitiva n. 480 del 13/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 585 del 28/03/2023	23/06/2023	23/06/2023	5,00%	5,00%	12,00%	25,00%	25,00%	51,00%	76,00%	76,00%	100,00%	100,00%		355.311,56	355.311,56	355.311,56	667.512,80	1.038.248,53	1.357.923,37	1.357.923,37	1.749.177,89		2.158.744,65	0,00%	25/07/2025		COMMISSIONE NOMINATA / ATC Piemonte Nord / D.D. 1955 del 04/11/2024 / Area Tecnica
		FCPNRR-5	I49J21016020001	Piemonte	Biella	BIELLA	ATC Piemonte Nord	00120490032	VIA COPPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali.	18	3		X					813.447,90		Provincia di Novara	Geom. Ermanno Camano / ermanno.camano@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 9292986EA2 / DD 996 del 28/06/2022 Assistenza DL impianti (ING. DEJANA) / CIG: 9294464255 / DD 995 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ARCH. MIGLIORE) / CIG: 9293537558	Verbale di validazione protocollo n. 22388 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1545 del 29/09/2022	Determina a contrarre n. 1737 del 27/10/2022 C.I.G 94947893C0 Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31341ns. protocollo 28758 del 14/12/2022	Determina di aggiudicazione definitiva n. 485 del 13/03/2023 ed errata corrige n. 527 del 17/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 527 del 17/03/2023	27/06/2023	27/06/2023	Inferiore 1%	3,00%	24,00%	40,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		136.240,79	252.789,82	436.122,37	447.308,46	458.149,53	458.149,53	682.046,18	690.312,92		890.633,16	0,00%	02/12/2024
		FCPNRR-6	I19J21015460001	Piemonte	Novara	NOVARA	ATC Piemonte Nord	00120490032	Via Caviggioli	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali.	56	4		X					1.774.751,23		Provincia di Novara	Arch. Michela Poletti / michela.poletti@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 929295985C / DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) / CIG: 929398570B / DD 987 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (ARCH. SACCO) CIG: 9293601A27 DD 994 del 28/06/2022 Progettazione e Assistenza DL Impianti (ARCH. PICCALUGA CIG: 9294202A1D	Verbale di validazione protocollo n. 22381 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1548 del 29/09/2022	Determina a contrarre n. 1738 del 27/10/2022 C.I.G 9491721FF1 Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31329ns. protocollo 28752 del 14/12/2022	Determina di aggiudicazione definitiva n. 426 del 06/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 525 del 17/03/2023	23/06/2023	23/06/2023	12,00%	20,00%	38,00%	72,00%	90,00%	97,00%	97,00%	97,00%	100,00%	100,00%		239.019,37	707.671,17	849.746,40	884.916,52	1.116.825,85	1.116.825,85	1.150.561,62	1.220.424,61		1.933.947,97	0,00%	09/07/2025		COMMISSIONE NOMINATA / ATC Piemonte Nord / D.D. 1961 del 04/11/2024 / Area Tecnica
		FCPNRR-7	I19J21015470001	Piemonte	Novara	NOVARA	ATC Piemonte Nord	00120490032	Via Poletti	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali.	64	4		X					1.939.317,90		Provincia di Novara	Arch. Michela Poletti / michela.poletti@atcpiemontenord.it	Affidamento diretto	2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO	Progetto di fattibilita' tecnico economica	NO		DD 820 del 27/05/2022 / DD 949 del 23/06/2022 / DD 990 del 28/06/2022	DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) / CIG: 9292941981 / DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 - ING. VALLARIO) / CIG: 9293992CD0 / DD 987 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (ARCH. SACCO) / CIG: 9293586DC5 / DD 994 del 28/06/2022 Progettazione e Assistenza DL Impianti (ARCH. PICCALUGA) / CIG: 929410493E	Verbale di validazione protocollo n. 22383 del 28/09/2022 / Determina di approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1543 del 29/09/2022	Determina a contrarre n. 1739 del 27/10/2022 C.I.G 94918813FE Lettera di invito a procedura negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. Provincia di Novara in data 14/12/2022 protocollo della provincia 31332ns. protocollo 28754 del 14/12/2022	Determina di aggiudicazione definitiva n. 456 del 09/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 524 del 17/03/2023	27/06/2023	27/06/2023	Inferiore 1%	3,00%	15,50%	50,00%	70,00%	87,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%		300.708,32	676.142,06	954.372,91	954.728,63	1.463.115,31	1.463.115,31	1.493.818,54	1.525.731,85		2.111.663,83	0,00%	25/03/2025		COMMISSIONE NOMINATA / ATC Piemonte Nord / D.D. 1960 del 04/11/2024 / Area Tecnica
		FCPNRR-8	F12C21000320001	Piemonte	Novara	NOVARA	Comune di Novara	00125680033	via Perrone via Passalacqua corso Cavour	Indagini vulnerabilità sismica, interventi di miglioramento sismico, interventi di efficientamento energetico, previa affidamenti progettuali	46	4	X	X					1.960.000,00		Societa’ di Committenza Regionale – S.C.R. Piemonte” s.p.a.	arch. Cristina Renne; mail:renne.cristina@comune.novara.it	affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato su MEPA	affidamento dei lavori con appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico/economica e definitivo		due edifici (corso Cavour e via Perrone) sono soggetti a tutela architettonica	Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici province Novara, Vercelli, Biella, VCO		determina n. 94 del 13/05/2022 di affidamento indagini vulnerabilità sismica - CIG 9227406AA / determina n. 124 del 28/06/2022 di affidamento progetto di fattibilità tecnica ed economica immobile di via Perrone - CIG 92751743B8 / determina n. 126 del 28/06/2022 affidamento progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva corso Cavour 3 - CIG 9275711EDA determina n. 127 del 28/06/2022 affidamento progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva Via Passalacqua - CIG 9275773208	Verbale di validazione del RUP acquisito con Prot. 100028 del 29/09/2022 / Progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 468 del 30/09/2022	CIG 955341711C – Pubblicazione gara SCR Piemonte - numero gara 129-2022 – data di pubblicazione gara 23/12/2022 termine 10/01/2023 – RUP del Seggio di gara dott.ssa Irene Bozzolan	Determina: scrp.scrpspa / DETERMINE_DIR.R.0000059.21-03-2023, / del Direttore Appalti di SCR Piemonte, di / aggiudicazione dei lavori / Determinazione Dirigenziale Comune Novara n. 122 del / 4/04/2023 di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva	30/06/2023	30/06/2023	1,36%	10,00%	18,26%	30,00%	60,00%	61,00%	77,00%	82,00%	90,80%	90,80%		271.120,87	715.608,02	715.608,02	1.059.562,00	1.398.638,50	1.406.686,63	1.516.962,85	1.516.962,85		1.960.000,00	0,00%			COMMISSIONE NOMINATA / Comune di Novara / D.D. N. 379 DEL 20/11/2025
		FCPNRR-9	E68I21000290006	Piemonte	Vercelli	VERCELLI	Comune di Vercelli	00355580028	VIA PALLI	L’oggetto di intervento sono n. 3 palazzine site nel comune di Vercelli in via Natala Palli ai civici 32 34 36, foglio 45 mappale 429. Si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria a causa delle pessime condizioni di conservazione. Le opere in programma sono la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli edifici mediante opere di adeguamento e di miglioramento sismico ed opere finalizzate al miglioramento energetico e prestazionale degli edifici.	38	4	X	X					1.900.000,00	COMUNE DI VERCELLI	Comune di Vercelli	GIORGIO LUPARIA, giorgio.luparia@comune.vercelli.it	procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a), così come coordinato dalla L. 120/2020 art, 1 comma 2 lettera b)		Documento preliminare alla progettazione	NO			DD n. 2330 del 20/07/2021-affidamento progettazione definitiva ed esecutiva – CIG 8778118C1F – progetto definitivo approvato con DGC n. 61 del 04/03/2022	Validazione del progetto esecutivo con verbale del RUP del 25 luglio 2022 / 2022, a seguito del Rapporto di verifica dell’organismo di Ispezione trasmesso con nota prot. 46387 del 25/07/2022 / Approvazione progetto esecutivo con DD n. 2545 del 26/07/2022	CIG. 95405517BE / Pubblicazione procedura negoziata tramite RdO n. 3357798 su Me.PA del 21/12/2022	D.D. n. 914 del 10/03/2023 / (aggiudicazione provvisoria)	15/05/2023	15/05/2023	8,00%	19,80%	32,65%	50,74%	50,74%	50,74%	50,74%	50,74%	54,00%	62,00%		1.009.645,93	1.292.249,25	1.292.249,25	1.292.249,25	1.292.249,25	1.292.249,25	1.292.249,25	1.452.103,33		2.400.000,00	0,00%
		FCPNRR-10	I47H21005920002	Piemonte	Biella	BIELLA	Comune di Biella	00221900020	via Cerrione	Riqualificazione edificio comunale ERP	17	3	X	X	X					850.000,00		Comune di Biella	Arch. Ettore Pozzato – ettore.pozzato@comune.biella.it	affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della L.120/2020 e dell’art. 157 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i	2) sulla base del progetto esecutivo	Documento di indirizzo alla progettazione - Dossier di candidatura	NO		Delibera Giunta Comunale 274 del 06/12/2021 - Dossier di candidatura	Determina di Aggiudicazione n.706 del 28/06/2022 - Progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 929309154B	Delibera di Approvazione del Progetto di fattibilità Tecnico-Economica D.G.C. n. 164 del 30/09/2022	D.D. 1546 DEL 29/12/2022 approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre e lettera di invito - CIG: 957866546A	D.D. 251 DEL 29/03/2023 aggiudicazione lavori / – CIG: 957866546A	19/06/2023	19/06/2023	20,00%	25,00%	31,18%	67,05%	67,05%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		303.254,77	422.011,34	655.648,70	744.365,67	757.624,54	757.624,54	757.624,54	757.624,54		850.000,00	0,00%	14/06/2024
		FCPNRR-11	F59J21015410005	Piemonte	Verbania	VERBANIA CUSIO OSSOLA	Comune di Verbania	00182910034	via Restellini	Intervento di efficientamento energetico ai sensi del comma 2-septies del D.L. 06/05/2021 n. 59, convertito in Legge 101/2021 di 24 alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà del comune di Verbania, siti in via Restellini 31/33 in località Verbania Intra. Alloggi realizzati nel 1987 con intervento di ristrutturazione edilizia di n. 3 immobili comunali ai sensi della Legge 457/1978.	24	4		X					1.200.000,00		Comune di Verbania	Cesare Parmigiani - cesare.parmigiani@comune.verbania.it	affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determina Dirigenziale del 26.05.2022 n. 912 - Progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 9237214622	Verbale di validazione del R.U.P. in data 27/09/2022 e Determina Dirigenziale di approvazione del Progetto Esecutivo n. 1721 del 29/09/2022	Bando del 07/11/2022 CIG 947736482E	Determina Dirigenziale / del 29.12.2022 n. 2528	27/03/2023	26/04/2023	23,00%	31,81%	59,89%	80,66%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		662.519,71	850.413,86	938.073,22	941.018,64	1.075.699,85	1.083.856,36	1.083.856,36	1.083.856,36		1.200.000,00	0,00%	15/05/2024
		FCPNRR-12	B68I21001230001	Piemonte	Domodossola	VERBANIA CUSIO OSSOLA	Comune di Domodossola	00426370037	Via Roggia dei Borghesi	Rifacimento della copertura, revisione serramenti, tinteggiature esterne, adeguamenti impianti termico sanitario, solare termico ed elettrico, sistemazione aree / esterne e posa di linea vita.	12	3		X		X				600.000,00		SA Provincia Verbano Cusio Ossola	Ing. Mauro Bergamaschi - mauro.bergamaschi@comune.domodossola.vb.it	Affidamento diretto previa indagine di mercato	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determina Dirigenziale n°502 del 9.5.2022 - Affidamento progettazione definitiva, esecutiva, contabilità, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva - CIG 9221364E4A	Deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 29/09/2022 di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo, validato in data 28/09/2022.	pubblicazione bando in data 02.12.2022 CIG 9505601E15	L’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 21/02/2023 (CIG 9505601E15); / Il relativo contratto con l’aggiudicatario è stato sottoscritto in data 13/03/2023 (N° Rep. 575/2023).	13/03/2023	05/06/2023	53,99%	53,99%	53,99%	53,99%	53,99%	53,99%	53,99%	100,00%	100,00%	100,00%		347.524,34	347.524,34	355.097,84	355.097,84	355.097,84	501.887,00	522.479,22	527.063,82		600.000,00	0,00%	09/08/2024
		FCPNRR-13	H29J21011360002	Piemonte	Arona	NOVARA	Comune di Arona	81000470039	VICOLO DEL MULINO	Sostituzione caldaie con nuove caldaie ad alto rendimento (intervento per il quale l’importo totale di intervento è rimodulato sui millesimi di ripartizione delle spese di riscaldamento dei sette appartamenti rispetto ai millesimi totali dell’intero fabbricato); Sostituzione serramenti esterni con nuovi infissi più performanti dal punto di vista della trasmittanza termica.	7	4		X					126.319,80	Comune di Arona	CUC Città di Verbania	Silvana Paganelli Azza - Mail: s.paganelli@comune.arona.no.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo	Documento delle alternative progettuali	SI	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	Det. n. 190 del 19/05/2022 - Progettazione definitiva-esecutiva	Det. n. 172 del 11/05/2022 - Progettazione definitiva/esecutiva - CIG ZE33658C0F	Validazione del RUP in data 19/09/2022 - Approvazione Aggiornamento Progetto Definitivo/Esecutivo con DGC n. 151 del 28/09/2022	Determina a contrarre n. 402 del 12/10/2022 - Avviso esplorativo pubblicato in data 11/11/2022 - Lettera invito a presentare offerta inviata in data 22/12/2022 - Lotto 1 -Lavori di installazione di caldaie (CIG 9566021242) - Lotto 2 Installazione di porte, finestre e componenti connesse (CIG 956619737F)	LOTTO 1 SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE : / Aggiudicazione in data 17/02/23 con D.D. 68/23 - / Stipula contratto in data 31/03/23 Rep. 2334 . / LOTTO 2 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI: / Aggiudicazione in data 17/02/23 con D.D. 68/23 - / Stipula contratto in data 28.03.23 Rep. 2333	Lotto 1: 07/06/2023 / Lotto 2: 27/06/2023	Lotto 1: 07/06/2023 / Lotto 2: 27/06/2023	74,40%	74,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		239.987,08	241.210,89	241.210,89	241.210,89	241.210,89	241.210,89	241.210,89	241.210,89		241.210,89	0,00%	14/10/2023
		FCPNRR-14	G19J21013690005	Piemonte	Omegna	VERBANIA CUSIO OSSOLA	Comune di Omegna	00422730036	VIA MANFREDI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	10	4		X				X		424.109,76	Comune di Omegna	SA Provincia Verbano Cusio Ossola	Roberto Polo roberto.polo@comune.omegna.vb.it	Affidamento diretto soggetti esterni	2 sulla base del progetto esecutivo	P.F.T.E.	NO			Determina n. 621 del 21/06/2022 progettazione definitiva e esecutiva, D.L., Coordinamento sicurezza CIG 925842994D	Verbale di validazione del 27/09/2022 - Progetto definitivo-esecutivo (unica fase) approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 28/09/2022.	Determina a contrarre n. 1222 del 05/12/2022 CIG 95159580F7 Bando Procedura Aperta pubblicato il 07/12/2022	Aggiudicazione definitiva con Determinazione Dirigenziale n. 370 in data 31.03.2023 all’Operatore Economico / Consorzio Stabile Energos di Valdilana (BI)	28/06/2023	28/06/2023	5,00%	20,00%	40,00%	67,00%	80,00%	87,00%	87,00%	93,58%	100,00%	100,00%		322.786,16	323.647,66	608.215,50	638.888,14	640.223,22	808.991,31	811.541,05	811.541,05		904.000,00	0,00%	05/05/2025
		FCPNRR-15	H19J21014020003	Piemonte	Torino	TORINO	ATC Piemonte Centrale	. 00499000016	via sospello 159, 161, 163, corso Grosseto 115, 117, 119 (ex q.re 0116)	Sostituzione serramenti e persiane, coibentazione sottotetti, allacciamento al teleriscaldamento, verifica statica delle solette degli alloggi, sistemazione aree verdi e cortilizie di pertinenza	569	3	X	X		X				21.078.514,29		ATC Piemonte Centrale	Arch. Mario Masala, m.masala@atc.torino.it	Progettazione architettonica, impiantistica e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione affidata internamente ad ATC con Ordine di Servizio. Progettazione strutturale affidata con affidamento diretto attraverso piattaforma telematica dell'Ente e successiva Determina Dirigenziale ATC. In corso acquisizione CIG per affidamento progettazione impiantistica del basso fabbricato ex piscina	2) sulla base del progetto esecutivo		NO	---	Nomina progettisti interni ad Atc con Ordine di Servizio n. 2090 del 21/01/2022 - livello progettazione PFTE	Progettazione strutture con Determina Dirigenziale ATC n. mecc 186_2022 del 16/06/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG ZF9360D621	- Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 29/09/2022 / - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 922 del 30/09/2022	PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD1136 del 29/11/2022 / CIG: 9509289188 / Data pubblicazione bando: 07/12/2022	Aggiudicazione lavori a CONSORZIO STABILE ARTEMIDE / DD 200 del 06/03/2023	26/06/2023	26/06/2023	0,00%	4,01%	10,25%	15,29%	25,79%	41,31%	52,54%	63,22%	70,06%	80,92%		2.899.369,58	4.109.942,35	4.783.186,07	6.048.425,48	7.987.138,76	10.019.092,97	11.821.229,24	13.611.231,93		21.078.514,29	0,00%			COMMISSIONE NOMINATA / ATC Piemonte Centrale / D.D. n. 635 del 27.06.2025
		FCPNRR-16	H19J21014070003	Piemonte	Torino	TORINO	ATC Piemonte Centrale	. 00499000016	via Villar	Sostituzione caldaiette con impianto centralizzato, coibentazione sottotetti, sostituzione serramenti	82	3		X					4.000.000,00		ATC Piemonte Centrale	Arch. Mario Defedele, m.defedele@atc.torino.it	Progettazione architettonica, impiantistica e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione affidata internamente ad ATC con Ordine di Servizio. Progettazione strutturale affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Comune di Torino	Nomina progettisti interni ad Atc con Ordine di Servizio n. 2092 del 21/01/2022 - livello progettazione PFTE	Progettazione strutture con Determina Dirigenziale ATC n. 283 del 24/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 914425913F	- Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022 / - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 912 del 28/09/2022	PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD 1159 del 05/12/2022 e DD 1225 del 14/12/2022 / CIG: 9541785214 / Data pubblicazione bando: 19/12/2022	Aggiudicazione lavori a ARCO LAVORI Società Cooperativa Consortile / DD 262 del 23/03/2023	26/06/2023	26/06/2023	0,00%	15,12%	24,78%	44,67%	78,08%	92,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		1.091.116,14	1.521.381,07	2.181.108,38	2.531.092,36	2.972.810,75	2.976.862,27	2.985.089,27	2.986.493,16		4.000.000,00	0,00%	29/11/2024		COMMISSIONE NOMINATA / ATC Piemonte Centrale / D.D. n. 691 del 14.07.2025
		FCPNRR-17	H39J21013700003	Piemonte	Avigliana	TORINO	ATC Piemonte Centrale	. 00499000016	via Salvo d'Acquisto	Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetti e piano pilotis, sostituzione serramenti, centralizzazione ACS, Installazione pannelli fotovoltaici (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali)	48	3S		X					2.400.000,00		ATC Piemonte Centrale	Arch. Mario Defedele, m.defedele@atc.torino.it	Progettazione affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC	2) sulla base del progetto esecutivo		NO	---		Progettazione integrata con Determina Dirigenziale ATC n. 281 del 24/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 9143774103	- Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022 / - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 914 del 28/09/2022	PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD 1160 del 05/12/2022 / CIG: 9551653169 / Data pubblicazione bando: 21/12/2022	Aggiudicazione lavori a SUD SERVICE SRL / DD 142 del 15/02/2023	27/06/2023	27/06/2023	0,00%	0,00%	14,00%	14,59%	32,22%	66,75%	89,27%	89,27%	100,00%	100,00%		178.032,67	396.600,20	660.740,70	1.237.707,78	1.625.358,02	1.636.116,44	1.685.242,28	1.685.242,28		2.400.000,00	0,00%	03/04/2025		COMMISSIONE NOMINATA / ATC Piemonte Centrale / D.D. n. 731 del 25.07.2025
		FCPNRR-18	H19J21014090003	Piemonte	Villastellone	TORINO	ATC Piemonte Centrale	499000016	via XXV Aprile	Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetto e piano pilotis, sostituzione serramenti, rifacimento impianto termico e Installazione impianto fotovoltaico (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali)	21	3		X					1.050.000,00		ATC Piemonte Centrale	Ing. Roberto Marchis, r.marchis@atc.torino.it	Progettazione affidata con affidamento diretto attraverso RdO su MEPA e successiva Determina Dirigenziale ATC	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Comune di Villastellone		Progettazione integrata con Determina Dirigenziale ATC n. 257 del 17/03/2022 - livello di progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 914048138A	- Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022 / - Approvazione progetto esecutivo Determina Dirigenziale n. 913 del 28/09/2022	PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD 1161 del 05/12/2022 / CIG: 9538957456 / Data pubblicazione bando: 14/12/2022	Aggiudicazione lavori a EVOTEC Srl / DD 253 del 22/03/2023	27/06/2023	27/06/2023	0,00%	18,00%	90,00%	96,78%	96,78%	96,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		217.159,29	781.750,15	781.750,15	787.079,11	830.486,11	830.486,11	830.486,11	831.685,04		1.050.000,00	0,00%	30/04/2024
		FCPNRR-19	C19J21046090001	Piemonte	Torino	TORINO	Comune di Torino	0514490010	VIA SANSOVINO	Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida alimentata da pannelli fotovoltaici, rifacimento e coibentazione copertura piana dell'edificio, sostituzione serramenti, installazione serre bioclimatiche a protezione balconi e logge, relamping illuminazione parti comuni, sistemazione aree cortilizie. (salvo diverse valutazioni nelle successive fasi progettuali)	71	3		X					2.000.000,00	Comune di Torino	Comune di Torino	Arch. Eros Primo - mail: eros.primo@comune.torino.it	Diretto, ad ATC del Piemonte Centrale ai sensi della Vigente Convenzione Città-ATC approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/2009 n.195	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DD-642 del 17/02/2022 - progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva - CIG: 9279665DCC	Delibera della Giunta Comunale per l'approvazione finale del progetto esecutivo DEL 632/2022 del 27/09/2022 - Validazione del RUP del 19/09/2022	Provvedimento a contrarre: DD5320 del 2-11-22 / retficata da DD5603 del 11-11-22 – / CIG:948769773E - DATA PUBBLICAZIONE / BANDO: 15-11-22	Determinazione Dirigenziale n. 187 del / 19/01/2023 approvazione aggiudicazione / Provvisoria	27/06/2023	27/06/2023	5,00%	17,00%	31,00%	79,00%	86,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		569.871,27	1.051.593,39	1.324.866,45	1.814.716,69	1.850.811,41	1.850.811,41	1.866.620,49	1.919.672,04		2.275.000,00	0,00%	26/11/2024		COMMISSIONE NOMINATA / Comune di Torino / D.D. n. 172 del 16.01.2025
		FCPNRR-20	C19J21046100001	Piemonte	Torino	TORINO	Comune di Torino	0514490010	Via Aosta	Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida alimentata da pannelli fotovoltaici, copertura e coibentazione involucro immobile, sostituzione serramenti e persiane, installazione serre bioclimatiche sui ballatoi lato cortile, relamping illuminazione parti comuni.	25	3		X					1.250.000,00	Comune di Torino	Comune di Torino	Arch. Eros Primo - mail: eros.primo@comune.torino.it	Diretto, ad ATC del Piemonte Centrale ai sensi della Vigente Convenzione Città-ATC approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/2009 n.195	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DD-642 del 17/02/2022 - progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva - CIG: 9279665DCC	Delibera della Giunta Comunale per l'approvazione finale del progetto esecutivo DEL 633/2022 del 27/09/2022 - Validazione del RUP del 19/09/2022	Provvedimento a contrarre: DD5321 del 2-11-22 / retficata da DD5604 del 11-11-22 - / CIG:9487763DB3 - DATA PUBBLICAZIONE / BANDO: 16-11-22	Determinazione Dirigenziale n. 185 del / 19/01/2023 approvazione aggiudicazione / Provvisoria	29/06/2023	29/06/2023	1,00%	11,00%	29,00%	44,00%	57,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		533.774,21	666.935,83	781.582,32	1.188.011,28	1.329.863,31	1.489.077,39	1.489.077,39	1.531.886,46		1.685.000,00	0,00%	02/01/2025		COMMISSIONE NOMINATA / Comune di Torino / D.D. n. 171 del 16.01.2025
		FCPNRR-21	B31B21012460001	Piemonte	Settimo Torinese	TORINO	Comune di Settimo Torinese	01054240013	VIA COTTOLENGO	L’edificio esistente è stato dichiarato inagibile con ordinanza n 1627217 pertanto oggi libero da persone e cose. L’amministrazione intende sostuire l’edificio per Realizzare 10 nuovi alloggi di edilizia resdeinziale pubblica. Gli alloggi alloggi avranno un taglio diverso da 2 sino a 5 persone insediabili prevedendo un ulteriore componente. Il nuovo progetto segue l'impronta dell'edificio da abbattere ed è previsto con classificazione energetica di livello A	10	3	X	X					SI	1.788.520,00		CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino	arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it	INCARICO SOCIETA IN HOUSE	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE 24/06/2022 N. 526 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG 928696886E	VALIDAZIONE 27/09/2022; DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 28/09/2022 N. 219 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	a) Determinazione a contrarre n. 400 del 29/12/2022; b) Lettere di invito inoltrata in data 29/12/2022; c) CIG 9573492784	Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 29 del 1/02/2023	26/06/2023	26/06/2023	7,11%	16,00%	23,00%	30,32%	30,32%	56,00%	78,54%	94,67%	100,00%	100,00%		401.783,37	805.847,23	805.847,23	1.095.669,75	1.378.451,58	1.651.455,63	1.776.596,79	1.776.596,79		1.788.520,00	0,00%	25/04/2025		COMMISSIONE NOMINATA / Comune di Settimo Torinese / D.D. n. 596 del 07.06.2024 / Settore LL.PP. e Mobilità
		FCPNRR-22	B38I21001770001	Piemonte	Settimo Torinese	TORINO	Comune di Settimo Torinese	01054240013	via Amendola	Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e di realizzare le opre di riqualificazione necessarie al buon funzionamento dell’edifcio stesso. I lavori garanatiranno il passaggio di due classi energetiche come previsto dal bando	8	3		X					400.000,00		CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino	arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it	INCARICO ESTERNO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE 24/06/2022 N. 521 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG Z5F36E0A75	VALIDAZIONE 26/09/2022; DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 27/09/2022 N. 217 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	a) Determinazione a contrarre n. 401 del 29/12/2022 ; b) Lettere di invito inoltrata in data 29/12/2022; c) CIG 957205125F	Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 30 del 1/22/2023	12/06/2023	12/06/2023	30,10%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		319.354,84	319.354,84	377.844,47	383.725,18	383.725,18	383.725,18	383.725,18	383.725,18		400.000,00	0,00%	26/01/2024
		FCPNRR-23	B38I21001780001	Piemonte	Settimo Torinese	TORINO	Comune di Settimo Torinese	01054240013	via Palestro	Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e realizzare le opere di riqualificazione necessarie al buon funzionamento dell’edifcio stesso, compreso il rifacimento della copertura. I lavori garantiranno il passagio di due classi energetiche come previsto dal bando	30	3		X					1.500.000,00		CUC Unione dei Comuni Nord Est Torino	arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-torinese.to.it	INCARICO ESTERNO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE 22/06/2022 N. 509 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG 9284599579	VALIDAZIONE 26/09/2022; DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 27/09/2022 N. 216 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	a) Determinazione a contrarre n. 399 del 29/12/2022; b) Lettere di invito inoltrata in data 29/12/2022; c) CIG 95719796F3	Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 31 del 1/22/2023	05/06/2023	05/06/2023	14,48%	33,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		610.316,17	1.466.516,43	1.466.516,43	1.469.015,43	1.488.177,27	1.488.177,27	1.488.177,27	1.488.177,27		1.500.000,00	0,00%	21/05/2024		COMMISSIONE NOMINATA / Comune di Settimo Torinese / D.D. n. 597 del 07.06.2024 / Settore LL.PP. e Mobilità
		FCPNRR-24	F19J21014180001	Piemonte	Pinerolo	TORINO	Comune di Pinerolo	01750860015	VIA MONTEGRAPPA	L'intervento ha come obbiettivo il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico del fabbricato ERP di proprietà comunale sito in via Montegrappa n.65 in Pinerolo. Edificato alla fine degli anni '20 ma non soggetto a vincolo storico-artistico, si sviluppa su n.4 piani fuori terra, oltre un piano cantinato ed un sottotetto non abitabile.	16	3s	X	X					800.000,00	Comune di Pinerolo	CUC Comuni di Pinerolo e Piossasco	Anna Lisa INFANTINO, annalisa.infantino@comune.pinerolo.to.it	affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MEPA al medesimo progettista incaricato già della redazione del PFTE, affidatario a seguito richiesta preventivo di spesa a 3 operatori economici	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP N. 422 DEL 21/06/2022, affidamento incarico REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN UNICA FASE, CSP/CSE, DL, CONTABILITA’, RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA MONTEGRAPPA 65 – CIG 9268923D38	VALIDAZIONE DEL RUP CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP N.695 DEL 26/09/2022; APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.255 DEL 27/09/2022	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP A CONTRARRE N.934 DEL 01/12/2022 CIG 9458348BAD PUBBLICAZIONE LETTERA INVITO IL 12/12/2022	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE / SEGRETERIA GENERALE N.163 DEL 01/03/2023 / AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI, / EFFICACIA/DEFINITIVA	05/06/2023	05/06/2023	29,17%	87,16%	95,06%	95,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		619.324,44	698.410,14	730.091,25	797.165,38	797.165,38	805.790,15	811.265,22	811.265,22		800.000,00	0,00%	01/03/2024
		FCPNRR-25	J59J21013870006	Piemonte	Chieri	TORINO	Comune di Chieri	82000210011	via san giorgio	- Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e sul cortile, dei soffitti degli androni e delle cantine; / - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico; / - centralizzazione del riscaldamento e a.c.s. attualmente affidato a impianti a metano indipendenti per ogni alloggio; - installazione di pannelli solari per a.c.s. centralizzata con una ulteriore riduzione di uso di combustibili fossili e relativo inquinamento e CO2	16	4		X					800.000,00		SA Città Metropolitana di Torino	Andrea Verucchi / averucchi@comune.chieri.to.it	Progettazione esterna	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri / Eventuale Parere VV.FF.		Determina Dirigenziale n. 454 del 27/06/2022 - Affidamento progetto di fattibilità tecnico-economica – progetto definitivo – progetto esecutivo / CIG 9268437C29	- VALIDAZIONE del 29/09/2022 / - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 670/2022 DEL 30/09/2022 Approvazione progetto esecutivo	DETERMINA A CONTRARRE / N. 956/2022 DEL 07/12/2022 / PUBBLICAZIONE PROCEDURA E INVIO / LETTERA D’INVITO IN DATA: / 14/12/2022 / CIG 9541505B01	Determinazione dirigenziale di CMTO n. 479 del 6/2/2023 / Determinazione Dirigenziale / Comune di Chieri / n. 123/2023 del 16/03/2023 / (cd. Definitiva)	29/06/2023	29/06/2023	15,00%	39,60%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		345.678,73	532.654,79	633.561,91	663.807,25	663.807,25	744.452,40	744.452,40	760.626,73		800.000,00	0,00%	29/03/2024
		FCPNRR-26	J59J21013880006	Piemonte	Chieri	TORINO	Comune di Chieri	82000210011	via della pace	- Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle superfici comunque esposte alla / dispersione: pareti laterali e soffitto dell'androne, soffitto cantine, soffitto nicchia al piano terra, soffitto terrazza-tetto-piano; - Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico;	10	4		X					500.000,00		SA Città Metropolitana di Torino	Andrea Verucchi / averucchi@comune.chieri.to.it	progettazione interna	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri	Provvedimento Dirigenziale / n. 1 del 27/06/2022 / Livello di progettazione avviato: PFTE	---	- VALIDAZIONE del 29/09/2022 / - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 667/2022 DEL 29/09/2022 Approvazione progetto esecutivo	DETERMINA A CONTRARRE / N. 988/2022 DEL 16/12/2022 / PUBBLICAZIONE PROCEDURA E INVIO LETTERA D’INVITO IN DATA: / 20/12/2022 / CIG: 9555121F47	Determinazione dirigenziale di / CMTO n. 641 del 13/2/2023 / Determinazione Dirigenziale / Comune di Chieri / n. 133/2023 del 22/03/2023 / (cd. Definitiva)	29/05/0202	29/05/2023	30,00%	72,53%	72,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		362.041,13	444.636,73	444.636,73	461.976,94	461.976,94	477.190,58	477.190,58	477.190,58		500.000,00	0,00%	29/03/2024
		FCPNRR-27	J59J21013890006	Piemonte	Chieri	TORINO	Comune di Chieri	82000210011	strada ca' bianca	- Isolamento termico delle pareti opache esterne delle facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle superfici comunque esposte alla / dispersione: soffitto terrazza-tetto-piano; / - Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio vetro e taglio termico;	7	4		X					350.000,00		SA Città Metropolitana di Torino	Andrea Verucchi / averucchi@comune.chieri.to.it	Progettazione Interna	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Commissione Locale del Paesaggio del Comune di chieri	Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 27/06/2022 / Livello di progettazione avviato: PFTE	---	- VALIDAZIONE del 29/09/2022 / - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 663/2022 DEL 29/09/2022 Approvazione progetto esecutivo	DETERMINA A CONTRARRE / N. 957/2022 DEL 07/12/2022 / PUBBLICAZIONE PROCEDURA E INVIO LETTERA D’INVITO IN DATA: / 15/12/2022 / CIG: 954700990D	Determinazione dirigenziale di CMTO n. 528 del 7/2/2023 / Determinazione Dirigenziale / Comune di Chieri n. 136/2023 del 22/03/2023 / (cd. Definitiva)	20/06/2023	20/06/2023	30,00%	79,87%	79,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		248.360,04	295.371,12	311.981,20	314.166,24	314.166,24	317.589,41	317.589,41	317.589,41		350.000,00	0,00%	18/03/2024
		FCPNRR-28	J39J21014240005	Piemonte	Venaria Reale	TORINO	Comune di Venaria Reale	01710650019	CORSO MATTEOTTI	i lavori consisteranno nella riqualificazione energetica dell’edificio per migliorare le performance energetiche di due classi della APE mediante realizzazione di un impianto centralizzato, coibentazione del tetto, realizzazione di cappotto termico e sostituzione dei serramenti, nelle analisi statiche e strutturali, nel rifacimento delle parti comuni e degli spazi esterni. Inoltre nella sistemazione dei balconi, dei bagni e delle colonne distributive e impianti. Nelle aree esterne sono previsti	14	3		X	X					700.000,00		CUC Città Metropolitana di Torino	ARCH. MARIELLA MERLO lavoripubblic@comune.venariareale.to.it	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A e art. 51 c. 1 lett a) punto 2.2. del D.L. 77/21	Procedura Negoziata sulla base del progetto definitivo – esecutivo		NO			DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498 DEL 27.06.2022 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CRE - CIG: 929580334F	VALIDAZIONE DEL RUP IN DATA 26/09/2022 / APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 27/09/2022	In data 17/11/2022 si è proceduto a pubblicare la gara negoziata con CIG 9489527D66 che è andata deserta. In data 30/12/2022 viene pubblicata la gara aperta con CIG 956247325B. Le gare sono state delegate alla centrale di committenza della Città Metropolitana di Torino.	Aggiudicazione provvisoria : determina / dirigenziale della Ci&à metropolitana di Torino / n. 1298 del 16/03/2023	28/06/2023	28/06/2023	0,00%	0,00%	16,31%	16,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		130.415,21	207.071,65	502.332,83	604.102,34	644.994,92	644.994,92	649.398,92	649.398,92		700.000,00	0,00%	09/08/2024
		FCPNRR-29	G79J21015570002	Piemonte	Ivrea	TORINO	Comune di Ivrea	00519320014	VIA MARSALA - VIA OSPEDALE	Riqualificazione per efficientamento energetico, miglioramento/adeguamento statico. Si prevedono: centralizzazione impianto termico e acqua calda sanitaria con sistema a pompa di calore, isolamento (cappottatura) pareti opache non prospicienti la pubblica via e sottotetti, sostituzione serramenti, rifacimento/sostituzione copertura, relativa orditura e linea vita edificio di Via Marsala 20 con ripristino statico vano scala, adeguamento normativo ringhiere e parapetti, intonaci e tinteggiature	29	3		X					1.450.000,00		SA Provincia di Biella	Ing. Fabio FLORE fabio.flore@comune.ivrea.to.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo	Progetto di fattibilità	SI	Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino		Determina di affidamento n. 956 del 24/06/2022 - Progettazione definitiva - esecutiva CIG:927799078D	Verbale di validazione in data 29/09/2022 Determinazione dirigenziale di approvazione progetto esecutivo n. 615 del 30/09/2022	Determinazione a contrarre / n. 860 del 13/12/2022 / CIG: 9567937F60 / RDO MEPA n. 3374406 pubblicata in data 27/12/2022	Determinazione aggiudicazione definitiva / efficace n. / n. 98 del 28/01/2023 / CIG: 9567937F60	28/06/2023	28/06/2023	0,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	9,22%	14,00%	37,00%	47,23%	71,60%		309.248,14	309.248,14	309.248,14	309.248,14	309.247,14	397.662,53	642.202,27	795.551,15		1.450.000,00	0,00%
		FCPNRR-30	C49J21045840003	Piemonte	Carmagnola	TORINO	Comune di Carmagnola	01562840015	Piazza Canonico Cappello	Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali	12	3		X		X				600.000,00		CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte	Arch. Fabrizio TURELLO / Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it	Affidamento diretto, previa richiesta preventivi	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determina a contrarre / PU347/2022 del 13/04/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	Contratto rep. 8234 del 20/05/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva / CIG 9151824414	Approvazione Progetto esecutivo DGC 273/2022 / del 30/09/2022 / Verifica e validazione DD. 291/2022 del 28/09/2022	CIG 9433832471 / Det. Int. Rip. Tecnica 331/2022 del 03/11/2022 / N. generale 1068/2022 del 07/11/2022 / Data pubblicazione gara 08/11/2022 / Procedura aperta	Aggiudicazione gara 8748687 / Det. Int. Rip. Tecnica 1342/2022 30/12/2022 / Annullamento in autotela aggiudicazione / definitiva con riaggiudicazione definitiva / Det. Int. Rip Tecnica 120/202313/02/2023	28/04/2023	27/06/2023	30,00%	60,00%	67,30%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		214.046,03	206.451,02	305.401,52	388.275,89	403.170,22	407.866,25	407.866,25	407.866,25		407.866,25	0,00%	03/10/2024
		FCPNRR-31	C49J21045800003	Piemonte	Carmagnola	TORINO	Comune di Carmagnola	01562840015	Via Cavassa	Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali	11	3		X		X				550.000,00		CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte	Arch. Fabrizio TURELLO / Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it	Affidamento diretto, previa richiesta preventivi	2) sulla base del progetto esecutivo		Sì	Sovrintendenza	Determina a contrarre / PU348/2022 del 13/04/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	Contratto rep. 8233 del 20/05/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva / CIG 91518899B6	Approvazione Progetto esecutivo DGC 272/2022 / del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 290/2022 del 28/09/2022	CIG 9433959D3C / Det. Int. Rip. Tecnica 346/2022 del 16/11/2022 / N. generale 1112/2022 del 18/11/2022 / Data pubblicazione gara 16/11/2022 / Procedura aperta	Aggiudicazione gara 8748794 / Det. Int. Rip. Tecnica 1345/2022 30/12/2022 / Aggiudicazione definitiva	30/06/2023	30/06/2023	30,00%	70,00%	74,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		193.995,53	298.859,57	305.141,88	305.141,88	305.141,88	305.141,88	305.141,88	305.141,88		305.141,88	0,00%	29/06/2024
		FCPNRR-32	C49J21045820003	Piemonte	Carmagnola	TORINO	Comune di Carmagnola	01562840015	Via Provvidenza	Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali	18	3		X		X				900.000,00		CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte	Arch. Fabrizio TURELLO / Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it	Affidamento diretto, previa richiesta preventivi	2) sulla base del progetto esecutivo		Sì	Sovrintendenza	Determina a contrarre / PU409/2022 del 29/04/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	Contratto rep. 8235 del 27/05/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva / CIG 9152123AD0	Approvazione Progetto esecutivo DGC 271/2022 / del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 289/2022 del 28/09/2022	CIG 943446814A / Det. Int. Rip. Tecnica 332/2022 del 04/11/2022 / N. generale 1075/2022 del 09/11/2022 / Data pubblicazione gara 14/11/2022 / Procedura aperta	Aggiudicazione gara 8749107 / Det. Int. Rip. Tecnica 1347/2022 30/12/2022 / Aggiudicazione definitiva	30/06/2023	30/06/2023	30,00%	45,00%	59,00%	73,48%	85,00%	88,46%	98,18%	98,18%	90,80%	96,50%		273.704,08	391.970,48	391.970,48	471.850,42	523.747,87	520.000,00	572.019,85	607.900,00		629.946,60	0,00%
		FCPNRR-33	C49J21045830003	Piemonte	Carmagnola	TORINO	Comune di Carmagnola	01562840015	Via Santorre Santarosa	Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali	12	3		X		X				600.000,00		CUC Comuni di Carmagnola e Caramagna Piemonte	Arch. Fabrizio TURELLO / Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it	Affidamento diretto, previa richiesta preventivi	2) sulla base del progetto esecutivo		Sì	Sovrintendenza	Determina a contrarre PU391/2022 del 22/04/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	Contratto rep. 8236 del 27/05/2022 / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva / CIG 9152076409	Approvazione Progetto esecutivo DGC 274/2022 / del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 288/2022 del 28/09/2022	CIG 943854019C / Det. Int. Rip. Tecnica 344/2022 del 14/11/2022 / N. generale 1111/2022 del 18/11/2022 / Data pubblicazione gara 15/11/2022 / Procedura aperta	Aggiudicazione gara 8752457 / Det. Int. Rip. Tecnica 1344/2022 30/12/2022 / aggiudicazione definitiva	20/06/2023	20/06/2023	30,00%	90,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		383.048,04	348.849,11	397.632,69	397.632,69	397.632,69	397.632,69	397.632,69	397.632,69		397.632,69	0,00%	21/06/2024
		FCPNRR-34	G47H21061410001	Piemonte	Ciriè	TORINO	Comune di Ciriè	83000390019	via don lorenzo giordano	verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico dell'edificio	15	3	X	X					750.000,00		CUC Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso canavese	ING. MAURIZIO ERBETTA - MAURIZIO.ERBETTA@COMUNE.CIRIE.TO.IT	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N 908 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - CIG: 9292866B9C	VALIDAZIONE: PROT. 42864 DEL 28/09/2022. / PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 28/09/2022	Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente n . 1822 del 14/12/2022 Determinazione del Responsabile CUC n. 110 del 28/12/2022 Codice CIG : 9577818971 Data pubblicazione Bando: lettera invito della CUC prot. n. 604 del 29/12/2022	Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente n. 415 del 30/03/2023 / Determinazione del Responsabile CUC n. 43 del 22/03/2023 / Aggiudicazione definitiva – efficace	27/06/2023	27/06/2023	10,00%	16,00%	50,00%	90,00%	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		363.967,12	535.302,30	605.013,98	605.013,98	614.702,10	630.590,87	654.652,83	654.652,83		750.000,00	0,00%	22/01/2025
		FCPNRR-35	G47H21061430001	Piemonte	Ciriè	TORINO	Comune di Ciriè	83000390019	Via Roma	verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico dell'edificio	8	3	X	X					400.000,00		CUC Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso canavese	ING. MAURIZIO ERBETTA - MAURIZIO.ERBETTA@COMUNE.CIRIE.TO.IT	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N 907 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - CIG: 929340693C	VALIDAZIONE: PROT. 42863 DEL 28/09/2022. / PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 28/09/2022	Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente n . 1823 del 14/12/2022 Determinazione del Responsabile CUC n. 11 4 del 2 9 /12/2022 Codice CIG : 9577784D61 Data pubblicazione Bando: lettera invito CUC prot. n. 605 del 29/12/2022	Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente n. 392 del 28/03/2023 / Determinazione del Responsabile CUC n. 44 del 22/03/2023 / Aggiudicazione definitiva - efficace	27/06/2023	27/06/2023	18,50%	30,00%	50,00%	95,00%	98,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		197.573,80	197.573,80	197.573,80	330.918,99	330.918,99	330.918,99	370.473,93	370.473,93		400.000,00	0,00%	01/08/2024
		FCPNRR-36	C39J21045560002	Piemonte	Avigliana	TORINO	Comune di Avigliana	01655950010	Via XX Settembre	Riqualificazione energetica degli alloggi mediante interventi sui serramenti e di coibentazione	5	3S		X					250.000,00		CUC Unione Montana Valle Susa	Ing. Irene Anselmi irene.anselmi@comune.avigliana.to.it (comune) // Arch. Marina Dolfini cuc@umvs.it (CUC)	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Soprintendenza/Commissione Locale paesaggio Comune Avigliana		DD 19/05/22 n 309- progettaz- definitiva/esecutiva cig 924457831A	validazione progetto effettuata in data 29/09/2022; DD 659 del 29/09/2022: approvazione progetto esecutivo	Determina a contrarre Comune di Avigliana n. 976 del 22/12/2022 CIG 9476294531 Indizione procedura negoziata per l’affidamento dei lavori con determina CUC n. 136 del 23/12/2022	Determinazione del direttore area lavori / pubblici tecnico manutentiva e ambiente n. 125 / del 23/02/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA / ED EFFICACE A FAVORE SOC. IMPREGES S.R.L. - / CIG 9476294531. Contratto in fase di stipula	28/06/2023	28/06/2023	36,53%	70,04%	77,08%	77,08%	77,08%	86,36%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		193.452,55	193.425,55	193.425,55	195.990,15	218.223,43	218.223,43	218.223,43	227.392,59		250.000,00	0,00%	31/10/2025
		FCPNRR-37	D78I21000690001	Piemonte	Cuorgnè	TORINO	Comune di Cuorgnè	83501110015	via Don Franco Peradotto	L'immobile oggetto di intervento, di proprietà comunale, è localizzato nel centro storico; gli interventi in previsione riguardano il miglioramento energetico dell'edificio mediante sostituzione dei serramenti esterni, isolamento delle pareti perimetralie sostituzione della caldaia. Nell'ambito dell'intervento è prevista la rilocalizzazione degli assegnatari mediante locazione temporanea in altri appartamenti.	13	3		X					650.000,00		CUC Comune di Cuorgnè	TRIONE LUCA luca.trione@comune.cuorgne.to.it	Affidamento diretto L.120/2020 e s.m. e i.	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	SOPRINTENDENZA		DETERMINAZIONE N° 736 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA CIG: 92891408D2	Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 149 del 21/09/2022 - INTERVENTO DI RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARI ALLOGGI ERP VIA PERADOTTO - CUP: D78I21000690001 - CIG: 9275027A67. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. / Validazione Progetto a firma del RUP in data 15/09/2022	DETERMINAZIONE N° 1393 DEL 20/12/2022 - C.U.C. - COMUNE SEDE DI PROCEDIMENTO: CUORGNE'. RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP DI VIA PERADOTTO - CUP: D78I21000690001, ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: 951615103C, AI SENSI DELLA'RT. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020. / RDO su MEPA n. 3352418 pubblicato in data 22/12/2022	DETERMINAZIONE N° 351 DEL 30/03/2023 - PNRR - FONDO COMPLEMENTARE D.L. N. 59/2021- INTERVENTO DI RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA PERADOTTO. CUP: D78I21000690001. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: 9695994B5C. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMCO S.R.L. CON SEDE IN VIA IVREA N. 4 - CUORGNÈ (TO) - P.IVA. 01100260015.	29/06/2023	03/07/2023	10,84%	21,17%	80,90%	80,90%	80,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		476.274,27	476.274,27	476.274,27	583.382,63	629.654,04	636.033,86	636.033,86	636.033,86		650.000,00	0,00%	21/11/2024
		FCPNRR-38	F79J21014480001	Piemonte	Poirino	TORINO	Comune di Poirino	84502090016	VIA ALFAZIO	Trattasi di riqualificazione di fabbricato destinato ad abitazioni per edilizia popolare e per emergenza abitativa mediante interventi di demolizione e ricostruzione sotto il profilo sismico ed energetico (NZeb). L'intervento prevede l'allestimento di n. 8 alloggi da destinare parte agi inquilini ivi residenti e per tipologia in base ai numeri di fam/conviventi, indicativamente 2 alloggi per 4 utenti - 2 alloggi per coppie - 4 alloggi per singoli. Aree esterne a parcheggio, piazza e verde pubblico	8	4		X		X		X	SI	1.580.000,00		CUC ASMEL consortile a r.l. Gallarate	GEOM. ROBERTO MUSSO LLPP.MUSSO@COMUNE.POIRINO.TO.IT	PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 D.LGS 50/2016 - L. 120/2020 ART. 1 C. 2, LETT. B E ART. 95, C. 3 LETT. B) D.LGS50/2016	2) sulla base del progetto esecutivo	FTE	SI	ASL TO5 - REGIONE PIEMONTE AUT. SISMICA - VV.FF. - GSE		DETERMINAZIONE N. 383 DEL 28/06/2022 - DEFINITIVO - ESECUTIVO - CIG 9267491F7E	DETERMINA VALIDAZIONE N. 590 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DGC N. 157 DEL 30/09/2022	DETERMINA A CONTRARRE N. 821 DEL 19/12/2022 – CIG 95544548DC – PUBBLICAZIONE 28/12/2022	DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA N. / 193 DEL 30/03/2023	19/06/2023	19/06/2023	2,80%	3,70%	10,00%	16,00%	27,85%	51,86%	63,80%	80,00%	90,07%	90,07%		203.197,87	324.686,45	572.082,93	876.627,69	926.730,32	1.176.130,18	1.180.017,83	1.393.266,39		1.690.373,56	0,00%			COMMISSIONE NOMINATA / DD. n. 842 del 09.12.2024 – Settore Ripartizione Tecnica
		FCPNRR-39	F49J21016780002	Piemonte	Torre Pellice	TORINO	Comune di Torre Pellice	01451120016	VIA VOLTA	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LE ABITAZIONI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA DI VIA VOLTA	65	3S		X					1.200.489,53		CUC Unione Montana del Pinerolese	Arch. Fabrizio Cogno -tecnico@comunetorrepellice.it	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO		DT N. 255 DEL 20/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA / CSP / CSE / DL - CIG 9268935721	DT N. 380 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE VERBALI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO / DT N. 384 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	DT N. 438 DEL 02/11/2022 - APPALTO DI LAVORI PROC. NEGOZIATA EX ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN L. N. 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE - BANDO PUBBLICATO IL 07/12/2022 (CIG 9522487CDA) SU PORTALE E-PROCUREMENT CUC UMP (https://umpinerolese.traspare.com/announcements/46)	AGGIUDICAZIONE (EX PROVVISORIA): DT N° 101 / DEL 06/03/2023 / AGGIUDICAZIONE EFFICACE: DT N° 126 DEL / 22/03/2023	19/06/2023	19/06/2023	3,00%	14,00%	18,00%	38,00%	63,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		91.217,93	91.217,93	586.593,97	725.658,62	1.049.689,44	1.182.495,97	1.193.890,41	1.193.890,41		1.200.489,53	0,00%	04/03/2025
		FCPNRR-40	E38I21000360001	Piemonte	Borgo San Dalmazzo	CUNEO	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Arno - via Piave	Intervento di sostituzione edilizia consistente nella demolizione, da eseguirsi dopo la nuova costruzione, di 2 edifici risalenti agli anni ottanta, il cui efficientamento energetico e adeguamento/miglioramento sismico risultano di gravosa complessità e non validati da specifica analisi costi/benefici. La NC sarà di min. n. 27 alloggi con razionalizzazione degli spazi, ad alto risparmio/efficienza energetica, con caratteristiche antisismiche e riqualificazione degli spazi pubblici/aree verdi	27	3S	X	X	X	X			SI	4.500.000,00		ATC Piemonte SUD	Arch. Adriano Gianola adriano.gianola@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determinazione Dirigenziale n. 603 del 24/06/2022 - / Determinazione Dirigenziale n. del 624 del 27/06/2020 / progettazione esecutiva	D.D. n. 608 del 24/06/2022 / CIG 9250750864 / D.D. n. 609 del 24/06/2022 / CIG 9217290C52 / D.D. n. 610 del 24/06/2022 / CIG 927449750A / D.D. n. 611 del 24/06/2022 / CIG 9274527DC9 / D.D. n. 619 del 27/06/2022 / CIG 9217324862 / D.D. n. 620 del 27/06/2022 / CIG 92507074E9 / D.D. n. 621 del 27/06/2022 CIG 9274547E4A D.D. n. 622 del 27/06/2022 CIG 9274574495 proget. esec. Specialistiche	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 195 del 27-09-2022	CIG 957482538C Determinazione a contrarre n. 1440 del 29/12/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33980 del 30/12/2022	Aggiudicazione Det .Dir. n. 191 del 21/02/2023 / Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 246 del / 02/03/2023 / Contratto di appalto in data 30/03/2023 repertorio n. 31139	27/06/2023	27/06/2023	3,00%	5,22%	10,02%	16,12%	19,52%	31,00%	40,22%	50,65%	60,02%	63,45%		975.316,40	1.317.367,28	1.530.118,49	1.784.149,83	1.821.003,15	2.330.134,14	2.668.794,64	3.011.072,73		4.962.000,00	0,00%			COMMISSIONE NOMINATA / DD. n. 976 del 25.09.2024 – Servizio Tecnico ATC sud
		FCPNRR-41	E39J21016650001	Piemonte	Alessandria	ALESSANDRIA	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Tonso	ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	32	3		X					1.600.000,00		ATC Piemonte SUD	Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determinazione Dirigenziale n. 602 del 24/06/2022 progettazione esecutiva	D.D. n. 599 del 23/06/2022 CIG 92447511DE / D.D. n. 607 del 24/06/2022 CIG 9244807015 / D.D. n. 612 del 24/06/2022 CIG 9244845F6C / proget. esec. Specialistiche	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 196 del 27-09-2022	CIG 9488404EAB Determinazione a contrarre n. 1193 del 17/11/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 30427 del 21/11/2022	Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 91 del / 31/01/2023 / Contratto di appalto in data 22/03/2023 repertorio n. 31136	13/04/2023	13/04/2023	18,00%	30,69%	63,64%	75,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		402.813,65	819.769,89	1.388.842,91	1.388.842,91	1.402.697,15	1.446.404,12	1.446.404,12	1.446.404,12		1.744.000,00	0,00%	05/08/2024		COMMISSIONE NOMINATA / DD. n. 975 del 25.09.2024 – Servizio Tecnico ATC sud
		FCPNRR-42	E39J21016660001	Piemonte	Alessandria	ALESSANDRIA	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Tonso	ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	32	3		X					1.600.000,00		ATC Piemonte SUD	Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determinazione Dirigenziale n. 602 del 24/06/2022 progettazione esecutiva	D.D. n. 598 del 23/06/2022 CIG 924477018C / D.D. n. 606 del 24/06/2022 CIG 9244825EEB / D.D. n. 613 del 24/06/2022 CIG 924486933E / proget. esec. Specialistiche	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 197 del 27-09-2022	CIG 9539357E6A Determinazione a contrarre n. 1342 del 15/12/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33052 del 19/12/2022	Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 167 del / 15/02/2023 / Contratto di appalto in data 28/03/2023 repertorio n. 31138	20/06/2023	20/06/2023	13,00%	19,73%	36,34%	72,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		411.991,99	656.252,38	1.293.745,40	1.293.745,40	1.307.603,23	1.313.077,23	1.313.077,23	1.313.077,23		1.744.000,00	0,00%	11/09/2024		COMMISSIONE NOMINATA / DD. n. 974 del 25.09.2024 – Servizio Tecnico ATC sud
		FCPNRR-43	E39J21016620001	Piemonte	Asti	ASTI	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Pasolini	Fabbricato anno di costruzione 1988, con riscaldamento autonomo. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici	28	4		X					1.400.000,00		ATC Piemonte SUD	Geom. Roberto Russelli roberto.russelli@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n. 461 del 16/05/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9227622A8F	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 198 del 27-09-2022	CIG 95615275B0 Determinazione a contrarre n. 1401 del 23/12/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33535 del 23/12/2022	Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 69 del / 26/01/2023 / Contratto di appalto in data 22/03/2023 repertorio n. 31135	04/05/2023	04/05/2023	17,00%	52,25%	85,00%	85,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		679.688,20	1.059.630,46	1.059.630,46	1.215.940,46	1.217.790,14	1.229.319,14	1.229.319,14	1.259.506,70		1.530.000,00	0,00%	15/10/2024		COMMISSIONE NOMINATA / DD. n. 973 del 25.09.2024 – Servizio Tecnico ATC sud
		FCPNRR-44	E99J21012680001	Piemonte	Arquata Scrivia	ALESSANDRIA	ATC Piemonte SUD	00161450069	via San Giovanni	ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28	3		X					1.400.000,00		ATC Piemonte SUD	Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n. 595 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234256D1B	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 199 del 27-09-2022	CIG 9505537946 Determinazione a contrarre n. 1218 del 24/11/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 31046 del 28/11/2022	Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 14 del / 11/01/2023 / Contratto di appalto in data 06/03/2023 repertorio n. 31133	15/05/2023	15/05/2023	3,00%	8,15%	13,00%	38,00%	60,52%	75,19%	83,50%	100,00%	100,00%	100,00%		370.223,08	376.564,12	654.909,72	854.191,72	856.041,19	879.982,39	895.342,39	1.258.402,39		1.542.000,00	0,00%	20/06/2025		COMMISSIONE NOMINATA / DD. n. 972 del 25.09.2024 – Servizio Tecnico ATC sud
		FCPNRR-45	E69J21013210001	Piemonte	Novi Ligure	ALESSANDRIA	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Manzoni	ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15	3		X					750.000,00		ATC Piemonte SUD	Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n. 593 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234284439	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 200 del 27-09-2022	CIG 9557827859 Determinazione a contrarre n. 1395 del 21/12/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33450 del 22/12/2022	Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 47 del / 19/01/2023 / Contratto di appalto in data 28/02/2023 repertorio n. 31102	12/04/2023	12/04/2023	23,00%	43,71%	79,58%	95,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		541.821,75	649.365,55	679.221,64	682.520,52	684.489,54	684.489,54	686.432,54	686.432,54		820.000,00	0,00%	30/04/2024
		FCPNRR-46	E69J21013200001	Piemonte	Valenza	ALESSANDRIA	ATC Piemonte SUD	00161450069	via Noce	Isolamento involucro opaco, sostituzione serramenti, riqualificazione impiantistica. Interventi di manutenzione straordinaria relativi a copertura, elementi di facciata e rete fognaria.	10	4		X					500.000,00		ATC Piemonte SUD	Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n. 596 del 23/06/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9234240FE6	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 201 del 27-09-2022	CIG 9557851C26 Determinazione a contrarre n. 1396 del 21/12/2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33451 del 22/12/2022	Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 48 del / 19/01/2023 / Contratto di appalto in data 06/03/2023 repertorio n. 31134	08/05/2023	08/05/2023	25,00%	30,92%	46,49%	95,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		179.485,41	433.394,75	454.992,25	478.700,41	483.718,86	483.718,86	483.718,86	483.718,86		546.000,00	0,00%	30/05/2024
		FCPNRR-47	E69J21013370001	Piemonte	Canelli	ASTI	ATC Piemonte SUD	00161450069	piazza Gioberti	Fabbricato anno di costruzione 1965, con riscaldamento centralizzato. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici	10	4		X					496.285,73		ATC Piemonte SUD	Arch. Carla Camussa carla.camussa@atcpiemontesud.it	Affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n. 462 del 16/05/2022 - progettazione esecutiva - CIG 9227606D5A	Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 202 del 27-09-2022	CIG 9547851FE2 Determinazione a contrarre n. 1374 del 19-12-2022 pubblicazione (lettera invito) protocollo 33054 del 19/12/2022	Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 46 del / 19/01/2023 / Contratto di appalto in data 16/02/2023 repertorio n. 31100 – consegna / lavori in data 27-03-2023	27/03/2023	27/03/2023	58,00%	83,04%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		351.714,30	362.776,09	405.827,47	420.598,82	429.023,35	430.750,35	435.150,35	435.150,35		550.470,36	0,00%	24/03/2024
		FCPNRR-48	I39J21017360002	Piemonte	Alessandria	ALESSANDRIA	Comune di Alessandria	00429440068	via 1821	Adeguamento funzionale della copertura con l’isolamento della stessa e/o del sottotetto, miglioramento delle prestazioni energetiche con interventi di sistemazione di infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti elettrici, verifica della vulnerabilità sismica	6	3		X					297.000,00		ATC Piemonte SUD	Arch. Claudio Delponte claudio.delponte@comune.alessandria.it	affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1234 DEL 23/06/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG 925639177E	Validazione RUP 26/09/2022; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D.G.C. n. 261 del 29/09/2022	STAZIONE APPALTANTE A.T.C. DEL PIEMONTE SUD DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N.1303 DEL 05.12.2022 CIG: 9526168A83 LETTERA INVITO PROT.N.0032083 DEL 12.12.2022	Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 222 del / 08/02/2023 / Contratto di appalto in data 31/03/2023 repertorio n. 675	12/05/2023	12/05/2023	12,00%	12,00%	60,00%	82,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		12.953,60	201.933,60	201.933,60	263.762,79	264.397,19	264.397,19	264.397,19	264.397,19		297.000,00	0,00%	20/09/2024
		FCPNRR-49	I39J21017370002	Piemonte	Alessandria	ALESSANDRIA	Comune di Alessandria	00429440068	via Guasco	Adeguamento funzionale copertura con isolamento, miglioramento prestazioni energetiche con interventi sistemazione infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti, verifica vulnerabilità sismica	7	3		X					346.500,00		ATC Piemonte SUD	Arch. Claudio Delponte claudio.delponte@comune.alessandria.it	affidamento diretto	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1235 DEL 23/06/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG 9256438E45	Validazione RUP 26/09/2022; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D.G.C. n. 260 del 29/09/2022	STAZIONE APPALTANTE A.T.C. DEL PIEMONTE SUD DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N.1304 DEL 05.12.2022 CIG:9526084533 LETTERA INVITO PROT.N.0032086 DEL 12.12.2022	Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 221 del / 08/02/2023 / Contratto di appalto in data 31/03/2023 repertorio n. 676	12/05/2023	12/05/2023	24,00%	91,19%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		259.657,00	259.657,00	259.657,00	311.263,25	311.897,65	311.897,65	311.897,65	311.897,65		346.500,00	0,00%	07/12/2023
		FCPNRR-50	G38I21004210001	Piemonte	Asti	ASTI	Comune di Asti	00072360050	via Catalani n. 18 - via Graziani n. 2 (immobile con 2 scale)	L’intervento in progetto prevede interventi di ristrutturazione edilizia con manutenzioni straordinarie agli alloggi comunali siti in Asti - Via Catalani n. 18 (secondo accesso via Graziani 2) per risolvere problemi di vetustà oltre ad interventi di adeguamento volti al contenimento energetico ed all’abbattimento delle barriere architettoniche.	18	4		X					900.000,00		Comune di Asti	PAOLO CARANTONI, p.carantoni@comune.asti.it	INTERNA ed ESTERNA (progettazione impianti)	2) sulla base del progetto esecutivo	FATTIBILITà TECNICO ED ECONOMICA	NO		Determina Dirigenziale n. 1183 del 27/6/2022 – Nomina Rup e progettisti interni definitiva/esecutiva	DD nomina progettazione impianti n. 1198 del 29/6/2022 CIG Z7136F752E SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMICO; redazione attestazioni APE e abbattimento barriere DD n. 1199 del 29/6/2022 CIG Z1736F93D4	APPROVAZIONE VALIDAZIONE D.D. N. 1828 DEL 23/09/2022; / APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DGC N.357 DEL 27/09/2022	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016 DEL 17/10/2022 A CONTRARRE CIG 94389693A1 / LETTERA INVITO DEL 08/11/2022	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 158 DEL / 26/01/2023 - AGGIUDICAZIONE CON / EFFICACIA DELL’APPALTO OPERE	30/06/20 23	30/06/20 23	0,26%	10,71%	43,50%	50,07%	69,63%	69,63%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%		121.817,93	176.688,67	459.520,80	459.520,80	459.520,80	459.520,80	459.520,80	602.365,15		900.000,00	0,00%	22/05/2025
		FCPNRR-51	J38I21000370002	Piemonte	Casale Monferrato	ALESSANDRIA	Comune di Casale Monferrato	00172340069	VIA SEDULA	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA SEDULA 2 A / CASALE MONFERRATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI	8	4		X		X				400.000,00		CUC Comune di Casale Monferrato	Ing. Paolo Patrucco – ppatrucco@comune.casale-monferrato.al.it	Incarico progettisti interni	2) sulla base del progetto esecutivo		NO	-	Det. Dirig. n. 826 del 23.06.2022 progetto definitivo-esecutivo		Verbale Validazione n° 12 del 16.09.22 – Approvazione progetto D.G.C. N° 322 del 28.09.22	Determina Dirigenziale “APPROVAZIONE ATTI PER SCELTA CONTRAENTE” n. 1769 del 05.12.2022 – CIG 95231239B3 - Data Pubblicazione bando 12.12.2022	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con Det. Dirig. n. 305 del 14.03.2023	25/05/2023	25/05/2023	20,00%	40,00%	78,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		173.948,67	231.286,65	238.084,33	324.962,33	328.059,25	328.059,25	328.059,25	328.059,25		375.029,98	0,00%	23/08/2024
		FCPNRR-52	J38I21000360002	Piemonte	Casale Monferrato	ALESSANDRIA	Comune di Casale Monferrato	00172340069	VIA BAGNA	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA BAGNA 47 A / CASALE MONFERRATO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI	20	4		X		X				850.000,00		CUC Comune di Casale Monferrato	Ing. Paolo Patrucco – ppatrucco@comune.casale-monferrato.al.it	Affidamento progettazione esterna	2) sulla base del progetto esecutivo		NO	-		Det. Dirig. n. 832 del 27.06.2022 progetto esecutivo – CIG 9298101BAB	Verbale Validazione n° 11 del 15.09.22 – Approvazione progetto D.G.C. N° 316 del 27.09.22	Determina Dirigenziale “APPROVAZIONE ATTI PER SCELTA CONTRAENTE” n. 1736 del 01.12.2022 – CIG 95227630A1 - Data Pubblicazione bando 12.12.2022	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con Det. Dirig. n. 168 del 13.02.2023	16/06/2023	16/06/2023	5,00%	30,00%	40,00%	71,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		18.871,88	250.563,57	743.489,73	745.741,56	817.502,81	832.700,66	832.700,66	832.700,66		850.000,00	0,00%	08/06/2024
		FCPNRR-53	J39J21014360001	Piemonte	Tortona	ALESSANDRIA	Comune di Tortona	00384600060	Via Campanella	Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrico e di riscaldamento, isolamento tetto, sostituzione serramenti e finiture varie	22	3		X					1.100.000,00		CUC Comune di Tortona	LAURA LUCOTTI ing , dirtec@comune.tortona.al.it	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ex ART. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76	2) sulla base del progetto esecutivo	progetto di fattibilità tecnico economica-documento di fattibilità delle alternative progettuali	SI	Commissione locale per il Paesaggio e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo		DD N. 501 del 22/06/2022 affidamento progettazione esterna CIG 92820806BA PROG ESECUTIVA	Validazione del Progetto data 19/09/2022 / e DD approvazione PROGETTO ESECUTIVO n.777 in data 26/09/2022	CIG 95782627D8 / VIA CAMPANELLA 59 / (rif.to dd a contrarre 1262_29.12.2022 e pubblicazione bando 29.12.22)	D.D. n. 79 del 03/02/2023 / CONTRATTO il 23/03/2023 rep. 26234	21/06/2023	21/06/2023	20,00%	39,19%	82,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		523.776,30	814.684,49	814.684,49	948.214,81	962.403,48	962.403,48	971.414,81	971.414,81		1.100.000,00	0,00%	10/09/2024
		FCPNRR-54	J39J21014370001	Piemonte	Tortona	ALESSANDRIA	Comune di Tortona	00384600060	VIA EMILIA	Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrico e riscaldamento, isolamento tetto, sostituzione serramenti e finiture varie	20	3		X					1.000.000,00		CUC Comune di Tortona	LAURA LUCOTTI ing , dirtec@comune.tortona.al.it	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ex ART. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76	2) sulla base del progetto esecutivo	progetto di fattibilità tecnico economica-documento di fattibilità delle alternative progettuali	SI	Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo		DD N. 502 del 22/06/2022 affidamento progettazione esterna CIG 9284584917 PROG DEFINITIVA ed ESECUTIVA	Validazione del Progetto data 21/09/2022 / e DD approvazione PROGETTO ESECUTIVO n.788 del 28/09/2022	CIG 9578170BEB / VIA EMILIA 438 / (rif.to dd a contrarre 1282-29.12.2022 e pubblicazione bando 30.12.22)	D.D. n. 86 del 06/02/2023 / CONTRATTO il 23/03/2023 rep. 26233	26/06/2023	26/06/2023	10,00%	30,05%	35,00%	70,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		398.808,46	540.518,93	670.945,06	714.396,18	717.187,54	792.184,85	870.480,56	870.480,56		1.000.000,00	0,00%	29/11/2024
		FCPNRR-55	J69J21014080001	Piemonte	Valenza	ALESSANDRIA	Comune di Valenza	00314770066	via Cunietti	Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni, sostituzione impianto ascensore vetusto	12	4		X				X		470.000,00		CUC Terre del gioiello	arch.. Lorenza Mussa / l.mussa@comune.valenza.al.it	Progettazione INTERNA / escluso: / Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza = AFFIDAMENTO ESTERNO con trattativa diretta	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determinazione dirigenziale n. 14/2022 del 17/01/22: determina di nomina team di progettazione INTERNA per n. 4 progetti ERP/PNRR - esclusa Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (incarico tecnico esterno) / Livello di progettazione: Definitivo-Esecutivo	Determinazione dirigenziale n. 315/2022 del 07/06/2022 di incarico tecnico esternpo per Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione / CIG 91588970E8	Validazione in data 23.09.2022 / approvazione progetto esecutivo con / Deliberazione GC n. 112 del 27.09.2022 / esecutiva ai sensi di legge	Determinazione dirigenziale a contrarre n. 602/2022 del 02/11/2022 Determinaz.ne CUC avvio procedimento n. 625/2022 del 14/11/2022 CIG 9478492B08 pubblicazione in data 01/12/2022	Aggiudicazione appalto CIG 9478492B08 con / determinazione dirigenziale CUC n. 06/2023 del / 11 gennaio 2023 seguita da determinazione di / efficacia aggiudicazione e affidamento n. / 45/2023 del 20 febbraio 2023 (poi rettificata / per la sola parte riguardante la reimputazione / degli impegni di spesa con determinazione / dirigenziale n. 91/2023 del 28 febbraio 2023)	19/06/2023	29/06/2023	20,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		365.732,00	399.585,72	395.380,57	420.966,79	411.853,51	411.853,51	411.853,51	411.853,51		470.000,00	0,00%	05/11/2024
		FCPNRR-56	J69J21014090001	Piemonte	Valenza	ALESSANDRIA	Comune di Valenza	00314770066	vicolo Comolli	Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni	6	4		X					220.000,00		CUC Terre del gioiello	arch.. Lorenza Mussa / l.mussa@comune.valenza.al.it	Progettazione INTERNA / escluso: / Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza = AFFIDAMENTO ESTERNO con trattativa diretta	2) sulla base del progetto esecutivo		NO		Determinazione dirigenziale n. 14/2022 del 17/01/22: determina di nomina team di progettazione INTERNA per n. 4 progetti ERP/PNRR - esclusa Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (incarico tecnico esterno) / Livello di progettazione: Definitivo-Esecutivo	Determinazione dirigenziale n. 314/2022 del 07/06/2022 di incarico tecnico esternpo per Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione / CIG 91602995DE	Validazione in data 02.09.2022 / approvazione progetto esecutivo con / Deliberazione GC n. 103 del 06.09.2022 / esecutiva ai sensi di legge	Determinazione dirigenziale a contrarre n. 667/2022 del 30/11/2022 Determinaz.ne CUC avvio procedimento n. 688/2022 del 05/12/2022 CIG 9526423CF1 pubblicazione in data 05/12/2022	Aggiudicazione efficace appalto CIG 95965256F3 (NOTA BENE nuovo CIG per 2^gara dopo 1^ gara deserta) con determinazione dirigenziale CUC n. 126/2023 del 23 marzo 2023 seguita da determinazione di affidamento n. 132/2023 del 24 marzo 2023	22/05/2023	22/05/2023	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		194.558,89	195.447,05	194.558,90	196.879,68	195.447,05	195.447,05	195.447,05	195.447,05		220.000,00	0,00%	27/09/2023
		FCPNRR-57	C99J21033490001	Piemonte	Mondovì	CUNEO	Comune di Mondovì	00248770042	VIA SAN PIO V	Riqualificazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti, installazione di impianto termico centralizzato. (DD MIMS 8158 del 30/06/2022)	8	3		X					400.000,00		CUC Comuni di Mondovì e Bastia Mondovì	Dirigente Ing. MAZZA Francesco francesco.mazza@comune.mondovi.cn.it	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n.365 del 28/06/2022 -progetto definitivo esecutivo - CIG: 9288095A75	DELIBERAZIONE G.C.. N. 202 DEL 24/09/2022.VALIDAZIONE IN DATA 21/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 877 DEL 16/12/2022 - CIG:9542438CF0 - INVIO LETTERE INVITO ALLE DITTE IN DATA 23/12/2022 A MEZZO PORTALE TUTTOGARE	Aggiudicazione lavori: D.D. n. 137 del 28/03/2023	29/06/2023	29/06/2023	0,00%	0,00%	17,11%	50,00%	59,00%	95,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		83.103,92	123.876,76	152.435,96	347.717,62	381.914,41	385.245,01	385.245,01	396.088,94		400.000,00	0,00%	13/12/2024
		FCPNRR-58	C99J21033500001	Piemonte	Mondovì	CUNEO	Comune di Mondovì	00248770042	VIA VICO	Riqualificazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti, installazione di impianto termico centralizzato. (DD MIMS 8158 del 30/06/2022)	5	3		X					250.000,00		CUC Comuni di Mondovì e Bastia Mondovì	Dirigente Ing. MAZZA Francesco francesco.mazza@comune.mondovi.cn.it	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			Determinazione Dirigenziale n.366 del 28/06/2022 -progetto definitivo esecutivo - CIG9288076AC7	DELIBERAZIONE G.C. n. 203 del 24/09/2022. VALIDAZIONE IN DATA 21/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 881 DEL 16/12/2022 - CIG:95300172D1 INVIO LETTERE INVITO ALLE DITTE IL 23/12/2022 A MEZZO PORTALE TUTTOGARE	Aggiudicazione lavori: D.D. n. 139 del 29/03/2023	29/06/2023	29/06/2023	0,00%	0,00%	10,50%	32,64%	52,00%	96,10%	96,10%	100,00%	100,00%	100,00%		17.902,80	17.902,80	212.244,20	235.581,27	235.581,27	254.485,53	254.485,53	255.619,54		258.500,00	0,00%	10/12/2024
		FCPNRR-59	B19J21024460001	Piemonte	Acqui Terme	ALESSANDRIA	Comune di Acqui Terme	00430560060	Via Santa Caterina	MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, SIA COMUNI CHE NEI / SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO.	23	3	X	X		X				1.150.000,00		CUC dell'Acquese Acqui Terme	ing. Antonio Oddone / tecnico@comune.acquiterme.al.it	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	FERROVIE DELLO STATO		DD 439 del 28/06/2022. / Livello di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL _ CIG 927950274B / (AFFIDAMENTO DIRETTO ING CAMINATI, incarico di PROGETTAZIONE DEFITIVA/ESECUTIVA DL E CONTABILITA'. PRESA D’ATTO DETERMINA DELLA CUC N.17/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA) DD 440 DEL 28/06/2022. Incarico CSP/CSE _ CIG 9283473445 (AFFIDAMENTO DIRETTO ING CIARDIELLOINCARICO CSP E CSE. PRESA D'ATTO DETERMINA CUC N. 18/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)	Verbale di verifica e validazione in data 26/09/2022 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 28/09/2022 / Approvazione del progetto definitivo/esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 29/09/2022	DETERMINA A CONTRARRE / DD N. 856 DEL 27/12/2022. / CIG 9574439502 / DATA INVIO LETTERE DI INVITO 29/12/2022 / (Nota: Gara deserta) / NUOVA DD A CONTRARRE CON / DD N. 25 DEL 21/02/2023. / CIG 9675380827 / DATA INVIO LETTERE DI INVITO 21/02/2023	DD 164 DEL 30/03/2023 / AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA / DD 235 DEL 27/04/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SECONDA CLASSIFICATA	28/06/2023	29/06/2023	0,00%	Inferiore 1%	0,00%	5,00%	25,00%	51,00%	75,00%	79,30%	93,00%	100,00%		81.433,30	81.433,30	279.028,75	279.228,75	668.194,68	668.194,68	921.587,81	921.587,81		1.150.000,00	0,00%	02/10/2025
		FCPNRR-60	B19J21024470001	Piemonte	Acqui Terme	ALESSANDRIA	Comune di Acqui Terme	00430560060	Via Maggiorino Ferraris	MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, SIA COMUNI CHE NEI SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO.	16	3		X					480.690,49		CUC dell'Acquese Acqui Terme	ing. Antonio Oddone / tecnico@comune.acquiterme.al.it	AFFIDAMENTO DIRETTO	2) sulla base del progetto esecutivo		NO			DD 441 del 28/06/2022. / livello di PROGETTAZIONE affidato DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, SICUREZZA CSP/CSE / CIG 92847008D1 / (AFFIDAMENTO DIRETTO COSTITUENDO RTP ARCH CIARLO, ARCH BRUNENGO, ARCH LAGASIO, incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. CONTABILITA’ CSP E CSE. PRESA D’ATTO DETERMINA CUC N.19/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)	Verbale di verifica e validazione in data 26/09/2022 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 28/09/2022 / Approvazione del progetto definitivo/esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 29/09/2022	DETERMINA A CONTRARRE / DD N. 857 DEL 27/12/2022. / CIG 957444384E / DATA INVIO LETTERE DI INVITO 29/12/2022	DD 47 DEL 30/01/2023 / AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	16/06/2023	26/06/2023	0,00%	Inferiore 1%	0,00%	21,00%	78,00%	64,00%	89,83%	100,00%	100,00%	100,00%		39.640,17	113.196,09	236.410,03	334.131,08	416.128,78	416.128,78	458.155,02	473.608,00		480.690,49	0,00%	12/02/2025
		FCPNRR-61	F49J21016880006	Piemonte	Racconigi	CUNEO	Comune di Racconigi	00473170041	Via Vittorio Emanuele III	Intervento di efficientamento energetico consistente nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento del corpo di fabbrica adibito a residenza ed intervento di ripristino della sicurezza statica del corpo di fabbrica adibito a pertinenza	6	3	X	X					300.000,00		CUC Comuni di Genola e Salmour	Dr. Paolo Crociani-e mail: paolo.crociani@comune.racconigi.cn.it	Trattativa diretta telematica su TUTTOGARE RACCONIGI (servizio importo inferiore a € 40.000)	2) sulla base del progetto esecutivo		SI	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo		Aff.progettazione definitiva-esecutiva (accorpata in unica fase) con det. UMD2 N. 122/18.05.2022. Verbale consegna servizio del 20.05.2022. CIG Z04365C988.	validazione progetto definitivo/esecutivo in data 28.09.2022 (prot. n. 18425/28.09.2022) Approvazione progetto definitivo-esecutivo con deliberazione G.C. n. 158/29.09.2022	CIG 9549251337 / DETERMINAZIONE A CONTRARRE-DELEGA ALLA CUC GENOLA SALMOUR CON DET.UMD2 COMUNE DI RACCONIGI N. 315/20.12.2022. / DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR DI INDIZIONE PROCEDURA APERTA N. 45/20.12.2022. / PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: 27.12.2022. / SCADENZA PER PRESENTAZIONE OFFERTE: 30.01.2023 ORE 13:00.	CIG 9549251337 / DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR N.1 DEL 1/02/2023 DI / PRESA D'ATTO DISERZIONE PROCEDURA APERTA. / CIG 964080759D / DETERMINAZIONE UMD2 N. 44 DEL 15/02/2023 COMUNE DI / RACCONIGI A CONTRARRE E DI DELEGA ALLA CUC IN SEGUITO / ALLA DISERZIONE DELLA PROCEDURA APERTA. / DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR N. 2 DEL 20/02/2023 / DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 63 / D.LGS. 50/2016. / DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR N. 4 DEL 28/03/2023 / DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA / NEGOZIATA ALLA EDILGAMMA SRL DI CARMAGNOLA-Via degli / Occhini n. 47 (P.IVA/CF 08455980014).	29/06/2023	29/06/2023	55,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		225.808,75	289.160,90	289.160,90	289.160,90	289.160,90	289.160,90	289.160,90	289.160,90		289.160,90	0,00%	15/12/2023
									85.427.077,28