# Piano di indicatori

## Piano di indicatori

### P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

#### 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A) | 10,07% |
| Totale spese pubbliche preventivate per il PSR | 1.078.937.847,87 |
| Spese pubbliche (aspetto specifico 1A) | 108.654.580,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 44.500.000,00 | 42.480.000,00 | a - Riduzione dotazione finanziaria |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) | 30.116.582,00 | 12.040,000,00 | a - Riduzione dotazione finanziaria |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 34.037.997,00 | 37.738.000,00 | a - Aumento dotazione finanziaria |

#### 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B) | 130,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore |
| --- | --- | --- |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1) | 40,00 |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9) | 87,00 |

#### 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C) | 36.000,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 36.000,00 | 30.500,00 | a - Riduzione dotazione finanziaria |

### P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

#### 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 | Valore obiettivo 2023 modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- |
| T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A) | 3,72 | 2,59 | Errore di stima iniziale _ si veda giustificazione dell’indicatore di output relativo e nota a piè di pagina |
| Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A) | 2.500,00 | 1.736,00 |  |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 17 Aziende agricole (fattorie) - totale | 67.150,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 3.000,00 | 10.460,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 1.166.628,00 | 4.925.000,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 3.708.256,00 | 10.891.750,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | N. di beneficiari consigliato (2.1) | 2.000,00 | 725,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) | 3.090.910,00 | 1.338.791,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) | N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1) | 2.500,00 | 1.736 | a e b) Modifica finanziaria ed errore iniziale di stima. * |
| M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) | Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR | 283.125.000,00 | 265.700.000 | a – Riduzione dotazione finanziaria |
| M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) | Spesa pubblica totale in EUR (4.1) | 98.000.000,00 | 94.000.000 | a – Riduzione dotazione finanziaria |
| M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) | Totale spesa pubblica in EUR | 128.500.000,00 | 124.500.000 | a – Riduzione dotazione finanziaria |
| M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) | Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR | 10.500.000,00 | 21.000.000,00 | c) errore palese |
| M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) | Totale spesa pubblica in EUR | 10.500.000,00 | 8.500.000,00 | a – Riduzione dotazione finanziaria |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 5.900.208,00 | 3.924.000,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |

#### 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) | 1,79 |
| Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) | 1.200,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 17 Aziende agricole (fattorie) - totale | 67.150,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 3.000,00 | 1.700,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 1.166.628,00 | 800.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 3.708.256,00 | 2.375.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) | N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1) | 1.400,00 | 867,00 | b) Correzione errori di stima** |
| M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) | N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1) | 1.200,00 | 1.260,00 | a – Aumento dotazione finanziaria |
| M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) | Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR | 50.500.000,00 | 54.500.000,00 | a – Aumento dotazione finanziaria |
| M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) | Spesa pubblica totale in EUR (6.1) | 50.500.000,00 | 54.500.000,00 | a – Aumento dotazione finanziaria |
| M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) | Totale spesa pubblica in EUR | 50.500.000,00 | 54.500.000,00 | a – Aumento dotazione finanziaria |

### P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

#### 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 | Valore obiettivo 2023 modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- |
| T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A) | 3,48 | 1,70 | Errore di stima iniziale _ si veda giustificazione dell’indicatore di output relativo e nota a piè di pagina |
| Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A) | 2.340,00 | 1.140,00 |  |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 17 Aziende agricole (fattorie) - totale | 67.150,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 3.000,00 | 3.540,00 | a- Modifica della dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 1.166.628,00 | 1.665.000,00 | a- Modifica della dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 3.708.256,00 | 4.695.000,00 | a- Modifica della dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | N. di beneficiari consigliato (2.1) | 2.000,00 | 2.300,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) | 2.830.909,00 | 3.703.275 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) | N. di aziende sovvenzionate (3.1) | 2.200,00 | 1.000,00 | b- Errore di stima iniziale |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 9.567.533,00 | 16.825.000,00 | a – Aumento della dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area. |

#### 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) | 1,19 |
| Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) | 800,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 17 Aziende agricole (fattorie) - totale | 67.150,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 3.000,00 | 490,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 1.166.628,00 | 230.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 3.708.256,00 | 1.702.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | N. di beneficiari consigliato (2.1) | 1.600,00 | 0 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) | 2.558.400,00 | 0 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 462.778,00 | 60.000,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |

### P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 6.390,00 | 6.800,00 | a - Modifica dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 2.484.918,00 | 3.230.628,00 | a - Modifica dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 9.122.310,00 | 13.953.138,00 | a - Modifica dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | N. di beneficiari consigliato (2.1) | 6.000,00 | 3.450,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) | 9.272.727,00 | 5.687.679,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) | Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1) | 133.800,00 | 143.800,00 | a – Modifica finanziaria interna alla medesima priorità, tra operazioni diverse |
| M11 - Agricoltura biologica (art. 29) | Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1) | 4.000,00 | 10.000,00 | a – Aumento dotazione finanziaria |
| M11 - Agricoltura biologica (art. 29) | Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2) | 8.000,00 | 12.500,00 | a – Aumento dotazione finanziaria |
| M11 - Agricoltura biologica (art. 29) | Totale spesa pubblica (in EUR) | 25.500.000,00 | 43.896.580,00 | a – Aumento dotazione finanziaria |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 5.900.281,00 | 3.440.000,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |

Foreste

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 2.610,00 | 1.800,00 | 1-Modifica finanziaria |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 1.014.966,00 | 844.372,00 | 1 Modifica finanziaria |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 2.002.458,00 | 1.231.862,00 | 1 Modifica finanziaria |
| M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) | Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5) | 9.150.000,00 | 7.380.000,00 | 1- Riduzione dotazione finanziaria |
| M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) | N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5) | 150,00 | 120,00 | 1- Riduzione dotazione finanziaria |
| M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) | Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5) | 3.000,00 | 2.400,00 | 1- Riduzione dotazione finanziaria |
| M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) | Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2) | 32.000,00 | 41.700,00 | 1- Aumento dotazione finanziaria |
| M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) | Totale spesa pubblica (in EUR) | 4.800.000,00 | 6.570.000,00 | 1- Aumento dotazione finanziaria |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 600.043,00 | 0 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |

#### 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A) | 2,29 |
| Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A) | 23.100,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 18 Superficie agricola - SAU totale | 1.010.780,00 |

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A) | 6,60 |
| Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) | 64.200,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale | 972,50 |

#### 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) | 9,40 |
| Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) | 95.000,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 18 Superficie agricola - SAU totale | 1.010.780,00 |

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) | 0 |
| Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) | 0,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale | 972,50 |

#### 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C) | 6,13 |
| Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) | 62.000,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 18 Superficie agricola - SAU totale | 1.010.780,00 |

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C) | 0 |
| Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) | 0,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale | 972,50 |

### P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

#### 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 20 Terreni irrigui - totale | 363.750,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 3.000,00 | 100,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 1.166.628,00 | 50.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 3.708.256,00 | 1.075.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | N. di beneficiari consigliato (2.1) | 2.000,00 | 200,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) | 3.090.909,00 | 306.626,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 750.058,00 | 265.000,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |

#### 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

#### 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) | 0 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 3.000,00 | 310,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 1.166.628,00 | 145.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 3.708.256,00 | 1.249.250,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | N. di beneficiari consigliato (2.1) | 2.000,00 | 0 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) | 3.090.909,00 | 0 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 3.750.058,00 | 4.070.000,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |

#### 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) | 30.000,00 |
| T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) | 2,91 |
| T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) | 0,99 |
| Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) | 10.000,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 18 Superficie agricola - SAU totale | 1.010.780,00 |
| 21 Capi di bestiame - totale | 1.030.400,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 3.000,00 | 110,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 1.166.628,00 | 50.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 3.708.256,00 | 780.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | N. di beneficiari consigliato (2.1) | 2.000,00 | 3 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) | 3.090.909,00 | 3.552,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 750.058,00 | 130.000,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |

#### 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) | 0,63 |
| Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) | 12.500,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 18 Superficie agricola - SAU totale | 1.010.780,00 |
| 29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale | 972,50 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 3.000,00 | 60,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 1.166.976,00 | 30.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 3.708.604,00 | 753.000,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | N. di beneficiari consigliato (2.1) | 2.000,00 | 660,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) | 3.090.909,00 | 1.000.077,00 | a- Riduzione dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 750.058,00 | 75.000,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |

### P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

#### 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

#### 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) | 44,48 |
| Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) | 960.000,00 |
| T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B) | 6,95 |
| T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B) | 60,00 |
| Popolazione netta che beneficia di migliori servizi | 150.000,00 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 1 Popolazione - rurale | 32,18 |
| 1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente) | 0 |
| 1 Popolazione - intermedia | 16,16 |
| 1 Popolazione - totale | 4.464.896,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore | Valore modificato | Giustificazione modifiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione | 3.000,00 | 5.130,00 | a- Modifica dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze | 1.166.744,00 | 2.410.000,00 | a- Modifica dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) | 3.708.836,00 | 3.774.000,00 | a- Modifica dotazione finanziaria e rimodulazione tra focus area |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 5.376.011,00 | 8.649.000,00 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |

#### 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

| Nome dell'indicatore di obiettivo | Valore obiettivo 2023 |
| --- | --- |
| Popolazione netta che beneficia di migliori servizi | 200.000,00 |
| T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C) | 9,27 |

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

| Denominazione dell'indicatore di contesto | Valore dell'anno di riferimento |
| --- | --- |
| 1 Popolazione - rurale | 32,18 |
| 1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente) | 0 |
| 1 Popolazione - intermedia | 16,16 |
| 1 Popolazione - totale | 4.464.896,00 |

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

| Denominazione della misura | Denominazione dell'indicatore | Valore |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) | 230.911,00 | 300.000 | a – Rimodulazione tra focus area della dotazione finanziaria |

## Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

### Terreni agricoli

#### M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

| Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni | Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali | Spesa totale (in EUR) | Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni | Biodiversità azione specifica 4A | Gestione delle risorse idriche AS 4B | Gestione del suolo AS 4C | Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D | Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani | Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato. | 5.000.000,00 4.000.000,00 | 20.000,00 5.700,00 |  |  | X |  |  |
| 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono | Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato. | 27.000.000,00 21.000.000,00 | 6.500,00 | X |  |  |  |  |
| 10.1.9 Gestione ecosostenibile dei pascoli | Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato. | 15.000.000,00 21.000.000,00 | 23.000,00 33.000,00 |  |  | X |  |  |

#### M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

| Sottomisura | Spesa totale (in EUR) | Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni | Biodiversità azione specifica 4A | Gestione delle risorse idriche AS 4B | Gestione del suolo AS 4C | Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D | Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica | 16.000.000,00 25.000.000,00 | 8.000,00 12.500,00 |  | X |  |  |  |
| 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica | 9.500.000,00 18.896.579,78,00 | 4.000,00 10.000,00 |  | X |  |  |  |

### Aree forestali

#### M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

| Sottomisura | Spesa totale (in EUR) | Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni | Biodiversità azione specifica 4A | Gestione delle risorse idriche AS 4B | Gestione del suolo AS 4C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 | 4.800.000,00 6.570.000,00 | 32.000,00 41.700,00 | X |  |  |

#### M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

| Sottomisura | Spesa totale (in EUR) | Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni | Biodiversità azione specifica 4A | Gestione delle risorse idriche AS 4B | Gestione del suolo AS 4C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali | 9.150.000,00 7.380.000,00 | 3.000,00 2.400,00 | X |  |  |

Di seguito si riporta una sintesi delle modifiche al cap. 7 del PSR (Performance Framework) che discendono dalle modifiche sopra illustrate agli indicatori di output:

| Priorità | Indicatore e unità di misura, se del caso | Valore obiettivo 2023 (a) | Aggiustamento "top-up" (b) | Target intermedio 2018 % (c) | Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste | Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B) | 3.700,00 2.996,00 |  | 15% | 555,00 449,40 |
|  | Spesa pubblica totale P2 (in EUR) | 265.907.630,00 266.029.541,00 |  | 15% | 39.886.144,50 39.904.431,00 |
| P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo | Spesa pubblica totale P3 (in EUR) | 162.296.132,00 166.445.275,00 |  | 12% | 19.475.535,84 19.942.233,00 |
|  | Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A) | 2.340,00 1.140,00 |  | 20% | 468,00 228,00 |
|  | Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) | 900,00 |  | 15% | 135,00 |
| P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura | Spesa pubblica totale P4 (in EUR) | 360.221.437,00 376.032.876,59 |  | 33% | 118.873.074,21 124.090.849,27 |
|  | Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) | 145.800,00 166.300,00 |  | 60% | 87.480,00 99.780,00 |
| P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale | Spesa pubblica totale P5 (in EUR) | 94.197.240,00 70.707.505,00 |  | 18% | 16.955.503,20 12.727.350,90 |
|  | Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A) | 22.500,00 |  | 45% | 10.125,00 |
| P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali | Spesa pubblica totale P6 (in EUR) | 160.914.758,00 164.322.000,93 |  | 7% | 11.264.033,06 11.502.540,06 |
|  | Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C) | 215,00 |  | 10% | 21,50 |
|  | Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B) | 960.000,00 |  | 90% | 864.000,00 |

L’indicatore in questione era stato stimato sulla base della passata programmazione ove l’investimento medio era pari a circa 40.000 €.  Il calcolo tuttavia includeva gli investimenti finanziati tramite l’Health Check ovvero investimenti molto mirati che si sono rivelati di taglia nettamente minore. Tali progetti avrebbero dovuto essere esclusi dal momento che nella realtà il PSR 2014-2020 non prevede la possibilità di effettuare bandi “finalizzati”. Al netto degli investimenti dell’Health Check l’importo medio sarebbe risultato di circa 55.000 €. A seguito dell’esame delle domande ammesse sull’attuale programmazione, il contributo medio richiesto risulta pari a 53.000 €. L’applicazione di un valore dell’investimento medio più elevato comporta òa riduzione del numero di aziende che sarà possibile finanziare con la dotazione stanziata.

L’indicatore in questione era stato stimato sulla base della passata programmazione ove l’investimento medio era pari a circa 40.000 €.  Il calcolo tuttavia includeva gli investimenti finanziati tramite l’Health Check ovvero investimenti molto mirati e pertanto di taglia nettamente minore. Tali progetti avrebbero dovuto essere esclusi dal momento che nella realtà la programmazione 2014-2020 non prevede la possibilità di effettuare bandi “finalizzati”. Al netto degli investimenti dell’Health Check l’importo medio sarebbe risultato di circa 55.000 €. A seguito dell’esame delle domande pervenute/ammesse sull’attuale programmazione,  il contributo medio richiesto dai giovani risulta pari a 59.000 €. L’applicazione di tale valore di investimento medio nettamente più elevato comporta la riduzione del numero di azinede che sarà possibile finanziare con la dotazione stanziata.

I presupposti alla base della stima sono variati poiché da un lato si sono sbloccati alcuni dossier di denominazione di origine (vitelloni della coscia IGP, formaggio ossolano IGP)  fermi da oltre 10 anni che hanno permesso l’ingresso di potenziali beneficiari alla misura, dall’altro lato le LG di monitoraggio hanno chiarito che si deve escludere il doppio conteggio, ovvero la medesima azienda che presenta più di una domanda deve essere conteggiata un'unica volta. Il numero iniziale era invece stato stimato senza escludere il doppio conteggio.

La somma delle due tendenze contrapposte comporta una riduzione complessiva del target finale dell’indicatore a 1000 aziende