|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. ****
2. **PROPOSTA DI MODIFICHE AL**
3. **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2022**
4. STATO MEMBRO: **ITALIA**
6. REGIONE: **PIEMONTE**
7. Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte C(2015)7456 del 28/10/2015**
8. Base giuridica delle modifiche:
9. **Articolo 11, lettera b), comma 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013**
10. **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Con la prima modifica 2025 al Programma, approvata con Decisione della Commissione europea C(2025)1479 del 5 marzo 2025 (Versione 17 del PSR), è stata operata una riprogrammazione finanziaria utilizzando anche la flessibilità concessa dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 59, in materia di tassi di cofinanziamento; ciò al fine di ridurre il rischio di perdita di fondi in chiusura del Programma al 31.12.2025.

Dal momento che, in tale modifica, la scelta dei tassi FEASR da applicare e l’allocazione delle diverse tipologie di fondi (cofinanziato e *top up*) sulle varie misure si era basata sulle stime - effettuate nel gennaio 2025 - dei pagamenti al 31.03.2025, attualmente si rende necessario riallineare tali stime con i dati relativi ai pagamenti realmente effettuati, aggiustando di conseguenza i fondi *top up* indicati inizialmente.

Oltre a tali aggiustamenti meramente tecnici, all’interno della presente proposta di modifica si inseriscono alcuni spostamenti di dotazione finanziaria tra misure, al fine di riutilizzare le economie maturate, collocandole su altre misure ancora in grado di spendere fondi entro la scadenza della programmazione.

Vengono inoltre effettuati alcuni *switch* tra fondi cofinanziati e *top up*, limitatamente allo stretto necessario per concorrere in maniera tempestiva ad accelerare la spesa della quota FEASR, nonché per dare copertura a possibili trascinamenti.

Lo scopo complessivo delle modifiche è quindi utilizzare prioritariamente e nel miglior modo possibile i fondi FEASR, evitandone così il disimpegno, senza ridurre l’ambizione finanziaria e ambientale del Programma, né inficiarne gli obiettivi.

**Di seguito si riporta il dettaglio di ciascuno step**

**1) Aggiustamenti tecnici dei *top up* a seguito delle dichiarazioni di spesa effettuate al 31.03.2025**

1. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 908/2014, la modifica dei tassi di cofinanziamento ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello di approvazione della stessa modifica; pertanto, dal momento che la Versione 17 del PSR 14-22 è stata approvata dalla Commissione in data 5 marzo 2025, le nuove percentuali sono state applicate a partire dal 1° aprile 2025.
2. Al momento della predisposizione della proposta di modifica dei tassi (gennaio 2025), non si aveva conoscenza della soglia di spesa che si sarebbe raggiunta al 31.03.2025 e pertanto si è effettuata una stima, calcolando gli importi di cofinanziato da modificare e da riallocare sui *top up*.

A seguito delle dichiarazioni di spesa effettuate al 31.03.2025 dall’Organismo pagatore Arpea, si è potuto rilevare l’ammontare di spesa effettivamente realizzato ed il conseguente residuo da spendere; è pertanto necessario riallineare la situazione, apportando alcuni aggiustamenti tecnici ai *top up* vigenti nella Versione 17 del PSR.

**2) Spostamenti di dotazione cofinanziata tra misure (riutilizzo economie)**

A pochi mesi dalla chiusura della programmazione, si rileva che su alcune misure residuano risorse derivanti da minori spese; essendo chiaramente tali economie non più spendibili attraverso nuovi bandi, si ritiene di riallocarle su altre misure che presentano ancora capacità di spesa, al fine di massimizzare l’utilizzo complessivo dei fondi. Nel dettaglio:

1. *A) Misure che cedono risorse:*

* M 2 “Consulenza”,
* M 3 “Regimi di qualità”,
* M 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”,
* M 5 “Prevenzione calamità in ambito agricolo”,
* M 6.4.1 “Diversificazione in attività extra-agricole”.

1. Tali misure hanno terminato i pagamenti, o sono in procinto di terminarli, e hanno registrato minori spese, avanzando fondi cofinanziati non più riutilizzabili al loro interno.
2. *B) Misure che acquisiscono risorse:*

* M 6.1.1 “Insediamento giovani agricoltori”,
* M 16 “Cooperazione”
* M 19 “Leader”.

1. Le suddette misure stanno invece terminando il cofinanziato a disposizione, ma al contempo hanno ancora un cospicuo numero di domande in istruttoria da pagare e pertanto si prestano a poter assorbire il cofinanziato avanzato dalle misure di cui al punto A.
2. **3) Switch tra fondi (cofinanziato - *top up*)**
3. Al fine di accelerare la spesa della quota FEASR, massimizzandone l’utilizzo, vengono effettuati alcuni *switch* tra fondi cofinanziati e *top up*. Tali modifiche riguardano due differenti casistiche:

* M 8 “Investimenti nelle foreste”, che presenta un’elevata probabilità di dover portare in transizione alcune pratiche sul CSR 23-27 e quindi cede cofinanziato, acquisendo in egual misura fondi *top-up* che possano garantire il trascinamento sulla nuova programmazione.
* Misure a premio: M 10 “Pagamenti agroambientali”, M 11 “Agricoltura biologica” e M 13 “Indennità compensativa zone montane”, che hanno quasi completato i pagamenti e pertanto possono cedere i fondi cofinanziati residui; tuttavia, trattandosi di un elevato numero di domande la cui istruttoria si è conclusa solo a giugno e su cui sono ancora possibili ricorsi e/o presentazione di controdeduzioni, si ritiene opportuno inserire, a garanzia della copertura finanziaria, un uguale importo di *top up* aggiuntivi.

*E’ importante precisare che, poiché la presente modifica comporta uno spostamento di fondi tra operazioni con diverse percentuali di cofinanziamento, si crea un disallineamento tra la Versione 17 e la Versione 18 del PSR in termini di spesa cofinanziata: per compensare tale differenza, vengono utilizzati i top up. In sostanza, la quota nazionale (regionale più statale) “risparmiata” viene riattribuita come top up sullo stesso PSR, così da preservare l’ambizione finanziaria e ambientale del programma, senza compromettere gli obiettivi prefissati. Tali variazioni pertanto non modificano la dotazione complessiva del PSR.*

**Descrizione delle modifiche proposte**

Per le motivazioni sopra descritte si propongono le seguenti modifiche sulle differenti tipologie di fondi:

- Variazioni tecniche ai *top up* vigenti nella Versione 17 del PSR a seguito delle dichiarazioni di spesa effettuate al 31.03.2025.

- Storni da diverse operazioni per un importo complessivo pari a ca. 6,5 M€ di quota FEASR, destinato a finanziare le domande relative a M 6.1.1, M 16 ed M 19, che hanno ancora la possibilità di assorbire proficuamente il cofinanziato residuo.

- Switch tra fondi (cofinanziato - *top up*) all’interno delle misure M 8, M 10, M 11, M 13.

Al fine di mantenere la medesima spesa pubblica complessiva, viene infine compensato, con l’inserimento di 2,5 M€ di *top up*, il gap di spesa pubblica cofinanziata (-2,5 M€) derivante dallo spostamento di quota FEASR tra misure con % di cofinanziamento diverse.

**Vengono di conseguenza modificati i capitoli 10 “Piano di finanziamento” e 12 “Finanziamento nazionale integrativo” del PSR, come da Allegato 2 “Modifiche finanziarie ai capitoli 10 e 12 del PSR” alla presente scheda modifiche.**

**La tabella finanziaria con il dettaglio per misura, complessivamente risultante dalle modifiche, è riportata nell’Allegato 1 alla presente scheda modifiche.**

## ****Gli aggiornamenti agli importi del Capitolo 13 “Elementi per la valutazione dell’aiuto di Stato” del PSR (misure che costituiscono regimi di aiuto ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE) sono riportati nell’Allegato 4 alla presente scheda modifiche.****

**Effetti previsti della modifica**

1) Utilizzare prioritariamente le risorse cofinanziate soggette al rischio di disimpegno, senza ridurre la dotazione finanziaria né l’ambizione del programma in termini di obiettivi.

2) Dal momento che si sposta quota FEASR tra misure con % di cofinanziamento diverse, per mantenere la medesima spesa pubblica complessiva, anche alla luce degli effettivi pagamenti al 31.03.2025, nel PSR vi saranno rispetto alla versione vigente (V. 17) ca. 2,5 M€ di fondi cofinanziati in meno e ca. 2,5 M€ di *top up* in più.

**Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

1. **Gli spostamenti tra misure implicano alcune limitate modifiche agli indicatori finanziari delle operazioni, riportate nell’Allegato 3 “Modifiche finanziarie ai capitoli 7 e 11 del PSR” alla presente scheda modifiche.**
2. La maggior parte degli indicatori fisici di cui al capitolo 7 e 11 non viene modificata, in quanto si ritiene di poterli comunque raggiungere in maniera soddisfacente con le risorse restanti.
3. Gli indicatori fisici modificati sono stati variati in maniera proporzionale ai cambiamenti delle dotazioni finanziarie, mentre gli indicatori finanziari sono stati allineati alle rispettive dotazioni risultanti dalla modifica.

**Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato**

La modifica proposta tiene conto di quanto previsto nell’Accordo di partenariato.